## Phu luc 8
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH | [9 empty] | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 19 | [9 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 12 năm 2010
Phụ lục số 08
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2011 NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 135/2010/NQ-HĐND
ngày 24 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Ước thực hiện đến 31/12/2010 |  | Kế hoạch 2011 |  |  |  | Chủ đầu tư | Ghi chú
|  |  |  | Số quyết định | Ngày, tháng duyệt | Cơ quan duyệt | Tổng mức đầu tư |  | Khối lượng thực hiện | Giải ngân | Tổng số | Bao gồm |  | Tr.đó: trừ tạm ứng
[8 empty] | Tr.đó: dự phòng |  |  |  | NSTT | Tiền đất và khác
| TỔNG SỐ | [9 empty] | 304020 | 229300 | 74720 | 16978 |  | 0
I | TRẢ NỢ BỘ TÀI CHÍNH | [9 empty] | 22000 | 22000
II | TRẢ NỢ VAY ĐẦU TƯ HỆ THỐNG ĐIỆN NÔNG THÔN | [9 empty] | 19110 | 19110
III | GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CÁC DỰ ÁN | [9 empty] | 15000 | 10000 | 5000
IV | HỖ TRỢ TRỤ SỞ XÃ | [9 empty] | 15800 | 3800 | 12000
1 | Huyện Nghi Xuân | [9 empty] | 1000 | 0 | 1000
| - Hỗ trợ trụ sở UBND xã Tiên Điền | Nghi Xuân | 2010 - 2011 |  |  |  | 5123 |  | 2460 | 1500 | 1000 |  | 1000 |  | UBND xã Tiên Điền
2 | Huyện Hương Sơn | [9 empty] | 1500 | 500 | 1000
| - Hỗ trợ Trụ sở UBND xã Sơn Hà | Hương Sơn | 2010 - 2012 |  |  |  | 4523 |  | 1760 | 400 | 1000 | 500 | 500 |  | UBND xã Sơn Hà
| - Trụ sở UBND xã Sơn Tiến | Hương Sơn | [8 empty] | 500 |  | 500 |  | UBND xã Sơn Tiến
3 | Huyện Thạch Hà | [9 empty] | 1500 | 500 | 1000
| - Trụ sở UBND xã Bắc Sơn | Thạch Hà | [8 empty] | 500 |  | 500 |  | UBND xã Bắc Sơn
| - Hội trường kiêm trung tâm học tập cộng đồng xã Thạch Vĩnh | Thạch Hà | 2011 | 4014 | 14/12/2009 | UBND tỉnh | 2594.3 | 123 |  |  | 1000 | 500 | 500 |  | UBND xã Thạch Vĩnh
4 | Huyện Kỳ Anh | [9 empty] | 1500 | 500 | 1000
| - Trụ sở UBND xã Kỳ Lâm | Kỳ Anh | 2011 | [7 empty] | 1000 | 300 | 700 |  | UBND xã Kỳ Lâm
| - Trụ sở UBND xã Kỳ Thượng | Kỳ Anh | [8 empty] | 500 | 200 | 300 |  | UBND xã Kỳ Thượng
5 | Huyện Can Lộc | [9 empty] | 1500 | 500 | 1000
| - Trụ sở UBND xã Tùng Lộc | Can Lộc | 2011 | [7 empty] | 500 |  | 500 |  | UBND xã Tùng Lộc
| - Hội trường UBND xã Yên Lộc | Can Lộc | 2011 | [7 empty] | 1000 | 500 | 500 |  | UBND xã Yên Lộc
6 | Huyện Lộc Hà | [9 empty] | 1500 | 500 | 1000
| - Trụ sở UBND xã Tân Lộc | Lộc Hà | [8 empty] | 800 | 300 | 500 |  | UBND xã Tân Lộc
| - Trụ sở UBND xã Hộ Độ | Lộc Hà | [8 empty] | 700 | 200 | 500 |  | UBND xã Hộ Độ
7 | Huyện Hương Khê | [9 empty] | 1500 | 500 | 1000
| - Hỗ trợ trụ sở UBND xã Hương Long | Hương Khê | 2011 - 2012 | [7 empty] | 750 | 250 | 500 |  | UBND xã Hương Long
| - Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp Trụ sở UBND xã Hương Lâm | Hương Khê | 2011 | [7 empty] | 750 | 250 | 500 |  | UBND xã Hương Lâm
8 | Huyện Vũ Quang | [9 empty] | 1000 | 0 | 1000
| - Hội trường UBND xã Đức Liên | Vũ Quang | [8 empty] | 1000 |  | 1000 |  | UBND xã Đức Liên
9 | Huyện Đức Thọ | [9 empty] | 1300 | 300 | 1000
| - Trụ sở UBND xã Đức Châu | Đức Thọ | [8 empty] | 1000 | 300 | 700 |  | UBND xã Đức Châu
| - Trụ sở UBND xã Tân Hương | Đức Thọ | [8 empty] | 300 |  | 300 |  | UBND xã Tân Hương
10 | Huyện Cẩm Xuyên | [9 empty] | 1000 |  | 1000
| - Trụ sở UBND xã Cẩm Minh | Cẩm Xuyên | [8 empty] | 1000 |  | 1000 |  | UBND xã Cẩm Minh
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | [9 empty] | 1000 |  | 1000
| - Trụ sở UBND xã Thuận Lộc | Hồng Lĩnh | [8 empty] | 1000 |  | 1000 |  | UBND xã Thuận Lộc | Nông thôn mới
12 | Thành phố Hà Tĩnh | [9 empty] | 1500 | 500 | 1000
| - Trung tâm văn hoá phường Trần Phú | Hà Tĩnh | [8 empty] | 1500 | 500 | 1000 |  | UBND phường Trần Phú
V | CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ RÁC THẢI | [9 empty] | 20000 | 5000 | 15000
1 | Nhà máy ép và xử lý rác | Hà Tĩnh | [8 empty] | 10000 | 5000 | 5000 |  | Công ty quản lý môi trường đô thị Hà Tĩnh
2 | Nhà máy chế biến phân vi sinh từ rác thải | Cẩm Xuyên | [8 empty] | 10000 |  | 10000 |  | Công ty Cao su Hà Tĩnh |  | Trong đó: vốn đối ứng 5 tỷ
VI | DUY TU, BẢO DƯỠNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG | [9 empty] | 7000 | 2000 | 5000
VII | ĐẠI HỌC HÀ TĨNH | [9 empty] | 13000 |  | 13000
VIII | HỖ TRỢ CỤM CÔNG NGHIỆP VÀ LÀNG NGHỀ | [9 empty] | 14000 | 11000 | 3000
IX | HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP | [9 empty] | 2000 | 2000
X | HẠ TẦNG ĐÔ THỊ TX HỒNG LĨNH | Hồng Lĩnh | [8 empty] | 37240 | 30000 | 7240 | 15000
1 | Đường Mai Thúc Loan | [9 empty] | 3000 | 2000 | 1000 |  | UBND thị xã Hồng Lĩnh
2 | Đường Lê Duẩn | [9 empty] | 2000 | 2000 |  |  | UBND thị xã Hồng Lĩnh
3 | Đường Thống Nhất | [9 empty] | 1200 | 1200 |  |  | UBND thị xã Hồng Lĩnh
4 | Nâng cấp mở rộng đường Sử Hy Nhan | [9 empty] | 8800 | 6800 | 2000 | 5000 | UBND thị xã Hồng Lĩnh
5 | Bệnh viên đa khoa Hồng Lĩnh | [9 empty] | 10000 | 10000 |  | 10000 | UBND thị xã Hồng Lĩnh
6 | Nâng cấp, mở rộng đường 3/2/ | [9 empty] | 5000 | 4000 | 1000 |  | UBND thị xã Hồng Lĩnh
7 | Trung tâm văn hoá thị xã Hồng Lĩnh | [9 empty] | 5000 | 4000 | 1000 |  | UBND thị xã Hồng Lĩnh
8 | Các công trình khác | [9 empty] | 2240 |  | 2240 |  | UBND thị xã Hồng Lĩnh
XI | HẠ TẦNG ĐÔ THỊ TP HÀ TĨNH | Hà Tĩnh | [8 empty] | 24480 | 10000 | 14480
XII | HỖ TRỢ HẠ TẦNG VÀ QUY HOẠCH THỊ TRẤN THẠCH HÀ | [9 empty] | 7000 | 7000
1 | Nâng cấp đường nội thị thị trấn Thạch Hà đoạn từ Ngân hàng chính sách xã hội nối đường cầu Cày - Quán Gạc | Thạch Hà | 2010 - 2011 | 3114 | 29/9/2009 | UBND tỉnh | 3233 | 150 | 3083 | 1200 | 1790 | 1790 |  |  | UBND huyện Thạch Hà
2 | Đường vào khu hành chính mới huyện Thạch Hà (đoạn quốc lộ 1A đến Ngân hàng chính sách xã hội) | Thạch Hà | 2010 - 2011 | 391 | 8/2/2010 | UBND tỉnh | 7865.26 | 275.4 | 2200 | 1000 | 1500 | 1500 |  |  | UBND huyện Thạch Hà
4 | Trụ sở Huyện uỷ Thạch Hà | Thạch Hà | 2011 - 2013 | 3024 | 23/9/2009 | UBND tỉnh | 16824 |  | 2500 | 1000 | 2210 | 2210 |  |  | Huyện uỷ Thạch Hà
5 | Nâng cấp đường Nhân Hòa, thị trấn Thạch Hà | Thạch Hà | 2011 - 2012 | 1221 | 4/5/201 | UBND tỉnh | 6747 | 297 |  |  | 1500 | 1500 |  |  | UBND huyện Thạch Hà
XIII | TRẢ NỢ CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH | [9 empty] | 40747 | 40747 | 0 | 1978
| Nông nghiệp | [9 empty] | 0
1 | Đường vào vùng nguyên liệu cao su và kinh tế trang trại trà sơn huyện Can Lộc | Can Lộc | 2008 - 2009 | 12 | 16/1/2008 | UBND tỉnh | 7385 |  | 6873 | 6800 | 73 | 73 |  |  | UBND huyện Can Lôc | Đã quyết toán
2 | Đường công vụ cứu hộ đê La Giang, xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ | Đức Thọ | 2008 - 2009 | 3373 | 25/11/2008 | UBND tỉnh | 3707 |  | 3700 | 2400 | 1000 | 1000 |  |  | UBND xã Yên Hồ
3 | Trạm bơm Lam Hồng | Hồng Lĩnh | 2002 - 2008 | 1488 | 17/2/2002 | UBND tỉnh | 5685.8 |  | 5429.7 | 4550.7 | 879 | 879 |  |  | UBND thị xã Hồng Lĩnh | Đã quyết toán
4 | Xử lý sạt lở bờ hữu sông La đoạn qua xã Tùng Ảnh và thị trấn Đức Thọ | Đức Thọ | 2007 - 2009 | 627 | 6/3/2007 | UBND tỉnh | 16616 |  | 14191 | 11984 | 2207 | 2207 |  |  | UBND huyện Đức Thọ | Đã quyết toán
5 | Cống hữu ngạn xã Thạch Lạc | Thạch Hà | 2008 - 2010 | 2247 | 23/7/2009 | UBND tỉnh | 2962.2 | 269 | 2693.2 | 2155.2 | 538 | 538 |  |  | UBND huyện Thạch Hà
6 | Nâng cấp trạm bơm và hệ thống kênh tưới xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà | Thạch Hà | 2010 - 2011 | 604 | 7/3/2008 | UBND tỉnh | 5570 | 124 | 4580 | 3000 | 1600 | 1600 |  |  | UBND xã Thạch Sơn
7 | Hạt kiểm lâm Hồng Lĩnh | Hồng Lĩnh | 2008 - 2010 | 1845 | 3/7/2008 | UBND tỉnh | 3085 | 280 | 2805 | 1600 | 1200 | 1200 |  |  | Chi cục Kiểm Lâm
8 | Xử lý sạt lở bờ tả sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Sơn Long | Hương Sơn | 2005 - 2006 | 1918 | 28/10/2004 | UBND tỉnh | 8011.7 |  | 7961 | 6000 | 1961 | 1961 |  |  | UBND huyện Hương Sơn
9 | Hồ chứa nước Khe Môn | Hồng Lĩnh | 2010 - 2011 | 1953 | 26/10/2009 | Bộ TLQK | 11435 |  | 8700 | 7000 | 1000 | 1000 |  |  | Bộ CHQS tỉnh
10 | Hệ thống kênh chính nam, kênh chính bắc trạm bơm Lam Hồng | Hồng Lĩnh | 2005 - 2007 | 1621 | 7/6/2006 | UBND tỉnh | 2120 |  | 1758 | 1700 | 58 | 58 |  |  | UBND thị xã Hồng Lĩnh | Đã quyết toán
11 | Cải tạo nâng cấp đồng muối xã Hộ Độ | Lộc Hà | 2009 - 2010 | 3496 | 5/12/2008 | UBND tỉnh | 6738 |  | 2255.606 | 1318.906 | 300 | 300 |  |  | UBND xã Hộ Độ
12 | Nạo vét hói Tùng | Đức Thọ | 2008 - 2010 | 2547 | 12/8/2008 | UBND tỉnh | 6419 |  | 4870 | 2500 | 1000 | 1000 |  |  | UBND xã Đức Tùng
13 | Nạo vét hệ thống kênh tưới xã Yên Hồ huyện Đức Thọ | Đức Thọ | 2008 - 2009 | 1789 | 26/6/2008 | UBND tỉnh | 3756 |  | 3524 | 1800 | 500 | 500
| Giao thông | [9 empty] | 0
1 | Đường liên xã Xuân Đan - Xuân Phổ | Nghi Xuân | 2009 | 1555 | 31/5/2010 | UBND tỉnh | 4919 |  | 4383 | 2000 | 2371 | 2371 |  |  | UBND huyện Nghi Xuân | Đã quyết toán
2 | Đường giao thông TTCX xã Sơn Lâm | Hương Sơn | 2009 - 2010 | 3803 | 24/8/2009 | UBND tỉnh | 1352.11 |  | 1071 | 734.17 | 337 | 337 |  |  | UBND huyện Hương Sơn
3 | Đường giao thông TTCX xã Kỳ Lâm | Kỳ Anh | 2008- 2010 | 984 | 13/4/2009 | UBND tỉnh | 2769 | 247 | 2522 | 2102 | 420 | 420 |  |  | UBND huyện Kỳ Anh
4 | Đường 2 đầu cầu Kênh Cạn | Thạch Hà | 2004 - 2007 | 2822 | 8/10/2008 | UBND tỉnh | 2266.77 | 199 | 1882.325 | 1847.325 | 35 | 35 |  |  | Sở Giao thông Vận tải | Đã quyết toán
5 | Đường 2 đầu Cầu Làng Sông Tiêm xã Phú Phong huyện Hương Khê | Hương Khê | 2010 | 15 | 11/1/2010 | Sở KHĐT | 988.5 | 89.9 | 898.6 | 300 | 596 | 596 |  |  | UBND xã Phú Phong | Đã quyết toán
6 | Đường cứu hộ đê Sông Lam xã Xuân Trường | Nghi Xuân | 2010 - 2011 | 2056 | 7/7/2009 | UBND tỉnh | 4648 | 422 | 4113 | 1800 | 1500 | 1500 |  |  | UBND huyện Nghi Xuân
7 | Đường giao thông xã Đức Bồng | Đức Thọ | 2010 - 2011 | 3688 | 16/11/2009 | UBND tỉnh | 5752 | 261 | 4216 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | UBND xã Đức Bồng
8 | Cầu Khe Ngọ xã Phú Lộc | Can Lộc | 2010 - 2 011 | 1387 | 22/6/2009 | UBND tỉnh | 2973 |  | 2484.2105 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | UBND huyện Can Lộc
9 | Đường giao thông Trung tâm cụm xã Sơn Tây | Hương Sơn | 2009 - 2010 | 1357 | 11/5/2009 | UBND tỉnh | 1816.45 |  | 1781 | 1281 | 240 | 240 |  |  | UBND huyện Hương Sơn
10 | Đươờng giao thông trung tâm cụm xã Sơn Tiến | Hương Sơn | 2009 - 2010 | 987 | 13/4/2009 | UBND tỉnh | 4108.66 |  | 3952.72 | 1000 | 1200 | 1200 |  |  | UBND huyện Hương Sơn
11 | Cầu Hương xã Nam Hương | Thạch Hà | 2010 | 2699 | 31/8/2009 | UBND tỉnh | 4218 | 30 | 4156 | 700 | 1300 | 1300 |  |  | UBND huyện Thạch Hà | Đã hoàn thành
12 | Đường trung tâm xã Cẩm Thạch đi thôn 5 xã Cẩm Thạch | Cẩm Xuyên | 2007 - 2009 | 2794 | 08/9/2009 | UBND tỉnh | 3788 |  | 3500 | 1000 | 1400 | 1400 |  |  | UBND huyện Cẩm Xuyên | Đã hoàn thành
| Hạ tầng đô thị | [9 empty] | 0
1 | Hệ thống cấp nước thành phố Hà Tĩnh (giai đoạn I, giai đoạn II và khu đô thị Bắc) | Hà Tĩnh | 2005 - 2008 |  |  | UBND tỉnh | 10394 |  | 10394 | 9420 | 973 | 973 |  |  | Công ty cấp nước Hà Tĩnh | Đã quyết toán
2 | Điện chiếu sáng thị trấn Thạch Hà | Thạch Hà | 2007 - 2009 | 934 | 38841 | UBND tỉnh | 3681 | 33 | 3383 | 3139.3 | 244 | 244 |  |  | UBND thị trấn Thạch Hà | Đã quyết toán
3 | Bãi xử lý rác thị xã Hồng Lĩnh | Hồng Lĩnh | 2009 - 2011 | 1119 | 21/4/2009 | UBND tỉnh | 5151 |  | 4150 | 2097 | 1000 | 1000 |  |  | UBND thị xã Hồng Lĩnh
| Giáo dục đào tạo | [9 empty] | 0
1 | Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh (GPMB và san lấp mặt bằng, hàng rào, cổng, cầu nội bộ) | Hà Tĩnh | 2008 |  |  | UBND tỉnh | 4015 |  | 3472 | 1620 | 1852 | 1852 |  |  | Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh | Đã quyết toán
2 | Trường THPT Lê Hữu Trác 1 | Hương Sơn | 2009 - 2010 | 1260 | 9/5/2008 | UBND tỉnh | 2995 |  | 2150 | 800 | 750 | 750 |  |  | Trường THPT Lê Hữu Trác 1
| Văn hóa | [9 empty] | 0
1 | Sân vận động huyện Đức Thọ | Đức Thọ | 2004 - 2005 | 2385 | 16/10/2003 | UBND tỉnh | 13828 |  | 13635 | 13270 | 365 | 365 |  |  | UBND huyện Đức Thọ | Đã quyết toán
2 | Đường vào làng K30 xã Tiến Lộc | Can Lộc | 2008 - 2009 | 3175 | 4/12/2010 | UBND tỉnh | 6453 | 100 | 6151 | 4900 | 1251 | 1251 |  |  | UBND huyện Can Lộc | Đã quyết toán
| Y tế - xã hội | [9 empty] | 0
1 | Trả nguồn đầu tư các công trình y tế tuyến huyện theo kết luận của Kiểm toán nhà nước:
| - Trung tâm y tế huyện Can Lộc | Can Lộc | 2004 - 2008 | 2338 | 30/10/2002 | UBND tỉnh | 11534 |  | 10491.2 | 10018 | 473 | 473 |  |  | Bệnh viện đa khoa huyện Can Lộc | Đã quyết toán
| - Hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh | Kỳ Anh | 2009 - 2010 | 1266 | 29/4/2009 | UBND tỉnh | 7393 |  | 5250 | 3696 | 1000 | 1000 |  |  | Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh
2 | Trung tâm điều dưỡng người có công | Hà Tĩnh | 2009 - 2011 |  |  | UBND tỉnh |  |  |  |  | 1978 | 1978 |  | 1978 | Trung tâm điều dưỡng người có công
3 | Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Xuân | Nghi Xuân | 2010 - 2011 |  |  | UBND tỉnh | 2145 |  | 1750 | 500 | 500 | 500 |  |  | UBND huyện Nghi Xân | Hỗ trợ 1 tỷ
4 | Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đức Thọ | Đức Thọ | 2009 - 2011 | 998 | 11/7/2007 | UBND huyện | 4985.33 | 134.5 | 2254 | 300 | 700 | 700 |  |  | UBND huyện Đức Thọ
5 | Trung tâm thừa kế y học cổ truyền huyện Đức Thọ | Đức Thọ | [8 empty] | 500 | 500 |  |  | Trung tâm thừa kế y học cổ truyền huyện Đức Thọ
| Khoa học công nghệ | [9 empty] | 0
1 | Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | [8 empty] | 800 | 800 |  |  | Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Hà Tĩnh
2 | Chi cục kiểm định và đo lường chất lượng | Hà Tĩnh | 2011 - 2012 |  |  | UBND tỉnh |  |  |  |  | 1700 | 1700 |  |  | Chi cục kiểm định và đo lường chất lượng
| Quản lý nhà nước | [9 empty] | 0
1 | Trụ sở Đội quản lý thị trường số 2 thị xã Hồng Lĩnh | Hà Tĩnh | 2010 | 439 | 23/2/2009 | UBND tỉnh | 2238 |  | 2175 | 1350 | 800 | 800 |  |  | Chi cục quản lý thị trường
2 | Hỗ trợ trụ sở UBND xã Sơn Lễ | Hương Sơn | 2008 - 2009 |  |  | UBND tỉnh | 2029 |  | 1136 | 960 | 176 | 176 |  |  | UBND xã Sơn Lễ
| Quốc phòng - an ninh | [9 empty] | 0
1 | Hệ thống báo hiệu dẫn luồng vào Cửa Sót | Lộc Hà | 2009 | 30 | 1/4/2009 | Sở KHĐT | 898 |  | 870 | 750 | 720 | 720 |  |  | Bộ CHBĐ Biên phòng
2 | Khắc phục hậu quả các cơ bão số 2 và số 5 năm 2007 đường vào đồn biên phòng 571 | Hương Khê | 2008 | 2746 | 1/10/2008 | UBND tỉnh | 257.96 |  | 257.96 |  | 250 | 250 |  |  | Bộ CHBĐ Biên phòng | Rút năm 2008
XIV | CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP | [9 empty] | 33900 | 33900
| Nông nghiệp | [9 empty] | 0
1 | Trạm kiểm lâm địa bàn Truông Kén | Hương Khê | 2010 - 2011 | 150 | 5/8/2010 | Sở KHĐT | 924 | 82 | 842 | 350 | 450 | 450 |  |  | Chi cục Kiểm lâm
| Giao thông | [9 empty] | 0
1 | Đường giao thông xã Sơn Thủy | Hương Sơn | 2007 - 2010 | 162 | 20/1/2010 | UBND tỉnh | 2921.022 | 150 | 2845 | 700 | 1000 | 1000 |  |  | UBND xã Sơn Thuỷ
2 | Sửa chữa tỉnh lộ 3 đoạn từ Thạch Hải đến cầu Thạch Đồng | Thạch Hà | 2010 - 2011 | 326 | 1/2/2010 | UBND tỉnh | 5759.7 | 1500 | 3780 | 1500 | 2000 | 2000 |  |  | UBND huyện Thạch Hà
2 | Hỗ trợ đường giao thông xã Sơn Bằng | Hương Sơn | 2009 - 2011 |  |  | UBND tỉnh | 6350 |  | 3500 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | UBND xã Sơn Bằng
2 | Đường giao thông xã Cẩm Phúc | Cẩm Xuyên | 2011 | 3513 | 10/11/2010 | UBND huyện | 2905.248 | 129 | 800 |  | 1500 | 1500 |  |  | UBND xã Cẩm Phúc
| Giáo dục | [9 empty] | 0
1 | Trung tâm dạy nghề, GQVL người tàn tật | Hà Tĩnh | 2008 - 2012 | 402 | 25/1/2006 | UBND tỉnh | 13337.684 |  | 5200 | 4705.616 | 1000 | 1000 |  |  | Trung tâm dạy nghề, GQVL người tàn tật
2 | Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu | Kỳ Anh | 2010 - 2014 | 160 | 20/1/2010 | UBND tỉnh | 34957 |  | 9120 | 8141 | 1000 | 1000 |  |  | UBND huyện Kỳ Anh
3 | Trường THPT Hồng Lam, Hồng Lĩnh | [9 empty] | 1000 | 1000 |  |  | Trường THPT Hồng Lam, Hồng Lĩnh
4 | Trường THPT bán công huyện Thạch Hà | [9 empty] | 1000 | 1000 |  |  | Trường THPT bán công huyện Thạch Hà
5 | Trường Trung học NN và PTNT | Nghi Xuân | 2001 - 2011 | 2580 | 2/12/1999 | UBND tỉnh | 9338.246 | 444.678 | 7560 | 2000 | 1000 | 1000 |  |  | Trường Trung học NN và PTNT
6 | Trường PTTH Cẩm Bình | Cẩm Xuyên | 2008 - 2012 |  |  | UBND tỉnh | 15760 |  | 13112 | 8100 | 1000 | 1000 |  |  | Trường PTTH Cẩm Bình
7 | Trường THPT Cao Thắng | Hương Sơn | 2007 - 2012 |  |  | UBND tỉnh |  |  |  |  | 700 | 700 |  |  | Trường THPT Cao Thắng
8 | Trường THPT Nguyễn Du | Nghi Xuân | 2009 - 2010 |  |  | UBND tỉnh | 7250 |  | 4530 | 1500 | 750 | 750 |  |  | Trường THPT Nguyễn Du
9 | Trường Cao đẳng nghề công nghệ Hà tĩnh | Hà Tĩnh | 2008 - 2011 |  |  | UBND tỉnh |  |  | 4120 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | Trường Cao đẳng nghề công nghệ Hà tĩnh
10 | Trường THPT Nghi Xuân | [9 empty] | 500 | 500 |  |  | Trường THPT Nghi Xuân
11 | Trường THPT Hương Sơn | Hương Sơn | 2009 - 211 |  |  | UBND tỉnh |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  | Trường THPT Hương Sơn
| Văn hóa - thông tin - truyền thông | [9 empty] | 0
1 | Dự án số hoá tài liệu tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ | Hà Tĩnh | 2010 - 2011 | 233 | 19/11/2010 | Sở KHĐT | 889 |  | 150 | 300 | 500 | 500 |  |  | Chi cục Văn thư - Lưu trữ
2 | Đài PTTH huyện Đức Thọ | Hà Tĩnh | 2010 - 2011 |  |  | UBND tỉnh | 2415 |  | 2280 | 1200 | 1000 | 1000 |  |  | Đài PTTH huyện Đức Thọ
3 | Đài PTTH huyện Nghi Xuân | Nghi Xuân | 2008 - 2011 | 112 và 134 | 23/11/2006 22/9/2008 | Sở KHĐT | 1638.389 |  | 1548.471 | 910 | 500 | 500 |  |  | Đài PTTH huyện Nghi Xuân | Đã quyết toán
4 | Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm công báo và tin học | Hà Tĩnh | 2009 - 2010 |  |  | UBND tỉnh | 4275 |  | 4160 | 3400 | 700 | 700 |  |  | Trung tâm công báo và tin học
5 | Triển khai Đề án ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước theo Quyết định 48/QĐ-TTg | Hà Tĩnh | 2010 - 2014 | 2170 | 17/7/2009 | UBND tỉnh | 61681 |  | 7500 | 6550 | 3000 | 3000
6 | Khu di tích ngã Ba Đồng Lộc | Can Lộc | [8 empty] | 300 | 300 |  |  | Ban QL khu di tích ngã ba Đồng Lộc
| Quản lý nhà nước | [9 empty] | 0
1 | Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng | Hà Tĩnh | 2010 - 2011 | 3859 | 7/12/2009 | UBND tỉnh | 5372 | 488 | 765 | 500 | 1500 | 1500 |  |  | Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng
2 | Sửa chữa, bổ sung một số hạng mục Trụ sở HĐND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội, UBND tỉnh | Hà Tĩnh | 2010 - 2011 | 3368 | 19/11/2010 | UBND tỉnh | 2548 |  | 2120 | 1900 | 600 | 600 |  |  | Văn phòng UBND tỉnh
3 | Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp trụ sở Huyện ủy Hương Sơn | Hương Sơn | 2010 - 2011 |  |  | UBND huyện | 1385 |  | 1124 | 500 | 700 | 700 |  |  | Huyện uỷ Hương Sơn
4 | Trụ sở Huyện ủy Kỳ Anh | Kỳ Anh | 2009 - 2011 |  |  | UBND tỉnh |  |  |  | 1500 | 500 | 500 |  |  | Huyện uỷ Kỳ Anh
5 | Trụ sở Huyện uỷ Thạch Hà | Thạch Hà | 2011 - 2013 | 3024 | 23/9/2009 | UBND tỉnh | 16824 |  | 2500 | 1000 | 1200 | 1200 |  |  | Huyện uỷ Thạch Hà
| Quốc phòng - an ninh | [9 empty] | 0
1 | Trụ sở Bộ CHQS tỉnh | Hà Tĩnh | 2008 - 2011 | 3167 | 15/10/2007 | Bộ QP | 98929 |  | 75000 | 58847 | 5000 | 5000 |  |  | Bộ CHQS tỉnh
2 | Đường hầm CH3-01 tại Hương Khê | Hương Khê | 2010 - 2012 | 3798 | 30/12/2010 | UBND tỉnh | 19594 |  | 7900 | 4100 | 3000 | 3000 |  |  | Bộ CHQS tỉnh
XV | CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI | [9 empty] | 31743 | 31743
Nông nghiệp
1 | Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Can Lộc | Can Lộc | 2011 - 2012 | 3374 | 19/11/2010 | UBND tỉnh | 4303.4 | 391 |  |  | 900 | 900 |  |  | Công ty TNHH MTV Thủy lợi Can Lộc
2 | Kiên cố hóa kênh chính Tây Bắc hồ chứa nước Cu Lây - Trường Lão | Can Lộc | 2011 - 2012 |  |  | UBND tỉnh | 4430 |  |  |  | 900 | 900 |  |  | Công ty TNHH MTV Thủy lợi Can Lộc
4 | Trung tâm hướng nghiệp và phát triển kinh tế thủy sản TNXP | Thạch Hà | 2011 - 2012 | 180 | 10/9/2010 | Sở KHĐT | 1733.823 |  |  |  | 500 | 500 |  |  | Trung tâm hướng nghiệp và phát triển kinh tế thủy sản TNXP
5 | Đường giao thông liên xã Thanh Lộc - Yên Lộc | Can Lộc | 2011 - 2012 | 2474 | 23/10/2010 | UBND tỉnh | 3031 | 275 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | UBND huyện Can Lộc
6 | Đường giao thông xã Quang Lộc | Can Lộc | 2011 - 2012 | 157 | 10/8/2010 | Sở KHĐT | 1891.92 | 165 |  |  | 900 | 900 |  |  | UBND xã Quang Lộc
7 | Đường giao thông xã Đức Thanh | Đức Thọ | 2011 - 2012 |  |  | UBND tỉnh | 1850 |  |  |  | 900 | 900 |  |  | UBND xã Đức Thanh
| Giáo dục | [9 empty] | 0
1 | Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh | Hà Tĩnh | 2011 - 2014 | 1088 | 19/4/2006 | UBND tỉnh | 24915.8 | 3249.8 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh
2 | Trung tâm bồi dưỡng chính trị Hương Khê | Hương Khê | 2011 - 2012 |  |  | UBND tỉnh | 4235 |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  | Trung tâm bồi dưỡng chính trị Hương Khê
3 | Hỗ trợ mua trang thiết bị dạy học các Trung tâm chính trị các huyện | [9 empty] | 0
| - Nghi Xuân | Nghi Xuân | 2011 |  |  | UBND tỉnh |  |  |  |  | 270 | 270 |  |  | Trung tâm bồi dưỡng chính trị Nghi Xuân |  | 0
| - Hương Sơn | Hương Sơn | 2011 |  |  | UBND tỉnh |  |  |  |  | 270 | 270 |  |  | Trung tâm bồi dưỡng chính trị Hương Sơn |  | 0
| - Đức Thọ | Đức Thọ | 2011 |  |  | UBND tỉnh |  |  |  |  | 270 | 270 |  |  | Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đức Thọ |  | 0
| - Cẩm Xuyên | Cẩm Xuyên | 2011 |  |  | UBND tỉnh |  |  |  |  | 270 | 270 |  |  | Trung tâm bồi dưỡng chính trị Cẩm Xuyên |  | 0
| - Kỳ Anh | Kỳ Anh | 2011 |  |  | UBND tỉnh |  |  |  |  | 270 | 270 |  |  | Trung tâm bồi dưỡng chính trị Kỳ Anh |  | 0
| - Hồng Lĩnh | Hồng Lĩnh | 2011 |  |  | UBND tỉnh |  |  |  |  | 270 | 270 |  |  | Trung tâm bồi dưỡng chính trị Hồng Lĩnh |  | 0
| - Thạch Hà | Thạch Hà | 2011 |  |  | UBND tỉnh |  |  |  |  | 270 | 270 |  |  | Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thạch Hà |  | 0
| - Can Lộc | Can Lộc | 2011 |  |  | UBND tỉnh |  |  |  |  | 270 | 270 |  |  | Trung tâm bồi dưỡng chính trị Can Lộc |  | 0
4 | Thiết bị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy | Hà Tĩnh | [8 empty] | 240 | 240 |  |  | Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
5 | Trường THPT Can Lộc | Can Lộc | 2011 |  |  | UBND tỉnh | 350 |  |  |  | 250 | 250 |  |  | Trường THPT Can Lộc
6 | Trường THCS Tân Lâm | Thạch Hà | 2011 - 2013 |  |  | UBND tỉnh | 13420 |  |  |  | 700 | 700 |  |  | Trường THCS Tân Lâm
7 | Trờng Tiểu học Xuân Viên | Nghi Xuân | 2011 - 2012 |  |  |  | 2756 |  |  |  | 750 | 750 |  |  | Trờng Tiểu học Xuân Viên
8 | Trung tâm GDTX - hướng nghiệp, dạy nghề thị xã Hồng Lĩnh | Hồng Lĩnh | 2008 - 2011 | 3219 | 29/12/2006 | UBND tỉnh | 9770 |  | 5640 | 1300 | 1000 | 1000 |  |  | Trung tâm GDTX - hướng nghiệp, dạy nghề thị xã Hồng Lĩnh
| Văn hóa - thông tin - truyền thông | [9 empty] | 0
1 | Dự án xây dựng website và phần mềm quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 2011 - 2012 | 74 | 13/5/2010 | UBND tỉnh | 1086 | 51 | 200 |  | 800 | 800 |  |  | Văn phòng UBND tỉnh
2 | Đài PTTH huyện Hương Sơn | Hương Sơn | 2011 | 12 | 17/2/2009 | UBND tỉnh | 792.701 |  | 689 | 50 | 500 | 500 |  |  | Đài PTTH huyện Hương Sơn
3 | Đài PTTH thị xã Hồng Lĩnh | Hồng Lĩnh | 2011 - 2013 |  |  | UBND tỉnh | 4430 |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  | Đài PTTH thị xã Hồng Lĩnh
| Y tế - xã hội | [9 empty] | 0
1 | Nghĩa trang liệt sỹ huyện Thạch Hà | Thạch Hà | 2011 - 2012 | 3166 | 29/10/2010 | UBND tỉnh | 9114 |  |  |  | 700 | 700 |  |  | UBND huyện Thạch Hà
2 | Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở Hội đồng giám định y khoa tỉnh | Hà Tĩnh | 2011 |  |  |  | 825 |  |  |  | 600 | 600 |  |  | Hội đồng giám định y khoa tỉnh
3 | Hỗ trợ nâng cấp trạm y tế xã Cẩm Nhượng | Cẩm Xuyên | 2011 | [7 empty] | 800 | 800 |  |  | UBND xã Cẩm Nhượng
4 | Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 2011 - 2012 |  |  | UBND tỉnh | 9500 |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  | Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm Hà Tĩnh
5 | Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp kho chứa hàng cứu trợ và một số hạng mục Hội chữ thập đỏ tỉnh | Hà Tĩnh | 2011 |  |  | UBND tỉnh | 2124 |  |  |  | 843 | 843 |  |  | Hội chữ thập đỏ Hà Tĩnh
| Quản lý nhà nước | [9 empty] | 0
1 | Trụ sở Huyện ủy Hương Khê | Hương Khê | 2011 - 2012 |  |  | UBND tỉnh |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  | Trụ sở Huyện ủy Hương Khê
2 | Trụ sở Huyện ủy Can Lộc | Can Lộc | 2011 - 2012 |  |  | UBND tỉnh |  |  |  |  | 1500 | 1500 |  |  | Trụ sở Huyện ủy Can Lộc
3 | Nhà làm việc các ban Tỉnh ủy | Hà Tĩnh | 2011 - 2013 |  |  |  | 14300 |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  | Văn phòng Tỉnh uỷ
4 | Trụ sở mặt trận tổ quốc huyện Hương Sơn | Hương Sơn | 2011 - 2012 |  |  |  | 3270 |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  | Uỷ ban MTTQ huyện Hương Sơn
5 | Nâng cấp, cải tạo Trụ sở Thanh tra tỉnh | Hà Tĩnh | 2011 - 2012 | 2192 | 28/7/2010 | UBND tỉnh | 12475 |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  | Thanh tra tỉnh
6 | Đường điện ngầm và sửa chữa trụ sở; nâng cấp trung tâm giao dịch "một cửa" Sở Kế hoạch và Đầu tư | Hà Tĩnh | 2011 |  |  | Sở KHĐT | 975 |  |  |  | 700 | 700 |  |  | Sở Kế hoạch và Đầu tư
7 | Chuẩn bị đầu tư Viện quy hoạch - kiến trúc xây dựng | Hà Tĩnh | 2011 | [7 empty] | 100 | 100 |  |  | Viện quy hoạch - kiến trúc xây dựng
8 | Đường nối tỉnh lộ 22/12 đến Đồn biên phòng 160 | Hà Tĩnh | 2011 | 4282 | 30/12/2009 | UBND tỉnh | 2861 | 260 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | Bộ CHBĐ Biên phòng
XVI | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ | [9 empty] | 1000 | 1000

## Phu luc 9-193
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH |  |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 19 |  |  |  |  | Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 12 năm 2010
Phụ lục số 09
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2011 CHƯƠNG TRÌNH 193
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 135/2010/NQ-HĐND
ngày 24 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
Số TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư |  |  |  | Ước thực hiện đến 31/12/2010 |  | Kế hoạch 2011 | Chủ đầu tư | Ghi chú
|  |  |  | Số quyết định | Ngày, tháng duyệt | Cơ quan duyệt | TMĐT | KLTH | Cấp phát
| TỔNG SỐ | [8 empty] | 6000
I | Công trình hoàn thành | [8 empty] | 3450
1 | Dự án bố trí, sắp xếp dân cư xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân (Đường giao thông nội vùng) | Nghi Xuân | 2008-2015 | 1080 | 16/4/2010 | UBND tỉnh | 1855.9 | 1855.9 | 700 | 900 | UBND xã Xuân Mỹ
2 | Dự án bố trí, sắp xếp dân cư xã Hương Xuân (Đường giao thông) | Hương Khê | 2009-2015 | 992 | 07/4/2010 | UBND tỉnh | 1365 | 1365 | 860 | 250 | UBND xã Hương Xuân
3 | Đường vào vùng kinh tế mới xã Vượng Lộc | Can Lộc | 2010 | 1788 | 22/6/2010 | UBND tỉnh | 2886.9 | 2886.9 | 300 | 1500 | UBND xã Vượng Lộc
4 | Dự án bố trí sắp xếp dân cư xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh (Đường giao thông) | Kỳ Anh | 2010 | 112 | 11/6/2010 | Sở KHĐT | 1404 | 1404 | 500 | 800 | UBND huyện Kỳ Anh
II | Khởi công mới | [8 empty] | 2550
1 | Đường vào vùng kinh tế mới xã Ích Hậu (di dân 10 hộ) | Lộc Hà | 2011 |  |  |  | 2500 |  |  | 1250 | UBND xã Ích Hậu
2 | Dự án sắp xếp dân cư xã Hà Linh huyện Hương Khê (Công ty Cao su Hà Tĩnh) | Hương Khê | 2011 |  |  |  | 2000 |  |  | 1300 | Công ty cao su Hà Tĩnh

## Phu luc 10-160
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 19 |  | Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 12 năm 2010
Phụ lục số 10
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2011 CHƯƠNG TRÌNH 160
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 135/2010/NQ-HĐND
ngày 24 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
Số TT | Tên công trình | Kế hoạch 2011 | Chủ đầu tư | Ghi chú
| TỔNG CỘNG | 4000
I | Huyện Hương Khê | 2570
1 | Xã Hương Vĩnh
| - Trả nợ xây dựng đường giao thông | 570 | UBND xã Hương Vĩnh
2 | Xã Hương Lâm
| - Trả nợ xây dựng đường giao thông | 500 | UBND xã Hương Lâm
3 | Xã Hòa Hải
| - Xây dựng đường giao thông nội vùng | 500 | UBND xã Hòa Hải
4 | Xã Phú Gia
| - Xây dựng đường giao thông nội vùng | 1000
II | Huyện Hương Sơn | 1430
1 | Xã Sơn Hồng
| - Trả nợ xây dựng đường giao thông | 460 | UBND xã Sơn Hồng
2 | Xã Sơn Kim 2
| - Trả nợ xây dựng đường giao thông | 570 | UBND xã Sơn Kim 2
3 | Xã Sơn Kim 1
| - Trả nợ xây dựng cầu thôn Kim Cương 2 | 400 | UBND xã Sơn Kim 1

## Phu luc 11-HTMT
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH | [9 empty] | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 19 | [9 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 12 năm 2010
Phụ lục số 11
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2011 NGUỒN HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
THEO MỤC TIÊU VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 135/2010/NQ-HĐND
ngày 24 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh)
Đơn vị tính: triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Ước thực hiện đến 31/12/2010 |  | Kế hoạch năm 2011 |  | Chủ đầu tư | Ghi chú
|  |  |  | Số quyết định | Ngày, tháng duyệt | Cơ quan duyệt | Tổng mức đầu tư |  | Khối lượng thực hiện | Giải ngân | Tổng số | Tr.đó: Trừ tạm ứng
Tr.đó: dự phòng
I | ĐẦU TƯ THEO NGHỊ QUYẾT 39 NQ/TW NGÀY 16/8/2004 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ | [9 empty] | 114000
1 | Hỗ trợ hạ tầng xã thí điểm xây dựng nông thôn mới | Hương Khê | [8 empty] | 13000 |  | UBND xã Gia Phố
2 | Đường giao thông liên xã biên giới Sơn Lĩnh - Sơn Hồng | Hương Sơn | 2005 - 2008 | 1968 | 3/11/2004 | UBND tỉnh | 18504 | 496 | 18029.9 | 15649.9 | 2300 |  | UBND huyện Hương Sơn | Đã quyết toán
3 | Nâng cấp, cải tạo trụ sở Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh | Hà Tĩnh | 2010 - 2013 | 3129 | 30/9/2009 | UBND tỉnh | 17230 |  | 15500 | 9000 | 6000 |  | Bộ CHBĐ Biên phòng
4 | Đập Khe Trảy huyện Vũ Quang | Vũ Quang | 2009 - 2011 | 1296 | 6/5/2009 | UBND tỉnh | 6978.2 | 203.25 | 6971 | 5067 | 1500 |  | UBND huyện Vũ Quang | Đã hoàn thành
5 | Đường Cẩm Lộc - Cẩm Trung | Cẩm Xuyên | 2009 - 2010 | 2524 | 39730 | UBND tỉnh | 6478 | 304 | 6350 | 2200 | 3500 |  | UBND huyện Cẩm Xuyên
6 | Nâng cấp mở rộng đường 19/5 thị xã Hồng Lĩnh | Hồng Lĩnh | 2011 - 2014 | 2854 | 28/9/2010 | UBND tỉnh | 56316.6 | 5119 |  |  | 4000 |  | UBND thị xã Hồng Lĩnh
7 | Đường giao thông Cầu Lòi, xã Hồng Lộc | Lộc Hà | 2011 | 2972 | 5/10/2010 | UBND tỉnh | 5632 |  |  |  | 2000 |  | UBND xã Hồng Lộc
8 | Đường giao thông ven biển liên xã Xuân Liên - Cương Gián | Nghi Xuân | 2011 - 2012 | 2714 | 17/9/2010 | UBND tỉnh | 14819.169 | 1000 |  |  | 3000 |  | UBND huyện Nghi Xuân
9 | Đường giao thông xã Kỳ Thượng | Kỳ Anh | 2011 - 2012 | 2743 | 20/9/2010 | UBND tỉnh | 5110.8 | 400 |  |  | 2000 |  | UBND xã Kỳ Thượng
10 | Sân vận động huyện Hương Khê | Hương Khê | 2003 - 2010 | 2566 | 30/11/1999 | UBND tỉnh | 2190 | 80 | 2110 | 1000 | 500 |  | UBND huyện Hương Khê | Đã hoàn thành
11 | Đường giao thông xã Thạch Xuân | Thạch Hà | 2011 - 2013 | 3604 | 8/12/2010 | UBND tỉnh | 12911.291 | 1173 |  |  | 2000 |  | UBND xã Thạch Xuân
12 | Đường tránh tỉnh lộ 22/12 đoạn qua Khu di tích lịch sử văn hóa đền Bạch Thạch | Nghi Xuân | 2010 | 235 | 25/1/2010 | UBND tỉnh | 2519 |  | 2389 | 723 | 1000 |  | UBND huyện Nghi Xuân
13 | Hệ thống tiêu úng, thoát lũ xã Thạch Trung | Hà Tĩnh | 2011 - 2014 | 2133 | 26/7/2010 | UBND tỉnh | 31739 | 2488 |  |  | 1800 |  | UBND xã Thạch Trung
14 | Hệ thống trạm bơm xã Kỳ Phú | Kỳ Anh | 2011 - 2012 | 3390 | 23/11/2010 | UBND tỉnh | 4110.929 |  |  |  | 1000 |  | UBND xã Kỳ Phú
15 | Đường vào trung tâm xã Thái Yên | Đức Thọ | 2011 - 2013 | 2395 | 17/8/2010 | UBND tỉnh | 53288 | 4844 |  |  | 3000 |  | UBND huyện Đức Thọ
16 | Đường giao thông liên xã Kim Lộc - Đức Bình | Can Lộc | 2011 - 2012 | 2940 | 11/10/2010 | UBND tỉnh | 10826 |  |  |  | 2000 |  | UBND huyện Can Lộc
17 | Đường giao thông xã Tượng Sơn | Thạch Hà | 2011 - 2012 | 3595 | 12/11/2009 | UBND tỉnh | 10781 | 513 |  |  | 2000 |  | UBND xã Tượng Sơn
18 | Đường giao thông đầu cầu Mỹ Thịnh, xã Sơn Thịnh | Hương Sơn | 2008 - 2010 | 2622 | 19/9/2008 | UBND tỉnh | 7563.1 |  | 7514 | 5000 | 2000 |  | UBND huyện Hương Sơn | Đã hoàn thành
19 | Đường vào trung tâm xã Đức Lạng | Đức Thọ | 2011 - 2013 | 1438 | 21/5/2010 | UBND tỉnh | 79422 | 7220 |  |  | 1000 |  | UBND huyện Đức Thọ
20 | Nâng cấp cải tạo, di tích lịch sử văn hoá quốc gia đền Bạch Vân | Hương Sơn | 2011 - 2013 |  |  | UBND tỉnh | 11570 |  |  |  | 600 |  | Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
21 | Di tích lịch sử quốc gia đền Trần Duy huyện Đức Thọ | Đức Thọ | 2011 - 2012 |  |  | UBND tỉnh | 7580 |  |  |  | 600 |  | UBND huyện Đức Thọ
22 | Đường giao thông các xã Hà Linh, Hương Thủy, Hương Giang, Lộc Yên, Hương Đô, Phúc Trạch | Hương Khê | 2011 - 2014 | 295 | 5/2/2009 | UBND tỉnh | 75520 | 6865 |  |  | 3000 |  | UBND huyện Hương Khê
23 | Nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 27 | Thạch Hà | 2011 - 2015 | 3451 | 26/11/2010 | UBND tỉnh | 139157.948 | 18151 |  |  | 4000 |  | UBND huyện Thạch Hà
24 | Nâng cấp, mở rộng đường 3/2 | Hồng Lĩnh | 2010 - 2013 | 2022 | 8/2/2010 | UBND tỉnh | 135216 |  |  |  | 4000 |  | UBND thị xã Hồng Lĩnh
25 | Cầu tràn Rào Mui vào Bản Giàng I xã Hương Lâm | Hương Khê | 2010 | 535 | 2/3/2010 | UBND tỉnh | 2904 | 208 | 2696 | 1500 | 700 |  | UBND huyện Hương Khê | Đã hoàn thành
26 | Đường vào trung tâm xã Thạch Vĩnh | Thạch Hà | 2011 - 2013 | 981 | 23/10/2009 | UBND tỉnh | 34159 |  |  |  | 4000 |  | UBND huyện Thạch Hà
27 | Đường giao thông xã Sơn An | Hương Sơn | 2011 - 2012 | 2883 | 5/10/1010 | UBND tỉnh | 5754.3 |  |  |  | 2000 |  | UBND xã Sơn An
27 | Đường vào trung tâm xã Phú Lộc | Can Lộc | 2008 - 2011 | 2969 | 28/8/2008 | UBND tỉnh | 36280 |  | 27460 | 23500 | 4000 |  | UND huyện Can Lộc | Đã hoàn thành
28 | Đường liên xã Phú Phong - Hương Xuân - Hương Trà | Hương Khê | 2009 - 2011 | 2803 | 6/10/2008 | UBND tỉnh | 19879 |  | 8520 | 6000 | 4000 |  | UBND huyện Hương khê
29 | Nâng cấp thiết bị Đài PTTH tỉnh Hà Tĩnh | [9 empty] | 2000 |  | Đài PTTH tỉnh
30 | Hỗ trợ trùng tu các di tích cấp tỉnh | [9 empty] | 2000 |  |  | Sẽ phân bổ chi tiết sau
31 | Trung tâm văn hoá huyện Hương Khê | Hương Khê | 2007 - 2010 | 1625 | 15/6/2007 | UBND tỉnh | 14110.65 | 671.936 | 7500 | 2500 | 2000 |  | UBND huyện Hương Khê
32 | Trung tâm văn hoá thể thao Lý Tự Trọng
| - Các hạng mục hạ tầng | Thạch Hà | 2006 - 2009 | 232 | 13/2/2004 | UBND tỉnh | 25554 |  | 19768 | 18000 | 1000 |  | UBND huyện Thạch Hà | Đã hoàn thành
| - Hệ thống đường giao thông quanh công viên Lý Tự Trọng | Thạch Hà | 2010 - 2011 | 2401 | 5/8/2009 | UBND tỉnh | 5397.303 | 490.664 | 4570 | 1500 | 1500 |  | UBND huyện Thạch Hà | Đã hoàn thành
33 | Đường giao thông xã Việt Xuyên | Thạch Hà | 2011 | 2195 | 8/10/2010 | UBND tỉnh | 3146 | 61 |  |  | 2000 |  | UBND xã Việt Xuyên
34 | Đường giao thông nông thôn xã Thạch Liên đoạn từ quốc lộ 1A đến xóm Phú | Thạch Hà | 2011 - 201 |  |  |  |  | 500 |  |  | 3000 |  | UBND xã Thạch Liên
35 | Nâng cấp, sửa chữa đường Đồng Quế, thành phố Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 2011 - 2012 |  |  | UBND tỉnh | 14560 |  |  |  | 2000 |  | UBND thành phố Hà tĩnh
36 | Đường giao thông xã Đức Bồng | Đức Thọ | 2010 - 2011 | 1665 | 10/6/2010 | UBND tỉnh | 4963 | 261 | 4216 | 1500 | 2000 |  | UBND huyện Đức Thọ | Đã hoàn thành
37 | Trường Trung học VHNT Hà Tĩnh (đề án nâng cấp lên trường cao đẳng) | Hà Tĩnh | 2011 - 2015 |  |  | UBND tỉnh |  |  |  |  | 1000 |  | Trường Trung học VHNT
38 | Trung tâm văn hóa huyện Hương Sơn | Hương Sơn | 2011 - 2013 |  |  | UBND tỉnh | 7640 |  |  |  | 1500 |  | UBND huyện Hương Sơn
39 | Đường giao thông xã Sơn Hà | Hương Sơn | 2010 | 2139 | 26/7/2010 | UBND tỉnh | 6142.996 |  | 3540 | 500 | 2000 |  | UBND xã Sơn Hà | Đã hoàn thành
40 | Đường giao thông xã Đức Hòa | Đức Thọ | 2011 | 2916 | 8/10/2010 | UBND tỉnh | 4246 | 386 |  |  | 1500 |  | UBND xã Đức Hoà
41 | Nâng cấp, sửa chữa hồ Đập Hạ | Hà Tĩnh | 2011 | 2466 | 12/8/2009 | UBND tỉnh | 2675 |  |  |  | 1500 |  | UBND xã Thạch Môn
42 | Trung tâm GDTX - hướng nghiệp, dạy nghề huyện Nghi Xuân | Nghi Xuân | 2007 - 2012 |  |  | UBND tỉnh |  |  |  |  | 1000 |  | Trung tâm GDTX - hướng nghiệp, dạy nghề huyện Nghi Xuân
43 | Trung tâm GDTX - hướng nghiệp, dạy nghề thành phố Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 2007 - 2012 | 24 | 4/1/2007 | UBND tỉnh | 19178.69 |  | 11100 | 9850 | 1000 |  | Trung tâm GDTX - hướng nghiệp, dạy nghề thành phố Hà Tĩnh
44 | Trung tâm dạy nghề huyện Kỳ Anh | Kỳ Anh |  |  |  | UBND tỉnh |  |  |  | 750 | 2000 |  | UBND huyện Kỳ Anh
45 | Trung tâm GDTX - hướng nghiệp, dạy nghề huyện Can Lộc | [9 empty] | 1000 |  | Trung tâm GDTX - hướng nghiệp, dạy nghề huyện Can Lộc
46 | Trung tâm GDTX - hướng nghiệp, dạy nghề huyện Cẩm Xuyên | [9 empty] | 1000 |  | Trung tâm GDTX - hướng nghiệp, dạy nghề huyện Cẩm Xuyên
47 | Đường Cẩm Nam đi Vĩnh Phúc xã Cẩm phúc | Cẩm Xuyên | 2007-2009 | 2224 | 11/8/2008 | UBND tỉnh | 6945 |  | 6658 | 2800 | 2500 |  | UBND huyện Cẩm Xuyên
II | HẠ TẦNG KHU KTCKQT CẦU TREO | [9 empty] | 50000
III | CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG BỀN VỮNG | [9 empty] | 20000
A | Chăm sóc, bảo vệ rừng | [9 empty] | 10000 |  |  | Sẽ phân bổ chi tiết sau
B | Vườn Quốc gia Vũ Quang |  | 2007-2010 | 2377 | 10/10/2006 | UBND tỉnh | 41000 |  |  | 19200 | 10000 |  | Ban QL Vường QG Vũ Quang
1 | Hỗ trợ bảo vệ, khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh rừng (BV: 7500 ha, KNXTTS: 745 ha) | [9 empty] | 500
2 | Thanh toán nợ: | [9 empty] | 7700
| - Nhà làm việc + Hội trường | Vũ Quang | 2007-2008 | [7 empty] | 210
| - Nhà Bảo tồn + Vật mẫu | Vũ Quang | 2007-2008 | 277 | 18/9/2008 | Ban QL Vườn QG | 1232.9 |  | 1232.9 | 1142.9 | 90
| - Hệ thống đường nội bộ, nhà bảo vệ, nhà để xe, khuôn viên | Vũ Quang | 2009 | 305 | 13/8/2009 | Ban QL Vườn QG | 2212.3 |  | 2212.3 | 1262.3 | 900
| - Nhà ở cán bộ CNV và nhà ăn + bếp | Vũ Quang | 2009 | 140 | 06/5/2009 | Ban QL Vườn QG | 2115.3 |  | 2115.3 | 815.3 | 1000
| - Nhà ở, nhà làm việc và khuôn viên đội kiểm lâm cơ động | Vũ Quang | 2009 | [7 empty] | 500
| - Đường đi vào thành Cụ Phan Đình Phùng | Vũ Quang | 2010 | 19 | 06/01/2010 | UBND tỉnh | 7735.1 |  | 7735.1 | 5000 | 1800
| - Đường đi ven thành, giữa thành và cầu cốn Thành Cụ Phan Đình Phùng | Vũ Quang | 2010 | 1549 | 31/5/2010 | UBND tỉnh | 6657.8 |  | 6657.8 | 2500 | 3200
3 | Khởi công mới: | [9 empty] | 1800
| - Xây dựng nhà ở, nhà làm việc và khuôn viên Trạm kiểm lâm Khe Chè | Vũ Quang | 2011 | [7 empty] | 900
| - Trạm bảo vệ rừng Hương Thọ | Vũ Quang | 2011 | [7 empty] | 900
IV | ĐẦU TƯ KHU NEO ĐẬU TRÁNH TRÚ BÃO TÀU THUYỀN | [9 empty] | 10000
1 | Dự án Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Khẩu, huyện Kỳ Anh | Kỳ Anh | 2009 - 2011 | 3770 | 27/11/2009 | UBND tỉnh | 96205 |  | 10000 | 8000 | 10000 |  | Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
V | CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH | [9 empty] | 27000
a | Dự án hoàn thành trong năm 2010
1 | Điện chiếu sáng KDL Xuân Thành (GĐ I) | Nghi Xuân | 2010 | 1330 | 5/12/2010 | UBND tỉnh | 4901 |  | 4655.95 | 1500 | 2000 |  | UBND huyện Nghi Xuân
2 | Kè biển Khu DL Thiên Cầm (khắc phục bão lụt) | Cẩm Xuyên | 2009 - 2010 | 3122 | 29/9/2009 | UBND tỉnh | 7973 |  | 7574.35 | 5722 | 1500 |  | UBND huyện Cẩm Xuyên
4 | Đường từ ngã tư xã Xuân Thành đến Trung tâm bãi tắm KDL Xuân Thành | Nghi Xuân | 2010 - 2011 | 1371 | 17/5/2010 | UBND tỉnh | 12434.2 |  | 6450 | 2500 | 2000 |  | UBND huyện Nghi Xuân
b | Dự án chuyển tiếp sang năm 2011
1 | Đường xuống KDL Kỳ Ninh ( TLộ10 ) | Kỳ Anh | 2006-2011 | 1479 | 26/5/2010 | UBND tỉnh | 35576 |  | 19750 | 16000 | 2000 |  | UBND huyện Kỳ Anh
2 | Đường từ thị trấn Nghi Xuân đi đền thờ Nguyễn Công Trứ | Nghi Xuân | 2008-2010 | 2653 | 13/9/2010 | UBND tỉnh | 24037 |  | 12560 | 10800 | 6000 |  | UBND huyện Nghi Xuân
3 | Nâng cấp tỉnh lộ 7 đi chùa Hương Tích (giai đoạn I và giai đoạn II) | Can Lộc | 2007 - 2010 | 2525 | 14/12/2005 | UBND tỉnh | 24037 |  | 14350 | 12300 | 1000 |  | UBND huyện Can Lộc
4 | Đường vào KDL Cửa Thờ - Trại Tiểu | Can Lộc | 2010 - 2014 | 2549 | 30/8/2010 | UBND tỉnh | 90719 |  |  | 1000 | 4000 |  | UBND huyện Can Lộc
5 | Quảng trường KDL Thiên Cầm (XD Bia dẫn tích Trường Quân chính và vườn hoa KDL Thiên Cầm) | Cẩm Xuyên | 2010 - 2013 | 2342 | 13/8/2010 | UBND tỉnh | 22031.217 |  |  | 5000 | 5000 |  | Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch | Đang thực hiện công tác GPMB
c | Khởi công mới trong năm 2011
1 | Nhà vệ sinh công cộng Khu lưu niệm Nguyễn Du | Nghi Xuân | 2011 | 201 | 22/10/2010 | Sở KHĐT | 1425 |  |  |  | 1000 |  | Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
2 | Hạ tầng du lịch Chùa Hương Tích (GĐ2) | Can Lộc | 2011 |  |  | UBND tỉnh | 3450 |  |  |  | 1500 |  | UBND huyện Can Lộc
3 | Hỗ trợ đường vào đền Truông Bát xã Thạch Ngọc | Thạch Hà | 2011 | [7 empty] | 1000 |  | UBND huyện Thạch Hà
VI | HẠ TẦNG HUYỆN MỚI | [9 empty] | 85000
A | Huyện Lộc Hà | Lộc Hà | [8 empty] | 50000
a | Trả nợ công trình hoàn thành
1 | Trụ sở huyện ủy huyện Lộc Hà |  | 2009 - 2010 | 1681 | 11/6/2009 | UBND tỉnh | 11210 |  | 11210 | 7200 | 2700 |  | Huyện uỷ Lộc Hà
2 | Cổng hàng rào, công trình phụ trợ trụ sở Huyện ủy |  | 2010 - 2010 | 2780 | 23/09/2010 | UBND tỉnh | 4335 |  | 4335 | 500 | 2000 |  | Huyện uỷ Lộc Hà
3 | Trụ sở các cơ quan khối dân huyện Lộc Hà |  | 2009 - 2012 | 1522 | 29/5/2009 | UBND tỉnh | 7131 |  | 7131 | 3900 | 2000 |  | UBND huyện Lộc Hà
4 | Trụ sở HĐND& UBND huyện Lộc Hà |  | 2009 - 2012 | 1491 | 25/5/2009 | UBND tỉnh | 25518 |  | 25518 | 11400 | 8500 |  | UBND huyện Lộc Hà
5 | Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lộc hà |  | 2009 - 2010 | 3469 | 03/12/2008 | UBND tỉnh | 5836.86 |  | 5873 | 4900 | 700 |  | UBND huyện Lộc Hà
6 | Trung Tâm y tế dự phòng huyện lộc hà |  | 2009 - 2010 | 3340 | 25/11/2008 | UBND tỉnh | 6971.866 |  | 6972 | 5500 | 800 |  | UBND huyện Lộc Hà
7 | Hội trường trung tâm huyện Lộc Hà |  | 2009 - 2010 | 1521 | 29/5/2009 | UBND tỉnh | 7154 |  | 7154 | 3400 | 2800 |  | UBND huyện Lộc Hà
b | Công trình chuyển tiếp
1 | Đài truyền thanh, truyền hình huyện Lộc Hà |  | 2009 - 2011 | 1799 | 17/06/2009 | UBND tỉnh | 6267.843 |  | 5200 | 2700 | 2700 |  | UBND huyện Lộc Hà
2 | Củng cố, nâng cấp đê Tả Nghèn, huyện Lộc Hà, đoạn từ K16+300 đến K26+00 |  | 2010 - 2013 | 2640 | 27/8/2009 | UBND tỉnh | 81262.522 |  | 29000 | 15000 | 2000 |  | UBND huyện Lộc Hà
c | Khởi công mới
1 | Xây dựng công viên nghĩa trang thị trấn huyện Lộc Hà |  | 2010 - 2013 |  |  |  | 90000 |  | 500 | 500 | 1000 |  | UBND huyện Lộc Hà
2 | Hạ tầng kỷ thuật trụ sở HĐND&UBND, các cơ quan khối dân huyện Lộc Hà |  | 2011 |  |  |  | 18000 |  |  |  | 2000 |  | UBND huyện Lộc Hà
3 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu du lịch biển huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh |  | 2011 |  |  |  | 3400 |  |  |  | 1000 |  | UBND huyện Lộc Hà
4 | Trung tâm VH, thông tin, thể thao du lịch huyện Lộc Hà |  | 2011 - 2014 |  |  |  | 30000 |  |  |  | 800 |  | UBND huyện Lộc Hà
5 | Xây dựng Bãi rác huyện Lộc Hà |  | 2011 - 2012 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 4500 |  | UBND huyện Lộc Hà
6 | Trung tâm đào tạo nghề huyện Lộc Hà |  | 2011 - 2013 |  |  |  | 15000 |  |  |  | 2500 |  | UBND huyện Lộc Hà
7 | Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Lộc Hà |  | 2011 - 2013 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 1500 |  | UBND huyện Lộc Hà
8 | Hệ thống kênh tiêu Bàu Nẩy, xã hồng Lộc, Tân Lộc |  | 2011 | 3654 | 20/11/2009 | UBND tỉnh | 7327 |  |  |  | 2000 |  | UBND huyện Lộc Hà
9 | XD Trạm bơm đầu cầu Hồng Lộc |  | 2011 - 2013 |  |  |  | 4000 |  |  |  | 1000 |  | UBND huyện Lộc Hà
10 | XD Trạm bơm kênh tưới nuôi trồng thủy sản Thạch Mỹ, Mai Phụ, Hộ Độ |  | 2011 - 2013 |  |  |  | 14000 |  |  |  | 1000 |  | UBND huyện Lộc Hà
11 | Ban chỉ huy quân sự huyện |  | 2011 - 2012 | 2143 | 25/11/2009 | Bộ TL QK 4 | 14737.8 |  |  |  | 1500 |  | Ban chỉ huy quân sự huyện Lộc Hà
12 | Xây dựng khu trung tâm thương mại huyện Lộc Hà |  | 2011 - 2013 |  |  |  | 60000 |  |  |  | 2000 |  | UBND huyện Lộc Hà
13 | Đền bù GPMB và xây dựng đường vào trụ sở các cơ quan huyện Lộc Hà |  | 2011 |  |  |  | 8000 |  |  |  | 5000 |  | UBND huyện Lộc Hà
B | Huyện Vũ Quang | Vũ Quang | [8 empty] | 35000
a | Công trình hoàn thành
1 | Trụ sở huyện ủy GĐ 3 |  | 2010 | 191 | 40458 | Sở KH-ĐT | 789 |  | 789 | 500 | 200 |  | UBND huyện Vũ Quang
2 | Hệ thống điện chiếu sáng thị trấn |  | 2009 | 1338 | 39941 | UBND tỉnh | 1445 |  | 1445 | 1200 | 170 |  | UBND huyện Vũ Quang
b | Công trình chuyển tiếp
1 | Đường nội thị xóm 3 thị trấn Vũ Quang |  | 2010 - 2011 | 1478 | 40300 | UBND tỉnh | 5712 |  | 2000 | 1500 | 2000 |  | UBND huyện Vũ Quang
2 | Trường THCS Phan Đình Phùng |  | 2010 - 2011 | 221 | 39825 | UBND tỉnh | 16999 |  | 16999 | 15832 | 2100 |  | UBND huyện Vũ Quang
| Trong đó: - Nhà công vụ + Hàng rào | [9 empty] | 1100
| - Nhà đa chức năng, nhà thí nghiệm thực hành. | [9 empty] | 1000
3 | Trường THPT Cù Huy Cận |  | 2010 - 2011 | 789 | 40239 | UBND tỉnh | 41965 |  | 11000 | 12200 | 12000 |  | UBND huyện Vũ Quang
4 | Trụ sở UBND huyện (GĐ 3) |  | 2010 - 2011 | 1812 | 40331 | UBND tỉnh | 4552 |  | 4000 | 2527 | 2000 |  | UBND huyện Vũ Quang
5 | Đường và mương thoát nước phía Tây thị trấn |  | 2009 - 2011 | 2591 | 26/12/2008 | UBND huyện | 2500 |  | 500 | 150 | 2000 |  | UBND huyện Vũ Quang
6 | Thư viện huyện |  | 2007 - 2010 | 1667 | 39253 | UBND tỉnh | 2667 |  | 2667 | 1400 | 730 |  | UBND huyện Vũ Quang
c | Công trình khởi công mới
1 | Đường từ cầu treo Chợ Bộng - Thị trấn Vũ Quang |  | 2011 - 2013 | 2796 | 40457 | UBND tỉnh | 31883 |  |  |  | 1000 |  | UBND huyện Vũ Quang
2 | Đường giao thông nông thôn xã Ân Phú |  | 2011 - 2012 |  |  |  | 5350 |  |  |  | 2000 |  | UBND Xã Ân Phú
3 | Nâng cấp, cải tạo Trụ sở UBND&HĐND huyện |  | 2011 - 2012 |  |  |  | 6500 |  |  |  | 4000 |  | UBND huyện Vũ Quang
4 | Nâng cấp khuôn viên các cơ quan trung tâm hành chính huyện |  | 2011 |  |  |  | 4000 |  |  |  | 1000 |  | UBND huyện Vũ Quang
5 | Trụ sở Khối dân (GĐ 3) |  | 2011 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 1000 |  | UBND huyện Vũ Quang
6 | Trụ sở Phòng GD (giai đoạn 2) |  | 2011 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 1800 |  | UBND huyện Vũ Quang
7 | Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện (Giai đoạn 2) |  | 2011 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 1000 |  | UBND huyện Vũ Quang
8 | Đường nội thị và Hạ tầng kỹ thuật thị trấn |  | 2011 - 2012 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 1800 |  | UBND huyện Vũ Quang
d | Chuẩn bị đầu tư | [9 empty] | 200
VII | CHƯƠNG TRÌNH GIỐNG CÂY TRỒNG VẬT NUÔI, GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN | [9 empty] | 20000
A | Dự án giống
1 | DA Xây dựng Trại thực nghiệm và sản xuất giống thuỷ sản | Nghi Xuân | 2008-2010 | 3228 | 11/12/2007 | UBND tỉnh | 7776.5 |  | 7777 | 5300 | 1500 |  | Trung tâm khuyến nông, khuyến ngư
2 | Dự án bảo tồn, nhân giống, phục hồi và PTSX cây bưởi Phúc Trạch theo hướng hàng hoá | Hương Khê | 2010-2020 | 1728 | 16/6/2010 | UBND tỉnh | 76557.7 |  |  | 1000 | 2700 |  | Trung tâm khuyến nông, khuyến ngư
3 | Xây dựng trại giống màu và cây công nghiệp ngắn ngày | Các huyện | 2009-2013 | 2963 | 21/9/2010 | UBND tỉnh | 24000 |  | 700 | 700 | 1000 |  | Trung tâm giống cây trồng
4 | Dự án sản xuất giống Cam Bù | Hương Sơn, Vũ Quang | 2010-2020 | 1730 | 16/6/2010 | UBND tỉnh | 47977 |  |  | 1000 | 1500 |  | Trung tâm khuyến nông, khuyến ngư
5 | Nâng cấp trại giống thuỷ sản Đức Long- Đức Thọ | Đức Thọ | 2010 | 3971 | 11/12/2007 | UBND tỉnh | 12095.1 |  | 7000 | 1166 | 5000 |  | Trung tâm giống thuỷ sản
6 | XD Trung tâm giống cây Lâm nghiệp chất lượng cao | Cẩm Xuyên | 2010 | 2468 | 30/12/3009 | UBND tỉnh | 6700 |  | 3200 | 700 | 2250 |  | Ban QL rừng phòng hộ Cẩm Xuyên
7 | Nâng cấp vườn ươm cây giống lâm nghiệp Thạch Hà | Thạch Hà | 2010 | 81 | 19/5/2010 | UBND tỉnh | 952.9 |  | 952.9 | 350 | 200 |  | BQL rừng phòng hộ Thạch Hà
8 | Vườn ươm Kẻ Gỗ | Cẩm Xuyên | 2010 | 161 | 26/8/2009 | Sở KHĐT | 780 |  | 780 | 400 | 200 |  | BQLKBTTN Kẻ Gỗ
9 | Nâng cấp cơ sở sản xuất giống lạc chất lượng cao | Lộc Hà | 2010-2011 | 3073 | 22/10/2010 | UBND tỉnh | 3627.9 |  |  |  | 300 |  | UBND xã Thạch Châu
10 | Vườn ưom cây giống BQL rừng phòng hộ Hồng Lĩnh | Hồng Lĩnh |  | 196 | 14/10/2010 | Sở KHĐT | 700 |  |  |  | 400 |  | Ban QL rừng phòng hộ Hồng Lĩnh
11 | Nâng cấp và PT vùng sản xuất lúa năng suất, chất lượng cao | các huyện | 2011 |  |  | UBND tỉnh | 23000 |  |  | 500 | 2200 |  | Trung tâm giống cây trồng Hà Tĩnh
12 | Vườn ươm cây giống Ban QL rừng PH Nam Hà Tĩnh | Kỳ Anh |  |  |  | UBND tỉnh | 1000 |  |  |  | 200 |  | Ban QL rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh
B | Hạ tầng NTTS
1 | Dự án NTTS Đồng Ruồng xã Xuân Hội -huyện Nghi Xuân | Nghi Xuân | 2009 | 3649 | 16/12/2009 | UBND tỉnh | 3801.7 |  | 3801.7 | 2500 | 470 |  | UBND xã Xuân Hội | Đã quyết toán
2 | Dự án NTTS Đập Chào, xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh | Kỳ Anh | 2008-2009 | 1858 | 09/7/2007 | UBND tỉnh | 1346.5 |  | 1346.5 | 900 | 280 |  | UBND huyện Kỳ Anh | Đã quyết toán
3 | Nuôi trông thủy sản hói Nhà Nòi xã Khánh Lộc | Can Lộc | 2010 | 1617 | 07/6/2010 | UBND tỉnh | 3174.9 |  | 3174.9 | 1600 | 1000 |  | UBND xã Khánh Lộc
4 | NTTS Vính Thọ, Kỳ Thọ | Kỳ Anh | 2010 | 3560 | 10/11/2009 | UBND tỉnh | 5261.5 |  | 5261.5 | 2200 | 800 |  | UBND xã Kỳ Thọ
VIII | ĐẦU TƯ NÂNG CẤP ĐÊ BIỂN, ĐÊ SÔNG | [9 empty] | 90000
A | Công trình chuyển tiếp
1 | Đê Hội Thống đoạn K12+250 đến K14+400 | Nghi Xuân | 2007 - 2010 | 1161 | 28/4/2006 | UBND tỉnh | 20715 |  | 19600 | 18000 | 1523 |  | Chi cục QL đề điều và phòng chống lụt bão | Đã hoàn thành
2 | Củng cố, nâng cấp đê biển Cẩm Trung | Cẩm Xuyên | 2009 - 2012 | 454 | 24/2/2009 | UBND tỉnh | 126320 |  | 51700 | 45000 | 4000 |  | UBND huyện Cẩm Xuyên
3 | Củng cố, nâng cấp đê biển, đê cửa sông kết hợp giao thông dọc bờ biển huyện Lộc Hà | Lộc Hà | 2010-2013 | 1583 | 9/6/2008 | UBND tỉnh | 138841 |  | 5000 | 3000 | 5000 |  | UBND huyện Lộc Hà
4 | Củng cố, nâng cấp đê Tả Nghèn, huyện Lộc Hà đoạn từ K16+300 đến K26+00 | Lộc Hà | 2010-2014 | 2640 | 27/8/2009 | UBND tỉnh | 81262 |  | 25000 | 15000 | 4000 |  | UBND huyện Lộc Hà
5 | Dự án củng cố, nâng cấp đê Tả Nghèn huyện Lộc Hà đoạn K26+00 đến K35+700 | Lộc Hà | 2009-2011 | 471 | 20/2/2008 | UBND tỉnh | 48528 |  | 29000 | 19000 | 4000 |  | UBND huyện Lộc Hà
6 | Đê Hội Thống đoạn K8+00 đến K12+250 | Nghi Xuân | 2009 - 2011 | 2697 | 17/9/2010 | UBND tỉnh | 73500 |  | 65800 | 57500 | 12000 |  | UBND huyện Nghi Xuân
7 | Nâng cấp đê Trung Linh | Hà Tĩnh | 2010-2012 | 336 | 4/2/2010 | UBND tỉnh | 54895 |  | 33000 | 23000 | 5000 |  | UBND thành phố Hà Tĩnh
8 | Nâng cấp kè biển xã Cẩm Nhượng | Cẩm Xuyên | 2010-2012 | 1198 | 28/4/2010 | UBND tỉnh | 25289 |  | 10000 | 6500 | 10000 |  | Chi cục QL đề điều và phòng chống lụt bão
9 | Tu bổ, nâng cấp đê biển Cẩm Lĩnh | Cẩm Xuyên | 2006 - 2008 | 1613 | 27/6/2006 | UBND tỉnh | 31530 |  | 30443 | 29943 | 477 |  | UBND huyện Cẩm Xuyên | Đã quyết toán
10 | Củng cố, nâng cấp đê Tân Long | Hương Sơn | 2007 - 2011 | 1768 | 5/10/2004 | UBND tỉnh | 45748.748 |  | 27393 | 24200 | 8000 |  | UBND huyện Hương Sơn
11 | Đê Đồng Môn đoạn từ K5+540 đến K11+263 | Hà Tĩnh | 2009-2013 | 1429 | 6/6/2008 | UBND tỉnh | 75305 |  | 46000 | 28000 | 4000 |  | UBND thành phố Hà Tĩnh
12 | Củng cố, nâng cấp đê Hữu Phủ đoạn K0 - K3+480,8 | Hà Tĩnh | 2011 - 2014 | 1587 | 2/6/2009 | UBND tỉnh | 46580 |  |  |  | 4000 |  | UBND thành phố Hà Tĩnh
13 | Củng cố, nâng cấp đê Kỳ Thọ (tuyến 2) | Kỳ Anh | 2010 - 2014 | 590 | 8/3/2010 | UBND tỉnh | 148345.243 |  | 30000 | 23000 | 3500 |  | UBND huyện Kỳ Anh
B | Công trình khởi công mới
1 | Củng cố, nâng cấp tuyến đê Hữu Phủ từ Thạch Bàn đến Tượng Sơn (đoạn K10 - K19+300) | Thạch Hà | 2011-2013 | 3253 | 22/9/2010 | UBND tỉnh | 122000 |  |  |  | 11000 |  | UBND huyện Thạch Hà
2 | Củng cố, nâng cấp đê Hải - Thư huyện Kỳ Anh | Kỳ Anh | 2011 - 2014 | 2391 | 16/8/201 | UBND tỉnh | 96855 | 8805 |  |  | 3000 |  | UBND huyện Kỳ Anh
3 | Dự án củng cố, nâng cấp đê Tả Nghèn đoạn K0+00 đến K4+064,17 | Can Lộc | 2011-2013 | 3591 | 8/12/2010 | UBND tỉnh | 58972 |  |  |  | 3500 |  | UBND huyện Can Lộc
4 | Đê Hội thống từ Km0+00 đến K5+00 | Nghi Xuân | 2011-2013 | 2826 | 28/9/2010 | UBND tỉnh | 109218 |  |  |  | 4000 |  | UBND huyện Nghi Xuân
5 | Nâng cấp đê Lộc - Hà huyện Cẩm Xuyên | Cẩm Xuyên | 2011 - 2015 | 1363 | 17/5/2010 | UBND tỉnh | 118159 |  |  |  | 3000 |  | UBND huyện Cẩm Xuyên
IX | ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ | [9 empty] | 450000
| Trong đó: Dự án mua sắm thiết bị truyền hình Đài PTTH tỉnh và Đài PTTH Kỳ Anh | Kỳ Anh | 2011 - 2012 | 2601 | 8/11/2006 | UBND tỉnh | 8498 | 400 |  |  | 8000 |  | Đài PTTH tỉnh
X | ĐẦU TƯ HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP | [9 empty] | 12000
1 | Khu công nghiệp Gia Lách | Nghi Xuân | [8 empty] | 6000 |  | Ban QL Khu kinh tế Vũng Áng
2 | Khu công nghiệp Hạ Vàng | Can Lộc | [8 empty] | 6000 |  | Ban QL Khu kinh tế Vũng Áng
XI | CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ, BẢO VỆ BIÊN GIỚI | [9 empty] | 18000
1 | Đường vào Đồn biên phòng 569, huyện Hương Khê | Hương Khê | 2011 - 2013 | 377 | 5/2/2010 | UBND tỉnh | 44261 |  | 3500 | 3000 | 6475 |  | Bộ CHBĐ Biên phòng
2 | Nâng cấp đường vào Đồn biên phòng 575, huyện Hương Khê | Hương Khê | 2008 - 2011 | 484 | 9/2/2007 | UBND tỉnh | 39327 |  | 20200 | 19000 | 2000 |  | Bộ CHBĐ Biên phòng
3 | Đường ra biên giới từ trung tâm xã Hương Lâm nối với đường đi Đồn biên phòng 575 | Hương Khê | 2008 - 2010 | 2521 | 10/9/2008 | UBND tỉnh | 3439 |  | 3325 | 2000 | 1325 |  | UBND huyện Hương Khê | Đã quyết toán
4 | Đường giao thông biên giới bản Đá dựng xã Sơn Hồng | Hương Sơn | 2010 - 2011 | 4567 | 23/11/2009 | UBND tỉnh | 11054 | 636 | 8760 | 2000 | 6800 |  | UBND huyện Hương Sơn | Đã hoàn thành
5 | Đường giao thông biên giới xã Sơn Kim 1 đoạn thôn Khe 5 đến Ngã Đôi | Hương Sơn | 2011 - 2013 |  |  | UBND tỉnh | 17560 |  |  |  | 1400 |  | UBND huyện Hương Sơn
XII | CHƯƠNG TRÌNH BIỂN ĐÔNG HẢI ĐẢO | [9 empty] | 30000
1 | Cảng cá Xuân Hội | Nghi Xuân | 2008 - 2014 | 2422 | 26/8/2008 | UBND tỉnh | 132300 |  | 60000 | 54700 | 20000 |  | Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
2 | Công trình quân sự trên đảo Sơn Dương | Kỳ Anh | 2011 - 2014 |  |  | UBND tỉnh | 47800 |  |  |  | 5000 |  | Bộ CHQS tỉnh
3 | Trạm báo bão Bộ đội biên phòng | Lộc Hà | 2011 - 2013 |  |  | UBND tỉnh |  |  |  |  | 5000 |  | Bộ CHBĐ Biên phòng
XIII | ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH | [9 empty] | 12000
1 | Bệnh viện y học cổ truyền | Hà Tĩnh | [8 empty] | 7000 |  | Bệnh viện y học cổ truyền
1 | Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng tỉnh | Hà Tĩnh | 2010 - 2011 | 4182 | 24/12/2009 | UBND tỉnh | 9544.88 | 454 | 5750 | 3000 | 5000 |  | Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng tỉnh
XIV | ĐẦU TƯ TRUNG TÂM GDLĐXH | [9 empty] | 15000
1 | Trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh | Cẩm Xuyên | [8 empty] | 15000 |  | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
XV | HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO HỘ NGHÈO THEO QUYẾT ĐỊNH 167/2008/QĐ-TTg | [9 empty] | 56000 | 20000
XVI | HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH 134 | [9 empty] | 5000
XVII | ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN LỚN THEO QĐ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ | [9 empty] | 463000 | 5000
1 | Trung tâm đào tạo nghiệp vụ Công an tỉnh | Hà Tĩnh | 2008 - 2012 | 1768 | 25/6/2008 | UBND tỉnh | 53340 |  | 42700 | 35000 | 15000 |  | Công an tỉnh
2 | Trụ sở Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thị xã Hồng Lĩnh | Hồng Lĩnh | 2010 - 2011 | 161 | 20/1/2010 | UBND tỉnh | 6051 |  | 4120 | 2000 | 2000 |  | Công an tỉnh
3 | Đường giao thông xã Sơn Bằng - Sơn Lễ | Hương Sơn | 2010 - 2014 | 163 | 20/1/2010 | UBND tỉnh | 82355 |  | 14500 | 9000 | 10000 |  | UBND huyện Hương Sơn
4 | Đường miền núi liên huyện Hồng Lĩnh - Can Lộc - Lộc Hà | các huyện | 2010 - 2013 | 3037 | 15/10/2010 | UBND tỉnh | 157315 | 14000 | 4500 | 7000 | 10000 |  | Bộ CHQS tỉnh
5 | Nâng cấp, mở rộng nhà máy nước huyện Đức Thọ | Đức Thọ | 2010 - 2013 | 1368 | 17/5/2010 | UBND tỉnh | 39449 |  | 7400 | 5150 | 10000 |  | UBND huyện Đức Thọ
6 | Khu di tích lịch sử Xô Viết - Nghệ Tĩnh ngã ba Nghèn | Can Lộc | 2006 - 2011 |  |  | UBND tỉnh | 92773 |  | 58700 | 51886 | 15000 |  | UBND huyện Can Lộc
7 | Đường Tây Lĩnh Hồng đi khu di tích Hải Thượng Lãn Ông | Hương Sơn | 2010 - 2014 | 3863 | 31/12/2008 | UBND tỉnh | 94560 |  | 7800 | 6000 | 15000 |  | UBND huyện Hương Sơn
8 | Đầu tư xây dựng các hạng mục tại Khu mộ và Khu lưu niệm cố Tổng bí thư Hà Huy Tập | Cẩm Xuyên | 2011 - 2013 |  |  | UBND tỉnh | 92000 |  |  |  | 45000 |  | UBND huyện Cẩm Xuiyên
9 | Dự án tu bổ tôn tạo thành Sơn Phòng - Hàm Nghi và di tích đền Trầm Lâm, đền Công Đồng | Hương Khê | 2008 - 2011 | 9 | 2/1/2008 | UBND tỉnh | 21798 | 1982 | 11500 | 9730 | 5000 |  | UBND huyện Hương Khê
10 | Đường từ nhà thờ đi khu mộ và lên căn cứ địa Phan Đình Phùng | Đức Thọ | 2007 - 2011 |  |  | UBND tỉnh | 83087 |  | 45780 | 40950 | 14000 |  | UBND huyện Đức Thọ
11 | Tuượng đài cụ Phan Đình Phùng tại huyện Vũ Quang | Vũ Quang | 2007 - 2010 |  |  | UBND tỉnh | 30290 |  | 27000 | 25000 | 4000 |  | UBND huyện Vũ Quang
12 | Thư viện tỉnh | Hà Tĩnh | 2010 - 2012 |  |  | UBND tỉnh | 22456 |  | 5560 | 4000 | 5000 |  | Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
13 | Hỗ trợ huyện Vũ Quang theo Nghị quyết 30a | Vũ Quang | [8 empty] | 18500 |  |  | phân bổ chi tiết sau
14 | Hỗ trợ các đường Lâm nghiệp | các huyện | [8 empty] | 8000 |  |  | phân bổ chi tiết sau
15 | Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo | Hương Sơn | [8 empty] | 43000 |  |  | phân bổ chi tiết sau
16 | Đồn biên phòng cửa khẩu Cầu Treo | Hương Sơn |  |  |  | UBND tỉnh | 43500 |  |  |  | 7000 |  | Bộ CHBĐ Biên phòng
17 | Cơ sở đào tạo cao đẳng nghề tại Khu kinh tế Vũng Áng | Kỳ Anh | 2011 - 2018 | 3043 | 19/10/2010 | UBND tỉnh | 519133 | 67713 |  |  | 40000 |  | Liên đoàn Lao động tỉnh
18 | Đại học Hà Tĩnh (cơ sở mới) | Cẩm Xuyên | [8 empty] | 30000 | 5000 | Đại học Hà Tĩnh
19 | Chợ Đồn xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ (giai đoạn 2) | Đức Thọ | 2011 - 2012 | 2245 | 5/8/2010 | UBND tỉnh | 14995.75 | 1363.25 | 9400 | 7000 | 10000 |  | UBND huyện Đức Thọ
20 | Bãi xử lý rác huyện Can Lộc | Can Lộc | 2011 - 2013 |  |  | UBND tỉnh | 14350 |  |  |  | 4000 |  | UBND huyện Can Lộc
21 | Đường gioang thông xã Thạch Khê | Thạch Hà | 2011 - 2012 |  |  | UBND tỉnh |  |  |  |  | 2000 |  | UBND huyện Thạch Hà
22 | Đường vào trung tâm cụm xã Sơn Mai - Sơn Thủy | Hương Sơn | 2010 - 2013 | 3004 | 22/9/2010 | UBND tỉnh | 47554 |  | 25340 | 20000 | 4000 |  | UBND huyện Hương Sơn
23 | Đường vào trung tâm xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà | Lộc Hà | 2011 - 2014 |  |  | UBND tỉnh | 49674 |  |  |  | 3000 |  | UBND xã Mai Phụ
24 | Trung tâm văn hóa thị xã Hồng Lĩnh | Hồng Lĩnh | 2011 - 2013 | 2856 | 28/9/2010 | UBND tỉnh | 36102.7 | 3282 |  |  | 4000 |  | UBND thị xã Hồng Lĩnh
25 | Trường Cao đẳng Y tế | Hà Tĩnh | 2010 - 2015 | 1259 | 9/5/2008 | UBND tỉnh | 54015 |  | 5100 | 1000 | 5000 |  | Trường Cao đẳng Y tế
26 | Trung tâm dạy nghề huyện Thạch Hà | Thạch Hà |  |  |  | UBND tỉnh |  |  |  | 2000 | 1000 |  | UBND huyện Thạch Hà
27 | Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh | Hà Tĩnh | 2011 - 2014 | 1088 | 19/4/2006 | UBND tỉnh | 24915.8 | 3249.8 |  |  | 1000 |  | Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh
28 | Nắn chuyển Kênh N1-9 đoạn qua khu đô thị Bắc thành phố Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 2010 - 2011 | 2153 | 27/7/2010 | UBND tỉnh | 13308.4 | 1209.8 | 3400 |  | 5000 |  | UBND thành phố Hà Tĩnh
29 | Trung tâm dạy nghề huyện Hương Sơn | Hương Sơn | 2011 - 2013 | [7 empty] | 1000 |  | UBND huyện Hương Sơn
30 | Đường giao thông liên xã Kỳ Đồng - Kỳ Phú | Kỳ Anh | 2011 - 2014 |  |  | UBND tỉnh | 22450 |  |  |  | 3000 |  | UBND huyện Kỳ Anh
31 | Đường di dân vùng lũ xã Kỳ Thọ | Kỳ Anh | 2011 - 2014 | 1789 | 22/6/2010 | UBND tỉnh | 97503 | 8863 |  |  | 4000 |  | UBND huyện Kỳ Anh
32 | Đường giao thông liên xã Thạch Tiến - Thạch Vĩnh | Thạch Hà | 2011 - 2012 | 1220 | 4/5/201 | UBND tỉnh | 6838.8 | 628 |  |  | 2000 |  | UBND huyện Thạch Hà
33 | Đường liên xã Cẩm Vịnh - Cẩm Thành - Cẩm Quang | Cẩm Xuyên | 2008 - 2012 | 2045 | 25/8/2008 | UBND tỉnh | 34589 | 2905 | 17500 | 14000 | 5000 |  | UBND huyện Cẩm Xuyên
34 | Dự án rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn Hà Tĩnh (giai đoạn I) | các huyện | 2011 - 2015 | 2188 | 6/7/2010 | Bộ QP |  |  |  |  | 4000 |  | Bộ CHQS tỉnh
35 | Đường xuống khu du lịch Kỳ Ninh (tỉnh lộ 10) | Kỳ Anh | 2006-2011 | 1479 | 26/5/2010 | UBND tỉnh | 35576 |  | 19750 | 16000 | 3000 |  | UBND huyện Kỳ Anh
36 | Đường giao thông xã biên giới Hòa Hải | Hương Khê | 2010 | 3533 | 9/11/2009 | UBND tỉnh | 6981 | 332 | 6649 | 3500 | 1700 |  | UBND xã Hoà Hải
37 | Đường trục chính từ trung tâm xã Đức Lạng vào thôn Đồng Quang, Tân Quang | Đức Thọ | 2009 - 2011 | 3149 | 10/11/2008 | UBND tỉnh | 18971 |  | 18675 | 13600 | 5000 |  | UBND huyện Đức Thọ | Đã hoàn thành
38 | Đường vào trung tâm xã Thường Nga | Can Lộc | 2011 - 2015 | 1696 | 14/6/2010 | UBND tỉnh | 67631.029 | 4855 |  |  | 4000 |  | UBND huyện Can Lộc
39 | Đường giao thông từ đường HCM tại thị trấn Hương Khê đi xã Gia phố | Hương Khê | 2011 - 2014 | 3512 | 3/12/2010 | UBND tỉnh | 28793.48 | 2600 |  |  | 3000 |  | UBND huyện Hương Khê
40 | Đường vào trung tâm xã Sơn Thọ | Vũ Quang | 2011 - 2014 | 1697 | 14/6/2010 | UBND tỉnh | 77043.913 | 6776.719 |  |  | 4000 |  | UBND huyện Vũ Quang
41 | Đường giao thông các xã miền núi Cẩm Duệ - Cẩm Thành - Cẩm Bình | Cẩm Xuyên | 2011 - 2013 | 2882 | 5/10/2010 | UBND tỉnh | 65318 | 3110 |  |  | 2000 |  | UBND huyện Cẩm Xuyên
42 | Đường vào trung tâm xã Kỳ Sơn | Kỳ Anh | 2011 - 2013 | 2376 | 13/8/2010 | UBND tỉnh | 123246 |  |  |  | 2000 |  | UBND huyện Kỳ Anh
43 | Cầu xóm 5 xã Đức Thịnh | Đức Thọ | 2008 - 2009 | 43 | 09/1/2008 | UBND tỉnh | 7039 |  | 6169 | 4600 | 1533 |  | UBND xã Đức Thịnh | Đã quyết toán
44 | Đường liên xã Phúc Trạch - Hương Trạch | Hương Khê | 2011 - 2014 | 1783 | 21/6/2010 | UBND tỉnh | 8964.3 |  |  |  | 2000 |  | UBND huyện Hương Khê
45 | Nâng cấp, mở rộng đường Sử Hy Nhan | Hồng Lĩnh | 2010 - 2013 | 420 | 8/2/2010 | UBND tỉnh | 25694 |  | 7520 | 2000 | 2000 |  | UBND thị xã Hồng Lĩnh
46 | Đường vào trung tâm xã Cẩm Thăng | Cẩm Xuyên | 2011 - 2013 | 1528 | 31/5/2010 | UBND tỉnh | 63644.6 |  |  |  | 2000 |  | UBND huyện Cẩm Xuyên
47 | Đường giao thông liên xã Sơn Bình - Sơn Tân | Hương Sơn | 2011 - 2013 | 64 | 11/1/2008 | UBND tỉnh | 23195.367 |  |  |  | 2000 |  | UBND huyện Hương Sơn
48 | Đường vành đai kết hợp chống ngập lụt phía tây thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc | Can Lộc | 2011 - 2013 | 2972 | 12/10/2010 | UBND tỉnh | 22144.496 | 3690.749 |  |  | 2000 |  | UBND huyện Can Lộc
49 | Cầu Đò Hà | Thạch Hà, Hà Tĩnh | 2011 - 2013 | 1367 | 17/5/2010 | UBND tỉnh | 49490 |  |  |  | 4000 |  | Sở Giao thông Vận tải | Đã bố trí 5 tỷ bão lụt
50 | Đường từ xã Trường Lộc vào trung tâm miền núi xã Gia Hanh | Can Lộc | 2011 - 2013 |  |  | UBND tỉnh | 32540 |  |  |  | 2000 |  | UBND huyện Can Lộc
51 | Hệ thống kênh tiêu Bàu Nẩy, xã Hồng Lộc và Tân Lộc | Lộc Hà | 2011 | 3654 | 20/11/2009 | UBND tỉnh | 7327.1 | 350 |  |  | 1267 |  | UBND huyện Lộc Hà
52 | Đường giao thông liên xã Sơn Bình - Sơn Trà | Hương Sơn | 2010 - 2011 | 99 | 18/1/2010 | UBND tỉnh | 7568.489 |  | 5720 | 4000 | 2000 |  | UBND huyện Hương Sơn
53 | Nâng cấp hồ chứa nước Đồng Trày, huyện Nghi Xuân | Nghi Xuân | 2011 - 2014 | 2341 | 13/8/2010 | UBND tỉnh | 42625 |  |  |  | 3000 |  | UBND huyện Nghi Xuân
54 | Trường chính trị Trần Phú | Hà Tĩnh | 2008 - 2012 | 3696 | 23/11/2009 | UBND tỉnh | 95820 |  |  |  | 4000 |  | Trường chính trị Trần Phú
55 | Đài PTTH tỉnh (nhà đặt máy, trường quay và nhà làm việc) | Hà Tĩnh | 2009 - 2012 | 2205 | 21/7/2008 | UBND tỉnh | 19702 | 1791 | 9754 | 8200 | 3000 |  | Đài PTTH tỉnh
56 | Đường giao thông xã Kỳ Hợp | Kỳ Anh | 2011 - 2012 | 2679 | 29/9/2010 | UBND tỉnh | 17450 |  |  |  | 4000 |  | UBND xã Kỳ Hợp
57 | Đường Hương Thọ - Đức Hương | Vũ Quang | 2008 - 2011 | 63 | 11/1/2008 | UBND tỉnh | 16665.975 | 1515.09 | 9450 | 7300 | 3000 |  | UBND huyện Vũ Quang
58 | Đường liên xã Viên - Lĩnh, huyện Nghi Xuân | Nghi Xuân | 2010 | 2835 | 10/9/2009 | UBND tỉnh | 8838.76 | 803.52 | 8340 | 2500 | 4000 |  | UBND huyện Nghi Xuân
59 | Đường trục chính xã Đức Long qua Hạ Long nối quốc lộ 1A | Đức Thọ | 2010 - 2011 | 4178 | 14/12/2009 | UBND tỉnh | 3985 |  | 3750 | 1000 | 2000 |  | UBND xã Đức Long
60 | Xử lý sạt lở bờ sông Ngàn Phố đoạn qua xã Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn | Hương Sơn | 2010 - 2011 | 3819 | 2/12/2009 | UBND tỉnh | 17070 |  | 3200 | 2000 | 2000 |  | UBND huyện Hương Sơn
61 | Đường giao thông xã Thạch Lâm | Thạch Hà | 2010 | 1673 | 6/10/2009 | UBND tỉnh | 9559.9 | 869 | 8690.9 | 2000 | 4000 |  | UBND xã Thạch Lâm
62 | Đường giao thông liên xã Tiên Điền - Xuân Yên | Nghi Xuân | 2011 - 2012 | 3268 | 1/12/2010 | UBND tỉnh | 35560.2 | 3232 |  |  | 5000 |  | UBND huyện Nghi Xuân
63 | Đường giao thông xã biên giới Phú Gia | Hương Khê | 2011 - 2012 | 1718 | 16/6/2010 | UBND tỉnh | 8892 | 423 | 2400 |  | 4000 |  | UBND huyện Hương Khê
64 | Nâng cấp tuyến đường Cẩm Thạch - Cẩm Duệ | Cẩm Xuyên | 2011 - 2012 | 1142 | 26/4/2010 | UBND tỉnh | 7022 | 629 |  |  | 2000 |  | UBND huyện Cẩm Xuyên
65 | Đường Gia Lách đi khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du | Nghi Xuân | 2010 - 2013 | 1984 | 8/7/2010 | UBND tỉnh | 125400 |  | 12400 | 8000 | 13000 |  | UBND huyện Nghi Xuân
66 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 8B nối quốc lộ 8A | Hương Sơn | 2011 - 2014 | 3370 | 23/10/2009 | UBND tỉnh | 124530 |  |  |  | 6000 |  | UBND huyện Hương Sơn
67 | Đường cứu hộ hồ Vực Trống | Can Lộc | 2011 - 2013 |  |  | UBND tỉnh | 75490 |  |  |  | 4000 |  | UBND huyện Can Lộc

## Phu luc 12-Von ODA
| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH | [14 empty] | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
| KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 19 | [14 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 12 năm 2010
Phụ lục số 12
KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN VỐN ODA VÀ VỐN ĐỐI ỨNG NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 135/2010/NQ-HĐND
ngày 24 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Tên chương trình, dự án /các hợp phần/hoạt động | Địa điểm xây dựng | Ngành | Tổng vốn đầu tư |  |  |  | Luỹ kế giải ngân | [5 empty] | Ước thực hiện cả năm 2010 | [5 empty] | Kế hoạch giải ngân năm 2011
|  |  |  | Tổng số | ODA |  | Đối ứng | Vốn ODA |  |  |  |  | Vốn đối ứng | Vốn ODA |  |  |  |  | Vốn đối ứng | Vốn ODA |  |  |  |  | Vốn đối ứng
[5 empty] | Vay | Viện trợ |  | Tổng số | XDCB | HCSN | HTNS | CVL |  | Tổng số | XDCB | HCSN | HTNS | CVL |  | Tổng số | XDCB | HCSN | HTNS | CVL
| Tổng số |  |  | 3422537.7872 | 2668777.728 | 52288.48 | 701471.5792 | 864136.12 | 777916.52 | 86219.6 | 0 | 0 | 162085 | 381539.264 | 351006.264 | 30533 | 0 | 0 | 82325.36 | 843818.316 | 762070 | 81748.316 | 0 | 0 | 55000
1 | Cải thiện sự tham gia thị trường cho người nghèo tỉnh Hà Tĩnh | các huyện | NN | 293728 | 208032 | 34496 | 51200 | 143697 | 61738 | 81959 |  |  | 27758 | 50322 | 23410 | 26912 |  |  | 13558 | 75748 | 32069 | 43679 |  |  | 5000
2 | Cải thiện môi trường đô thị Miền Trung | Hà Tĩnh | ĐT | 228438 | 180800 |  | 47638 | 123153.52 | 123153.52 |  |  |  | 42181 | 65123.264 | 65123.264 |  |  |  | 7093 | 51460 | 51460 |  |  |  | 3000
3 | Năng lượng nông thôn II | các huyện | NN | 350966.148 | 303687.768 |  | 47278.38 | 255000 | 255000 |  |  |  | 22612 | 83535 | 83535 |  |  |  | 5094.36 | 25000 | 25000 |  |  |  | 1500
4 | Năng lượng nông thôn II (Mở rộng) | các huyện | NN | 249901 | 184745 |  | 65156 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 45000 | 45000 |  |  |  | 3100
5 | Phát triển hệ thống thủy lợi quy mô nhỏ các xã nghèo tỉnh Hà Tinh (ISDP) | các huyện | NN | 243915 | 194712 |  | 49203 | 59295 | 56937 | 2358 |  |  |  | 58937 | 56937 | 2000 |  |  | 21700 | 93000 | 90000 | 3000 |  |  | 6000
6 | Chương trình tín dụng chuyên ngành JICA | các huyện | NN | 330313.7592 | 217070 |  | 113243.7592 | 137548 | 137548 |  |  |  | 28521 | 41761 | 41761 |  |  |  | 11020 | 54472 | 54472 |  |  |  | 4500
7 | Cấp nước Thành phố Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | ĐT | 135561 | 92953 |  | 42608 | 12600 | 12600 |  |  |  | 5372 | 12600 | 12600 |  |  |  | 5372 | 78895 | 78895 |  |  |  | 4000
8 | Khắc phục hậu quả thiên tai năm 2005 | các huyện | NN | 148850 | 126038 |  | 22812 | 121504 | 121504 |  |  |  | 17802 | 23489 | 23489 |  |  |  | 4148 | 2391 | 2391 |  |  |  | 1400
9 | Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh Miền Trung | các huyện | NN | 179231 | 152346 |  | 26885 | 9436 | 9436 |  |  |  | 3301 | 7151 | 7151 |  |  |  | 3000 | 40000 | 40000 |  |  |  | 3000
10 | Quản lý rủi ro thiên tai (HP3, giai đoạn 2) | các huyện | NN | 153000 | 150000 |  | 3000 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 150000 | 130000 | 20000 |  |  | 3000
11 | Nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác sinh hoạt Hà Tĩnh | Cẩm Xuyên | KH | 111000 | 60000 |  | 51000 | 0 |  |  |  |  | 7000 | 37000 | 37000 |  |  |  | 6000 | 23000 | 23000 |  |  |  | 5000
12 | Hệ thống cấp nước sinh hoạt huyện Cẩm Xuyên | Cẩm Xuyên | ĐT | 214459 | 172968 |  | 41491 | 0 |  |  |  |  | 1600 | 0 |  |  |  |  | 500 | 85984 | 85984 |  |  |  | 3000
13 | Thoát nước Thị xã Hồng Lĩnh | Hồng Lĩnh | ĐT | 200019 | 160496 |  | 39523 | 0 |  |  |  |  | 1598 | 0 |  |  |  |  | 800 | 50000 | 50000 |  |  |  | 3000
14 | Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng | các huyện | VH | 7777 | 5208 | 1612 | 957 | 497 |  | 497 |  |  | 250 | 130 |  | 130 |  |  | 50 | 2349 | 2199 | 150 |  |  | 150
15 | Nâng cao năng lực dạy nghề cho Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | VH | 70824 | 58500 |  | 12324 | 0 |  |  |  |  | 1700 | 0 |  |  |  |  | 1700 | 40000 | 40000 |  |  |  | 4000
16 | Tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | QL | 18257.84 |  | 16180.48 | 2077.36 | 1405.6 |  | 1405.6 |  |  | 600 | 1491 |  | 1491 |  |  | 500 | 5565.83 | 0 | 5565.83 |  |  | 550
17 | Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ | các huyện | VH | 133783.2 | 124246.8 |  | 9536.4 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 10953.486 | 3600 | 7353.486 |  |  | 1000
18 | Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn (HIRDP) | các huyện | NN | 352513.84 | 276975.16 |  | 75538.68 | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 |  |  |  |  | 1000 | 10000 | 8000 | 2000 |  |  | 2000
19 | Phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh (CIDA) | các huyện | NN | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 290 | 0 |  |  |  |  | 290 | 0 |  |  |  |  | 500
20 | Phát triển toàn diện KT-XH TP Hà Tĩnh và vùng phụ cận (CBĐT) | Hà Tĩnh | NN | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 500
21 | Phát triển CSHT các xã bãi ngang nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu (CBĐT) | các huyện | NN | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 500 | 0 |  |  |  |  | 500 | 0 |  |  |  |  | 800