## 9. Nhom A DP (hidden)
Biểu số 9 | [41 empty] | Tỉnh, thành phố ……….
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN NHÓM A SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSNN KẾ HOẠCH NĂM 2011 VÀ NHU CẦU NĂM 2012
Đơn vị: Tỷ đồng
TT | Danh mục công trình, dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Lũy kế khối lượng thực hiện đến 31/12/2010 |  |  |  | Lũy kế giải ngân đến 31/01/2011 |  |  |  | Kế hoạch năm 2012 |  |  |  | Khối lượng thực hiện từ 01/01/2012 đến 30/6/2012 |  |  |  | Giải ngân từ 01/01/2012 đến 30/06/2012 |  |  |  | Ước khối lượng thực hiện kế hoạch năm 2012 đến 31/12/2012 |  |  |  | Ước giải ngân kế hoạch năm 2012 đến 31/01/2012 |  |  |  | Nhu cầu năm 2013 |  |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định | TMĐT |  |  |  | Tổng số | Trong đó: vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN |  |  | Tổng số | Trong đó: vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN |  |  | Tổng số | Trong đó: Đầu tư từ NSNN |  |  | Tổng số | Trong đó: vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN |  |  | Tổng số | Trong đó: vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN |  |  | Tổng số | Trong đó: vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN |  |  | Tổng số | Trong đó: vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN |  |  | Tổng số | Trong đó: Đầu tư từ NSNN
[6 empty] | Tổng số | Trong đó: vốn ĐTPT nguồn NSNN |  |  |  | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước |  | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước |  | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước |  | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước |  | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước |  | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước |  | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước |  | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước
[7 empty] | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
TỔNG SỐ
I | Ngành/Chương trình ………
1 | Dự án ...
2 | Dự án ...
………..
II | Ngành/Chương trình ………
1 | Dự án ...
2 | ………
………..
II | Các dự án chuyển tiếp
Ngành/Chương trình ………
Nhóm A
1 | Dự án ...
2 | ………
Nhóm ….
1 | Dự án ...
2 | ……………
………..
Giải thích thông tin ghi các cột:
Cột (1) là số thứ tự
Cột (2) là danh mục các dự án nhóm A sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN
Cột (3) là địa điểm xây dựng
Cột (4) là năng lực thiết kế của dự án
Cột (5) là thời gian khởi công - hoàn thành theo quyết định đầu tư
Cột (6) là số quyết định đầu tư, ghi rõ số, kí hiệu và ngày, tháng, năm ban hành (nếu có nhiều quyết định đầu tư đề nghị ghi đầy đủ tất cả các quyết định đầu tư)
Cột (7) là tổng mức đầu tư của dự án sử dụng nhiều nguồn vốn theo quyết định đầu tư được phê duyệt
Cột (8) là tổng số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN trong tổng mức đầu tư theo quyết định đầu tư được phê duyệt
Cột (9) là số vốn đầu tư phát triển nguồn vốn NSNN (phần vốn trong nước) trong tổng mức đầu tư theo quyết định đầu tư được phê duyệt
Cột (10) là số vốn đầu tư phát triển nguồn vốn NSNN (phần vốn ngoài nước) trong tổng mức đầu tư theo quyết định đầu tư được phê duyệt
Cột (11) là tổng số các nguồn vốn bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2012
Cột (12) là tổng số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2012
Cột (13) là số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN (phần vốn trong nước) bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2012
Cột (14) là số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN (phần vốn ngoài nước) bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2012
Cột (15) là tổng số khối lượng thực hiện các nguồn vốn kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 30/6/2012
Cột (16) là tổng số khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 30/6/2012
Cột (17) là khối lượng thực hiện phần vốn NSNN trong nước kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 30/6/2012
Cột (18) là khối lượng thực hiện phần vốn NSNN nước ngoài kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 30/6/2012
Cột (19) là tổng số giải ngân các nguồn vốn kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 30/6/2012
Cột (20) là tổng số giải ngân nguồn vốn NSNN kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 30/6/2012
Cột (21) là giải ngân phần vốn NSNN trong nước kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 30/6/2012
Cột (22) là giải ngân phần vốn NSNN nước ngoài kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 30/6/2012
Cột (23) là tổng số khối lượng thực hiện các nguồn vốn kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 31/12/2012
Cột (24) là tổng số khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 31/12/2012
Cột (25) là khối lượng thực hiện phần vốn NSNN trong nước kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 31/12/2012
Cột (26) là khối lượng thực hiện phần vốn NSNN nước ngoài kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 31/12/2012
Cột (27) là tổng số giải ngân các nguồn vốn kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 31/01/2013
Cột (28) là tổng số giải ngân nguồn vốn NSNN kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 31/01/2013
Cột (29) là giải ngân phần vốn NSNN trong nước kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 31/01/2013
Cột (30) là giải ngân phần vốn NSNN nước ngoài kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 31/01/2013
Cột (31) là tổng nhu cầu các nguồn vốn năm 2013
Cột (32) là nhu cầu vốn NSNN năm 2013
Cột (33) là nhu cầu phần vốn NSNN trong nước năm 2013
Cột (34) là nhu cầu phần vốn NSNN nước ngoài năm 2013
Cột (35) là ghi chú các nội dung khác

## 10.TPCP-DP (hidden)
Biểu số 10 | [28 empty] | Tỉnh, thành phố ……….
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ KẾ HOẠCH NĂM 2012 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2013
Đơn vị: Tỷ đồng
TT | Tên công trình, dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Quyết định đầu tư điều chỉnh |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2011 |  | Khối lượng thực hiện từ KC đến 31/12/2011 |  | Giải ngân từ KC đến 31/01/2012 |  | Kế hoạch năm 2012 |  | Thực hiện từ 1/1/2012 đến 30/6/2012 |  |  |  | Ước thực hiện cả năm 2012 |  |  |  | Dự kiến kế hoạch 2013 |  | Ghi chú
[19 empty] | Khối lượng thực hiện từ 1/1/2012 đến 30/6/2012 |  | Giải ngân từ 1/1/2012 đến 30/6/2012 |  | Khối lượng thực hiện năm 2012 |  | Giải ngân năm 2012
[5 empty] | Số quyết định | TMĐT | Trong đó: phần sử dụng TPCP | Số quyết định | TMĐT | Trong đó: phần sử dụng TPCP | Tổng số | Trong đó: TPCP | Tổng số | Trong đó: TPCP | Tổng số | Trong đó: TPCP | Tổng số | Trong đó: TPCP | Tổng số | Trong đó: TPCP | Tổng số | Trong đó: TPCP | Tổng số | Trong đó: TPCP | Tổng số | Trong đó: TPCP | Tổng số | Trong đó: TPCP
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
TỔNG SỐ
I | Ngành………
1 | Dự án ...
2 | Dự án ...
………..
II | Ngành…………
1 | Dự án ...
2 | Dự án ...
………..
Giải thích thông tin ghi các cột:
Cột (1) là số thứ tự
Cột (2) là tên các dự án, phân theo các ngành, lĩnh vực hoặc chương trình cụ thể
Cột (3) là địa điểm xây dựng
Cột (4) là năng lực thiết kế
Cột (5) là thời gian khởi công - hoàn thành theo quyết định đầu tư
Cột (6) là số quyết định đầu tư ban đầu, ghi rõ số, kí hiệu và ngày, tháng, năm ban hành
Cột (7) là tổng mức đầu tư của dự án theo quyết định đầu tư ban đầu
Cột (8) là phần sử dụng vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) trong tổng mức đầu tư theo quyết định đầu tư ban đầu
Cột (9) là số quyết định đầu tư điều chỉnh (nếu có), ghi rõ số, kí hiệu và ngày, tháng, năm ban hành (nếu điều chỉnh bằng nhiều quyết định đầu tư, ghi đầy đủ tất cả số quyết định đầu tư đã điều chỉnh)
Cột (10) là tổng mức đầu tư điều chỉnh (nếu có) cuối cùng của dự án
Cột (11) là phần sử dụng vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) điều chỉnh cuối cùng (nếu có) trong tổng mức đầu tư (trong đó ghi chú rõ điều chỉnh tăng quy mô dự án là bao nhiêu so với tổng mức đầu tư ban đầu)
Cột (12) là lũy kế các nguồn vốn bố trí cho dự án đến 31/12/2011 (bao gồm số vốn ứng trước các năm sau chưa hoàn trả trong kế hoạch, nếu dự án được ứng trước ghi thêm số ứng trước vào cột ghi chú)
Cột (13) là lũy kế vốn TPCP bố trí cho dự án đến 31/12/2011 (bao gồm số vốn trái phiếu Chính phủ ứng trước các năm sau chưa hoàn trả trong kế hoạch, nếu dự án được ứng trước ghi cụ thể số vốn ứng trước vào cột ghi chú)
Cột (14) là khối lượng thực hiện dự án từ khởi công đến 31/12/2011
Cột (15) là khối lượng thực hiện phần sử dụng vốn TPCP từ khởi công đến 31/12/2011
Cột (16) là giải ngân các nguồn vốn từ khởi công đến 31/01/2012 (bao gồm cả giải ngân số vốn ứng trước các năm sau chưa hoàn trả trong kế hoạch, ghi rõ số giải ngân phần ứng trước trong cột ghi chú)
Cột (17) là giải ngân phần vốn TPCP từ khởi công đến 31/01/2012 (bao gồm cả giải ngân số vốn TPCP ứng trước các năm sau chưa hoàn trả trong kế hoạch, ghi rõ số giải ngân TPCP ứng trước trong cột ghi chú)
Cột (18) là tổng số các nguồn vốn bố trí kế hoạch năm 2012
Cột (19) là kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012
Cột (20) là khối lượng thực hiện các nguồn vốn của từng dự án từ 1/1/2012 đến 30/6/2012
Cột (21) là khối lượng thực hiện phần vốn TPCP kế hoạch năm 2012 từ 1/1/2012 đến 30/6/2012
Cột (22) là giải ngân từng dự án từ các nguồn vốn từ 1/1/2012 đến 30/6/2012
Cột (23) là giải ngân phần vốn TPCP kế hoạch năm 2012 từ 1/1/2012 đến 30/6/2012
Cột (24) là lũy kế khối lượng thực hiện từng dự án từ các nguồn vốn từ 1/1/2012 đến hết năm 2012
Cột (25) là khối lượng thực hiện phần vốn TPCP kế hoạch năm 2012 từ 1/1/2012 đến hết năm 2012
Cột (26) là lũy kế giải ngân từng dự án từ các nguồn vốn từ 1/1/2012 đến hết năm 2012
Cột (27) là lũy kế giải ngân phần vốn TPCP kế hoạch năm 2012 từ 1/1/2012 đến hết năm 2012
Cột (28) là nhu cầu các nguồn vốn cho từng dự án năm 2013
Cột (29) là nhu cầu vốn TPCP cho từng dự án năm 2013
Cột (30) ghi chú

## 11. TƯV (hidden)
Biểu số 11 | [7 empty] | Tỉnh, Thành phố:……………
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TẠM ỨNG VỐN NGUỒN HỖ TRỢ MỤC TIÊU VÀ SỐ THU HỒI TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2012
Đơn vị: Tỷ đồng
STT | Danh mục | Tổng số tạm ứng đến tháng 6/2012 | Số tạm ứng chưa hoàn trả (đến tháng 6/2012) | Nội dung và văn bản ứng vốn liên quan |  | Số đề nghị thu hồi trong kế hoạch năm 2013 | Số còn lại phải thu hồi các năm sau | Nguồn thu hồi
|  |  |  | Số Công văn (của Chính phủ, Bộ KH, Bộ TC) | Nội dung (nội dung chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4-7 | 9
Tỉnh …
Dự án/ công trình …

## 12.No XDCB (hidden)
Biểu số 12 | [11 empty] | Tỉnh, thành phố . . . . . . . .
NỢ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGUỒN VỐN NSNN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ
Đơn vị: Tỷ đồng
TT |  | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Tổng dự toán được duyệt | Đã thực hiện đến 31/12/2011 | Đã thanh toán đến 31/12/2011 | Đã bố trí kế hoạch 2012 (để thanh toán nợ) | Kế hoạch năm 2013 | Số nợ còn lại | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định | TMĐT
[6 empty] | Tổng số | Trong đó: vốn ĐTPT nguồn NSNN
TỔNG SỐ
I | Nợ XDCB từ nguồn ngân sách theo kế hoạch nhà nước giao
A | Ngành Giao thông
Dự án hoàn thành
1 | - Dự án …
2 | - Dự án …
Dự án chuyển tiếp:
1 | - Dự án .......
2 | - Dự án .......
B | Ngành Nông nghiệp, thủy lợi
1 | - Dự án …
2 | - Dự án …
Dự án chuyển tiếp:
1 | - Dự án .......
2 | - Dự án .......
C | Ngành ….
(Ghi tương tự như trên)
II | Nợ XDCB từ nguồn vay kho bạc nhà nước và các khoản nợ XDCB từ nguồn ngân sách khác
1 | - Dự án .......
2 | - Dự án .......

## KH 2020
PHỤ LỤC - ƯỚC THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2019 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2020
TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2018 | Năm 2019 |  |  | Dự kiến kế hoạch 2020
|  |  |  | Kế hoạch | Ước thực hiện | Đánh giá
1 | Tăng trưởng GRDP | % | 20.8 | 11,5-12 | 12.3 | Vượt KH | 8,5-9
- | Trong đó:
+ | Nông nghiệp | % | 5.9 | - | 1.29 | -
+ | Công nghiệp - Xây dựng | % | 48.89 | - | 24.2681 | -
| Công nghiệp | % | 75.78 | - | 30.1812 | -
| Xây dựng | % | -4.92 | - | 2.3899 | -
+ | Dịch vụ | % | 6.46 | - | 4.5127 | -
- | Quy mô GRDP theo giá hiện hành | tỷ đồng | 62971 | 72118 | 72441.5601 | - | 77868
- | GRDP bình quân đầu người | triệu đồng | 49.291 | 56 | 56.21 | - | 60
- | Cơ cấu kinh tế | % | 100 | 100 | 100 | - | 100
+ | Nông nghiệp | % | 15.28 | 14 | 13.71 | - | 13
+ | Công nghiệp - Xây dựng | % | 43.79 | 47 | 47.93 | - | 49
| Công nghiệp |  | 35.17 | 38 | 40.1956 | - | 41
| Xây dựng |  | 8.62 | 9 | 7.7344 | - | 9
+ | Dịch vụ | % | 40.93 | 39 | 38.3595 | - | 38
2 | Tổng vốn đầu tư | tỷ đồng | 33369.719 | > 38.000 | 25526 | không đạt | 30000
3 | Sản lượng lương thực | vạn tấn | 57.0946 | > 51 | 56.2 | Vượt KH | >51
4 | Giá trị/đơn vị diện tích | trđ/ha | 75.93 | 86 | 86 | đạt | -
5 | Xuất khẩu của tỉnh | triệu USD | 800 | 1100 | 850 | không đạt | 1200
6 | Thu ngân sách trên địa bàn | tỷ đồng | 12784 | 13200 | - | - | 13500
- | Nội địa | nt | 6746 | 6300 | - | - | 6800
- | Xuất nhập khẩu | nt | 6038 | 6900 | - | - | 6700
7 | Giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm | % | 1.1 | 1,3-1,5 | 1.32 | đạt | 0.5
8 | Tỷ lệ dân số tham gia BHYT | % | 88 | >88 | >88 | đạt | 90
9 | Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | % | 9.2 | 8.9 | 8.9 | đạt | 8.8
10 | Số giường bệnh/1 vạn dân | giường | 25 | 25 | 25 | đạt | 25
11 | Giải quyết việc làm mới | người | 22500 | 23500 | 23500 | đạt | 24500
12 | Tỷ lệ lao động qua đào tạo | % | 60.7 | 65 | 65 | đạt | 70
13 | Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom | % | 91.5 | 93 | 94 | Vượt KH | 95
14 | Tỷ lệ che phủ rừng | % | 52 | >52 | 52.1 | đạt | >52
15 | Xã đạt chuẩn NTM | xã | 46 | 25 | 35 | Vượt KH | 20
Note on H28: Vanxuan: dự kiến tỷ lệ hộ nghèo còn 4% năm 2020