## 1. DT TXH
Phụ lục 01. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ TOÀN XÃ HỘI NĂM 2019 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2020
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: triệu đồng
TT | Chỉ tiêu | Năm 2019 |  | Dự kiến năm 2020 | Ghi chú
|  | Kế hoạch | Ước thực hiện cả năm
1 | Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn | 38761779 | 27388897.576 | 36588977
a | Vốn khu vực Nhà nước | 6426864 | 7434128.576 | 7472977
| - Vốn ngân sách Nhà nước | 4216024 | 5596486.2034 | 6021175
| - Vốn trái phiếu Chính phủ | 1135000 | 790679.5536 | 350000
| - Vốn nước ngoài (ODA) | 671400 | 630854.819 | 701802
| - Vốn vay | 250000 | 84000 | 150000
| - Vốn tự có của các doanh nghiệp Nhà nước | 60000 | 273996 | 150000
| - Vốn huy động khác | 94440 | 58112 | 100000
b | Vốn khu vực ngoài Nhà nước | 13581000 | 14185745 | 17066000
| - Vốn của tổ chức, doanh nghiệp trong nước | 5081000 | 5569225 | 7416000
| - Vốn của dân cư | 8500000 | 8616520 | 9650000
c | Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) | 18790800 | 5769024 | 12050000
2 | Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%) |  | 70.6595
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

## 2. HTMT20
Phụ lục 02: CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2020
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã giao |  | Kế hoạch vốn đã giao đến hết năm 2019 |  | Nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành dự án | Hạn mức trung hạn vốn NSTW còn lại | Dự kiến phương án phân bổ vốn NSTW năm 2020 | Ghi chú
|  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số | Trong đó: Vốn NSTW
|  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW
| TỔNG SỐ |  |  |  | 5082264.4016 | 4768137.3468 | 2909103.0513 | 2663547 | 2584838.8698 | 2104590.3468 | 1544687.3468
I | VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 |  |  |  | 1807686 | 1796646 | 1174459 | 1174459 | 622187 | 622187 | 607187
+ | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững |  |  |  | 353886 | 342846 | 306949 | 306949 | 35897 | 35897 | 35897
+ | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới |  |  |  | 1453800 | 1453800 | 867510 | 867510 | 586290 | 586290 | 571290
II | VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 |  | 5229786.055 | 4017607.3468 | 3274578.4016 | 2971491.3468 | 1734644.0513 | 1489088 | 1962651.8698 | 1482403.3468 | 937500.3468
a | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2019 |  | 539209.4 | 422838.3468 | 486516.7856 | 422838.3468 | 422754.0513 | 356063 | 69961.3468 | 66775.3468 | 66775.3468
1 | Dự án Xây dựng công trình Trường Đại học Hà Tĩnh (giai đoạn 2) | 793; 31/3/2016 | 196417.052 | 176775.3468 | 176775.3468 | 176775.3468 | 158200 | 158200 | 18575.3468 | 18575.3468 | 18575.3468
2 | Đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh vào Trung tâm các xã Phúc Đồng, Hà Linh, Phương Điền và Phương Mỹ, huyện Hương Khê | 792; 31/3/2016 | 130573.289 | 110000 | 110000 | 110000 | 92000 | 80000 | 33186 | 30000 | 30000
3 | Nâng cấp đường Gia Lách đi khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân (giai đoạn 2) | 789; 31/3/2016 | 212219.059 | 136063 | 199741.4388 | 136063 | 172554.0512 | 117863 | 18200 | 18200 | 18200
b | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2020 |  | 2505935.47 | 1938940 | 1576584.5495 | 1379227 | 951037 | 824025 | 723826.338 | 555202 | 540202
1 | Dự án đường trục chính vào trung tâm đô thị mới Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh | 676; 18/3/2016 | 409475.338 | 360133 | 368527.8042 | 360133 | 286525 | 276525 | 102773.338 | 83608 | 83608
2 | Trụ sở Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh | 3077; 31/10/2016; 2765; 26/9/2017 | 124934 | 110000 | 122440.6 | 110000 | 63000 | 63000 | 51134 | 47000 | 47000
3 | Đường Lê Hữu Trác, thị xã Hồng Lĩnh | 2825; 29/9/2017 | 120000 | 100000 | 108000 | 100000 | 53421 | 45000 | 58761 | 55000 | 55000
4 | Đường Huyện lộ 19 đoạn qua xã Đức An, huyện Đức Thọ | 3158; 30/10/2017 | 130000 | 130000 | 117000 | 59000 | 58295 | 40000 | 27705 | 19000 | 19000
5 | Nâng cấp, mở rộng vùng NTTS xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh | 3496; 02/12/2016 3678; 8/12/2017 | 60869 | 30682 | 35682 | 30682 | 25000 | 20000 | 23096 | 10682 | 10682
6 | Dự án phát triển rừng PH, ĐD, SX | 3641,3642,3643,3644,3645,3646,3647,3648; 05/12/2012 | 136056 | 98000 | 75402 | 59902 | 37500 | 37500 | 22402 | 22402 | 22402
7 | Dự án bảo tồn, nhân giống, khôi phục và phát triển sản xuất cây bưởi Phúc Trạch giai đoạn 2016-2020, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh | 2247; 10/8/2017 | 60019 | 45000 | 54017.1 | 45000 | 10000 | 10000 | 48240 | 35000 | 20000
8 | Củng cố, nâng cấp tuyến đê Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh (giai đoạn 2), đoạn từ cầu Cày (K0) đến cầu Hộ Độ (K5+340) | 3092; 31/10/2016 | 115000 | 65000 | 103500 | 65000 | 41500 | 41500 | 67861 | 23500 | 23500
9 | Củng cố, nâng cấp tuyến đê biển, đê cửa sông kết hợp giao thông dọc bờ biển (giai đoạn 2), đoạn qua xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà | 2825; 10/10/2016 | 148209 | 60000 | 60000 | 60000 | 73000 | 48000 | 31301 | 12000 | 12000
10 | Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bà Nái, huyện Can Lộc | 754; 29/3/2016 | 89500 | 60000 | 80550 | 60000 | 33000 | 26500 | 47464 | 33500 | 33500
11 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi Hói Sóc - Cầu Nậy, huyện Cẩm Xuyên | 703; 17/3/2017 | 95023 | 60000 | 60000 | 60000 | 13296 | 2000 | 79577 | 58000 | 58000
12 | Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Hà Tĩnh | 3985/QĐ-UBND 10/12/2013; 1428; 26/5/2014 | 561900 | 477615 | 120000 | 99000 | 60000 | 60000 | 39000 | 39000 | 39000
13 | Đường từ khu tái định cư Kỳ Phương đến Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 3 và KCN phụ trợ | 3250; 30/10/2014; 3631; 26/11/2014 | 147117 | 132000 | 60000 | 60000 | 50000 | 50000 | 10000 | 10000 | 10000
14 | Dự án nâng cấp trang thiết bị y tế một số trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh, tỉnh Hà Tĩnh | 3464; 01/12/2016 | 45116.717 | 39650 | 40605.0453 | 39650 | 25000 | 25000 | 17969 | 14650 | 14650
15 | Khu điều trị nội trú và nội A - Bệnh viện phục hồi chức năng Hà Tĩnh | 2803, 07/10/2016 3677; 08/12/2017 | 50956 | 45860 | 45860 | 45860 | 30000 | 30000 | 18313 | 15860 | 15860
16 | Nâng cấp đường giao thông biên giới Tây - Lĩnh - Hồng | 3089; 31/10/2016 | 81987 | 30000 | 30000 | 30000 | 59500 | 17000 | 14943 | 13000 | 13000
17 | Đường quốc phòng xã Hòa Hải, tuyến biên giới phía Tây huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh | 804; 31/3/2016 | 129773.415 | 95000 | 95000 | 95000 | 32000 | 32000 | 63287 | 63000 | 63000
c | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020 |  | 1242060 | 888064 | 724426 | 724426 | 357353 | 305500 | 670977 | 418926 | 245523
1 | Đường Lê Duẩn kéo dài đoạn từ đường Nguyễn Xí đến Quốc lộ 1A thành phố Hà Tĩnh | 3091, 31/10/2016 | 135000 | 121500 | 121500 | 121500 | 77000 | 77000 | 46000 | 44500 | 30000
2 | Nâng cấp, mở rộng đường giao thông Sơn Long - Chợ Bộng, huyện Vũ Quang | 1557; 14/6/2016 | 174000 | 115000 | 115000 | 115000 | 55952 | 42000 | 75979 | 73000 | 35000
3 | Nhà máy nước và hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận thuộc huyện Hương Khê | 1092; 09/5/2016 | 229465 | 137679 | 100000 | 100000 | 39131 | 35000 | 180950 | 65000 | 30523
5 | Tuyến đê biển huyện Nghi Xuân (đoạn K27+00 - K37+411,66), từ xã Cổ Đạm đến đê Đại Đồng xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân - Giai đoạn 1 | 3093; 31/10/2016 2427; 16/8/2018 | 155636 | 120000 | 120000 | 120000 | 41500 | 41500 | 103758 | 78500 | 50000
6 | Đường trục chính từ Quốc lộ 1A đến Khu đô thị trung tâm Khu kinh tế Vũng Áng | 1556; 09/6/2017 | 282000 | 147426 | 147426 | 147426 | 95000 | 70000 | 163103 | 77426 | 50000
7 | Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Gia Lách, huyện Nghi Xuân | 3147; 30/10/2017 | 95000 | 75500 | 75500 | 75500 | 40000 | 40000 | 51162 | 35500 | 20000
8 | Tu bổ, tôn tạo các di tích gốc và xây dựng cơ sở hạ tầng Khu di tích quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du, tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 1) | 376/QĐ-TTg; 29/3/2017 3161; 31/10/2017 | 170959 | 170959 | 45000 | 45000 | 8770 | 0 | 50025 | 45000 | 30000
c | Dự án khởi công mới năm 2020 |  | 942581.185 | 767765 | 487051.0665 | 445000 | 3500 | 3500 | 497887.185 | 441500 | 85000
1 | Hạ tầng kỹ thuật khu vực cổng A, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn | 3204; 31/10/2017 | 164000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 15000
2 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Khu kinh tế Vũng Áng (giai đoạn 1) | 3255; 30/10/2014 1053; 19/4/2018 | 392765 | 392765 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 15000
3 | Đường giao thông các xã Hà Linh, Hương Thủy, Hương Giang, Lộc Yên, Hương Đô, Phúc Trạch (đoạn K15+642,72 đến K25+252,86) | 2941; 19/10/2016 | 100725 | 90000 | 90652.5 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 15000
4 | Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT.553 đoạn từ Km49+900 - Km74+680 (đường Hồ Chí Minh vào Đồn 575, Bản Giàng) | 790; 31/3/2016 | 143376.185 | 95000 | 129038.5665 | 95000 | 2000 | 2000 | 120105.185 | 93000 | 15000
5 | Củng cố nâng cấp đê Hữu Phủ đoạn từ cầu Cửa Sót đến núi Nam Giới, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh | 3094; 31/10/2016 | 80400 | 65000 | 72360 | 65000 | 1500 | 1500 | 74818 | 63500 | 15000
6 | Hạ tầng nuôi trồng thủy sản xã Mai Phụ và Hộ Độ, huyện Lộc Hà | 2000; 18/7/2016 | 61315 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 52964 | 35000 | 10000
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

## 3. DuphongchungNSTW
Phụ lục 3: CHI TIẾT KẾ HOẠCH NĂM 2020 CÁC DỰ ÁN DỰ KIẾN SỬ DỤNG DỰ PHÒNG CHUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2016-2020 VÀ KHOẢN VỐN ĐIỀU CHỈNH GIẢM NGUỒN VỐN DỰ KIẾN BỐ TRÍ CHO CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA
(Kèm theo Văn bản số /UBND-TH ngày tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Mã dự án | Quyết định đầu tư ban đầu |  |  | Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được giao | Dự kiến bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 | Dự kiến kế hoạch năm 2020 | Ghi chú
|  |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT
|  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn TPCP
| TỔNG SỐ |  |  | 1686983.78 | 1699888 | 1530000 | 960000 | 277500
I | Các dự án dự kiến sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 |  |  | 1686983.78 | 1699888 | 1530000 | 810000 | 202500 |  | 0
1 | Dự án Nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng |  | 1758; 26/6/2017 | 1495.78 | 850000 | 850000 | 310000 | 140000
2 | Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2) |  | 1998/QĐ-BNN-XD ngày 23/5/2017 | 1485600 | 650000 | 650000 | 390000 | 32500 | Thực hiện CBĐT và GPMB kênh Hương Sơn/Cầu Động
3 | Cải thiện cơ sở hạ tầng cho các xã chịu ảnh hưởng của Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, thực hiện Đề án phát triển bền vững kinh tế - xã hội các xã chịu ảnh hưởng Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê |  | 117/HĐND; 17/10/2017 3140; 27/10/2017 3256; 30/10/2018 | 199888 | 199888 | 30000 | 110000 | 30000
II | Các dự án dự kiến sử dụng nguồn 10.000 tỷ đồng điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia |  |  | 0 | 0 | 0 | 150000 | 75000 |  | 0
1 | Xử lý sạt lở bờ biển xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh | [5 empty] | 100000 | 40000
2 | Xử lý cấp bách đê tả Nghèn, huyện Lộc Hà | [5 empty] | 40000 | 30000
3 | Đường giao thông nội vùng và hệ thống cấp nước sinh hoạt tại khu tái định cư vùng thiên tai xã Hà Linh, huyện Hương Khê | [5 empty] | 10000 | 5000
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

## 4. ODA20
Biểu mẫu số 42
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Phụ lục 04: CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NƯỚC NGOÀI (VỐN VAY ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI ĐƯA VÀO NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG) NĂM 2020
(Kèm theo Văn bản số /UBND-TH ngày tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư ban đầu | [7 empty] | Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã giao đến hết năm 2019 |  |  |  |  | Dự kiến kế hoạch năm 2020 |  |  |  |  | Ghi chú
|  | Số quyết định | TMĐT
|  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó:
|  |  |  | Vốn đối ứng(1) |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(2) |  |  |  |  | Vốn đối ứng |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  | Vốn đối ứng |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  | Vốn đối ứng |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)
[11 empty] | Tổng số | Trong đó: vốn NSTW | Tổng số | Trong đó: đưa vào cân đối NSTW |  | Tổng số | Trong đó: vốn NSTW | Tổng số | Trong đó: đưa vào cân đối NSTW |  | Tổng số | Trong đó: vốn NSTW | Tổng số | Trong đó: đưa vào cân đối NSTW
|  |  |  | Tổng số | Trong đó: vốn NSTW | Tính bằng nguyên tệ | Quy đổi ra tiền Việt
[7 empty] | Tổng số | Trong đó:
[8 empty] | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại
| TỔNG SỐ |  | 4254419.86 | 1180933.36 | 476282.612 | 34259 | 2285522.5 | 2423864.2 | 649622.3 | 1755036 | 195158 | 155000 | 1559878 | 1559878 | 780457 | 80000 | 80000 | 700457 | 700457 | 776802 | 75000 | 75000 | 701802 | 701802
A | VỐN NƯỚC NGOÀI GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC |  | 253956 | 51321 | 0 | 0 | 202635 | 202635 | 0 | 231276 | 28641 | 0 | 202635 | 202635 | 101318 | 0 | 0 | 101318 | 101318 | 101317 | 0 | 0 | 101317 | 101317
1 | Dự án trồng mới, phục hồi và bảo tồn rừng ngập mặn ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu các huyện Nghi Xuân, Cẩm Xuyên và thị xã Kỳ Anh | 337; 25/01/2019 | 30778 | 778 |  |  | 30000 | 30000 |  | 30778 | 778 |  | 30000 | 30000 | 3000 |  |  | 3000 | 3000 | 27000 |  |  | 27000 | 27000
2 | Dự án sống chung với lũ huyện Vũ Quang | 3223; 29/10/2018 2381; 16/7/2019 | 223178 | 50543 |  |  | 172635 | 172635 |  | 200498 | 27863 |  | 172635 | 172635 | 98318 |  |  | 98318 | 98318 | 74317 |  |  | 74317 | 74317
B | VỐN NƯỚC NGOÀI KHÔNG GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC |  | 4000463.86 | 1129612.36 | 476282.612 | 34259 | 2082887.5 | 2221229.2 | 649622.3 | 1523760 | 166517 | 155000 | 1357243 | 1357243 | 679139 | 80000 | 80000 | 599139 | 599139 | 675485 | 75000 | 75000 | 600485 | 600485
I | Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2020 |  | 61517 | 11517 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 61517 | 11517 | 0 | 50000 | 50000 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 36000 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 14000
1 | Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2018 - 2020 - EU tài trợ thuộc Chương trình Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo | 1651/QĐ-TTg ngày 27/10/2017; 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; 3425/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 | 61517 | 11517 |  |  | 50000 | 50000 |  | 61517 | 11517 |  | 50000 | 50000 | 36000 |  |  | 36000 | 36000 | 14000 |  |  | 14000 | 14000
II | Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020 |  | 3938946.86 | 1118095.36 | 476282.612 | 34259 | 2032887.5 | 2171229.2 | 649622.3 | 1462243 | 155000 | 155000 | 1307243 | 1307243 | 643139 | 80000 | 80000 | 563139 | 563139 | 661485 | 75000 | 75000 | 586485 | 586485
1 | Cải tạo và nâng cấp Hệ thống tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và thoát lũ cho vùng Bắc Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu | 1556/QD-UBND ngày 15/6/2016 | 459337 | 117921 | 80000 | 14225667 EUR | 341416 | 241368 | 100048 | 316072 | 80000 | 80000 | 236072 | 236072 | 152477 | 80000 | 80000 | 72477 | 72477 | 131264 |  |  | 131264 | 131264
2 | Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) | QĐ 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 | 289200 | 82200 |  | 15090000 USD | 207000 | 144900 | 62100 | 144900 |  |  | 144900 | 144900 | 103662 |  |  | 103662 | 103662 | 41238 | 0 | 0 | 41238 | 41238
3 | Tiểu dự án tại tỉnh Hà Tĩnh thuộc Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung | 849/QĐ-UBND 30/3/2017; 1155/QĐ-UBND 28/4/2017 | 464600 | 50600 |  | 18000 |  | 414000 |  | 248400 |  |  | 248400 | 248400 | 100000 |  |  | 100000 | 100000 | 115000 |  |  | 115000 | 115000
4 | Dự án "Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh" thuộc dự án BIIG2 | 1366/QĐ-UBND ngày 19/5/2017; | 1378582.86 | 391011.36 | 182586.612 | 44.250.000 USD | 987571.5 | 566877.2 | 420694.3 | 365126 | 25000 | 25000 | 340126 | 340126 | 105000 |  |  | 105000 | 105000 | 215000 | 25000 | 25000 | 190000 | 190000
5 | Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu ven biển (FMCR) | 548/QĐ-TTg ngày 21/4/2017; 1658/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/5/2017 | 482716 | 108752 |  | 16259 |  | 373964 |  | 32287 |  |  | 32287 | 32287 | [5 empty] | 32287 |  |  | 32287 | 32287
6 | Dự án " Cải thiện cơ sở hạ tầng cho các xã bị ảnh hưởng bởi ngập lụt của tỉnh Hà Tĩnh" | 281/QĐ-TTg 01/3/2017; 35/QĐ-TTg 10/01/2018; 1315/QĐ-UBND 17/5/2017 | 667800 | 333900 | 213696 | 30.000.000 USD | 333900 | 267120 | 66780 | 263696 | 50000 | 50000 | 213696 | 213696 | 170000 |  |  | 170000 | 170000 | 93696 | 50000 | 50000 | 43696 | 43696
7 | Cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh | 955/QĐ-UBND ngày 31/3/2011;số 2209/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 | 76429 | 9667 |  | 3.000.000 USD | 66762 | 66762 |  | 66762 |  |  | 66762 | 66762 | [5 empty] | 20000 |  |  | 20000 | 20000
8 | Dự án Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ (J1CA2) | 319/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/02/2012; 2532/QĐ-BNN-HTQT ngày 24/6/2016; 3400/QĐ-BNN-HTQT ngày 17/8/2017; | 120282 | 24044 |  |  | 96238 | 96238 |  | 25000 |  |  | 25000 | 25000 | 12000 |  |  | 12000 | 12000 | 13000 |  |  | 13000 | 13000
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

## 5. Tien dat 20
Phụ lục 05. CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2018-2020 đã được giao tại Nghị quyết số 75/NQ-HĐND |  |  | Hạn mức vốn trung hạn còn lại năm 2020 | Dự kiến kế hoạch 2020 | Ghi chú | Chủ đầu tư
|  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số | Trong đó:
|  |  | Tổng số | Trong đó: vốn NSĐP |  | Đã phân bổ năm 2018 | Đã phân bổ năm 2019
| TỔNG SỐ |  | 2486129 | 610284 | 3000000 | 1200000 | 1400000 | 1400000 | 1850000
I | Phần huyện, xã hưởng |  | 2486129 | 610284 | 2250000 | 899733 | 1072400 | 1205267 | 1569455
II | Phần tỉnh hưởng |  |  |  | 750000 | 300267 | 327600 | 194733 | 280545
(1) | Hoàn trả chi phí đầu tư theo đề án phát triển quỹ đất |  |  |  | 0 | 45100 | 27500 | 0 | 44000
(2) | Hỗ trợ lại đầu tư hạ tầng TPHT từ nguồn thu quỹ đất sử dụng vốn vay Bộ Tài chính | [6 empty] | 0 | 50000
(3) | Hỗ trợ chi phí giải phóng mặt bằng các dự án |  |  |  | 50000 | 20000 | 25000 | 5000 | 25000
| Trong đó: Dự án Đường trục chính từ Quốc lộ 1A đến Khu đô thị trung tâm Khu kinh tế Vũng Áng | [7 empty] | 15000
(4) | Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới |  |  |  | 200000 | 50000 | 60000 | 90000 | 81491
(5) | Đối ứng kinh phí đo vẽ bản đồ địa chính, cấp GCNQSD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai; xây dựng hệ thống thông tin TNMT; điều tra, đánh giá phân hạng đất; kinh phí định giá đất; đo mới, chỉnh lý bản đồ địa chính; quy hoạch sử dụng đất,..: |  |  |  | 80000 | 20000 | 15000 | 45000 | 28054
(6) | Các dự án quan trọng, cấp bách của địa phương |  | 2486129 | 610284 | 100000 | 0 | 48000 | 52000 | 52000
1 | Đường nối QL 1A đến Mỏ sắt Thạch Khê | 2036; 06/7/2018 | 601880 | 231035 | 45000 |  | 15000 | 30000 | 30000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh
2 | Củng cố, nâng cấp tuyến đê biển, đê cửa sông kết hợp giao thông dọc bờ biển (giai đoạn 2), đoạn qua xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà | 2825; 10/10/2016 | 148209 | 88209 | 30000 |  | 25000 | 5000 | 5000 |  | UBND huyện Lộc Hà
3 | Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn phục vụ phòng, chống ngập lũ cho Nhân dân xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê | 3156; 30/10/2017 | 41040 | 41040 | 15000 |  | 8000 | 7000 | 7000 |  | UBND huyện Hương Khê
4 | Phần vốn nhà nước tham gia Dự án Cầu Cửa Hội bắc qua Sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh | 2342/QĐ-BGTVT; 28/7/2016 | 1695000 | 250000 | 10000 |  | 0 | 10000 | 10000 |  | Phân bổ chi tiết sau
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

## 6. Chi chungNSTT
Phụ lục 6: CHI TIẾT DỰ KIẾN BỔ SUNG NGUỒN CHI CHUNG NGÂN SÁCH TẬP TRUNG NĂM 2020 CHO CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSTW VÀ DỰ ÁN SỬ DỤNG NSĐP CÓ KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH VÀ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ LỚN
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư ban đầu |  | Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTT giai đoạn 2016-2020 sau khi điều chỉnh |  | Nhu cầu vốn còn thiếu | Dự kiến bổ sung NSTT từ nguồn chi chung năm 2020 | Ghi chú
|  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Tổng số | Trong đó: đã giao đến hết năm 2019
I | Các dự án sử dụng vốn NSTW 2016-2020 còn thiếu vốn (phần NSĐP phải cân đối) |  | 717833 | 121394.84 | 20426.9127 | 166050.0873 | 72071
a | Dự án có số vốn còn thiếu ngoài hạn mức vốn NSTW lớn
1 | Nhà máy nước và hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận thuộc huyện Hương Khê | 1092; 09/5/2016 | 229465 | 52446.9763 | 14130.5888 | 85950.4113 | 30000
2 | Tuyến đê biển huyện Nghi Xuân (đoạn K27+00 - K37+411,66), từ xã Cổ Đạm đến đê Đại Đồng xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân - Giai đoạn 1 | 3093; 31/10/2016 2427; 16/8/2018 | 155636 | 20198.8291 | 0 | 25258 | 10000
b | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2020
2 | Củng cố, nâng cấp tuyến đê biển, đê cửa sông kết hợp giao thông dọc bờ biển (giai đoạn 2), đoạn qua xã Thạch Kim,huyện Lộc Hà | 2825; 10/10/2016 | 148209 | 10000 | 0 | 19301 | 10000
3 | Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bà Nái, huyện Can Lộc | 754; 29/3/2016 | 89500 | 12071 | 0 | 13964 | 12071
5 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi Hói Sóc - Cầu Nậy, huyện Cẩm Xuyên | 703; 17/3/2017 | 95023 | 26678.0347 | 6296.3239 | 21576.6761 | 10000
II | Các dự án sử dụng vốn NSĐP có tổng mức đầu tư và khối lượng hoàn thành lớn |  | 186027 | 72851.3706 | 28497.105 | 108866.995 | 66503
1 | Đường Cẩm Dương - Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên | 301; 22/01/2015 572/HĐND 20/11/2015; 1808; 18/6/2018 | 76398 | 21503 | 28497.105 | 37200.895 | 21503
2 | Cầu Hương Giang, huyện Hương Khê | 3225; 29/10/2018 | 60000 | 25000 | 0 | 39000 | 25000
3 | Đường nối đường cứu hộ hồ chứa nước Kim Sơn với trung tâm xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh | 481; 03/2/2015 - 2898; 28/9/2018 | 49629 | 26348.3706 | 0 | 32666.1 | 20000
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

## 7. Doi ung ODA NSTT
Phụ lục 7: CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN ĐỐI ỨNG ODA NGUỒN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG NĂM 2020
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc Quyết định đầu tư điều chỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch 2012;2013 | [7 empty] | Kế hoạch vốn đối ứng nguồn Ngân sách tập trung giai đoạn 2016-2020 |  |  | Dự kiến kế hoạch vốn đối ứng ODA nguồn ngân sách tập trung năm 2020 | Ghi chú
|  | Số quyết định | TMĐT | [6 empty] | Tổng số | Trong đó:
|  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [6 empty] | Đã bố trí đến hết năm 2019 | Số còn lại năm 2020
|  |  |  | Vốn đối ứng(1) |  |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(2)
|  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Trong đó
[5 empty] | NSTW | Các nguồn vốn khác | Tổng số | Cấp phát từ ngân sách TW | Vay lại
| TỔNG SỐ |  | 8381893.3429 | 1952589 | 854582 | 1098007 | 6429296.3429 | 5115949.45 | 1313346.8929 | 167691 | 114700 | 52991 | 55000
I | DỰ ÁN HOÀN THÀNH |  | 504602.2 | 70033 | 36359 | 33674 | 434569.2 | 434569.2 | 0 | 17500 | 15500 | 2000 | 3009
1 | Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung, tỉnh Hà Tĩnh (ADB) (Giai đoạn - 1) | 1854/QĐ-BNN, 13/8/2013 | 308757 | 51942 | 36359 | 15583 | 256815 | 256815 |  | 6500 | 4500 | 2000 | 2000
2 | Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch phục vụ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng tỉnh Hà Tĩnh | QĐ số 280/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 | 195845.2 | 18091 |  | 18091 | 177754.2 | 177754.2 |  | 11000 | 11000 | 0 | 1009 | Bổ sung hạn mức từ nguồn vốn còn dư của dự án Nâng cấp trang thiết bị bệnh viện ĐK tỉnh và Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2005
II | DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP |  | 5119804.1429 | 1306875 | 628223 | 678652 | 3812929.1429 | 3075004.25 | 737924.8929 | 143000 | 99200 | 43800 | 44800
1 | Phát triển các thành phố loại II | 1586/QĐ-UBND ngày 5/6/2013 của UBND tỉnh | 876183 | 217363 | 152152 | 65211 | 658820 | 658820 |  | 19000 | 16000 | 3000 | 3000
2 | Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung, tỉnh Hà Tĩnh (ADB) (Giai đoạn 2) | 1251/QĐ-BNN-HTQT ngày 6/6/2014; 4853/QĐ-BNN-HTQT ngày 7/1/2014; 2466/QĐ-UBND ngày 26/6/2015; 2640/QĐ-UBND ngày 09/7/2015; 3055/QĐ-UBND ngày 7/8/2015; 2176/QĐ-UBND ngày 19/7/2018; 2175/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 | 337043 | 64862 |  | 64862 | 272181 | 272181 |  | 16000 | 12000 | 4000 | 4000
3 | Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tình Hà Tĩnh (Jica) | 319/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/02/2012; 2532/QĐ-BNN-HTQT ngày 24/6/2016; 3400/QĐ-BNN-HTQT ngày 17/8/2017; 2225/QĐ-UBND ngày 01/8/2012; 2472/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 | 120282 | 24044 |  | 24044 | 96238 | 96238 |  | 5500 | 3500 | 2000 | 2000
4 | Cải tạo và nâng cấp Hệ thống tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và thoát lũ cho vùng Bắc Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu | 1556/QD-UBND ngày 15/6/2016 | 459339.1429 | 117922 | 80000 | 37922 | 341417.1429 | 241368 | 100049.1429 | 19000 | 15700 | 3300 | 4300 | Bổ sung hạn mức từ nguồn vốn còn dư của dự án Nâng cấp trang thiết bị bệnh viện ĐK tỉnh và Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2005
5 | Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng các xã vùng ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | 2244/QĐ-TTg, 11/12/2014 | 667800 | 333900 | 213696 | 120204 | 333900 | 267120 | 66780 | 16000 | 10000 | 6000 | 6000
6 | Dự án Hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai tại một số tỉnh Miền Trung | 894/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 | 464600 | 50600 |  | 50600 | 414000 | 414000 |  | 10000 | 8000 | 2000 | 2000
7 | Hạ tầng cơ bản cho tăng trưởng toàn diện các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An và Hà Tĩnh” hợp phần tỉnh Hà Tĩnh | 613/QĐ-TTG ngày 08/5/2017 | 1420927 | 390559 | 182375 | 208184 | 1030368 | 590223 | 440145 | 21500 | 14000 | 7500 | 7500
8 | Sữa chữa và nâng cao an toàn hồ đập, tỉnh Hà Tĩnh (WB8) | 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 | 484430 | 25425 |  | 25425 | 459005 | 390154.25 | 68850.75 | 11000 | 7000 | 4000 | 4000
9 | Dự án quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) | QĐ 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 | 289200 | 82200 |  | 82200 | 207000 | 144900 | 62100 | 25000 | 13000 | 12000 | 12000
II | DỰ ÁN DỰ KIẾN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2020 |  | 2757487 | 575681 | 190000 | 385681 | 2181798 | 1606376 | 575422 | 7191 | 0 | 7191 | 7191
1 | Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thi ứng phó với biến đổi khí hậu đô thị Thạch Hà và Hương Khê - Tỉnh Hà Tĩnh |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
- | Tiểu dự án Thạch Hà |  | 787263 | 164343 | 110000 | 54343 | 622920 | 517736 | 105184 | 2000 | 0 | 2000 | 2000
- | Tiểu dự án Hương Khê |  | 654677 | 118601 | 80000 | 38601 | 536076 | 448254 | 87822 | 2000 | 0 | 2000 | 2000
2 | Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Kỳ Anh (vay vốn WB). | 858/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 | 1239118 | 283070 |  | 283070 | 956040 | 573624 | 382416 | 2000 | 0 | 2000 | 2000
3 | Cung cấp thiết bị y tế bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh sử dụng vốn vay của Chính phủ Hàn Quốc | 4403/VPCP-QHQT ngày 24/06/2010 | 76429 | 9667 |  | 9667 | 66762 | 66762 |  | 1191 | 0 | 1191 | 1191
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

## 8. Chi tiet NSTT20
Phụ lục 8: CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH XDCB TẬP TRUNG PHÂN BỔ THEO CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC VÀ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư ban đầu |  | Quyết định đầu tư điều chỉnh (nếu có) |  | Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTT giai đoạn 2016-2020 (sau điều chỉnh) |  | Nhu cầu vốn còn thiếu | Dự kiến kế hoạch năm 2020 | Quyết định phê duyệt quyết toán |  | Ghi chú
|  | Số quyết định phê duyệt | Tổng mức đầu tư | Số quyết định phê duyệt | Tổng mức đầu tư | Tổng số | Trong đó: đã giao đến hết năm 2019 |  |  | Số quyết định phê duyệt | Giá trị quyết toán
| TỔNG SỐ |  | 13318516.6804 |  | 5350903.696 | 1304149.9393 | 875036.7358 | 961667.6977 | 429113.2035 |  | 4140314.8572
A | DỰ ÁN THUỘC CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ |  | 6005814.5514 | 0 | 1947941.696 | 719237.3181 | 469871.6788 | 465580.8202 | 249365.6393 | 0 | 2163766.4374
I | HUYỆN CẨM XUYÊN |  | 302524.596 | 0 | 102744 | 54618.3311 | 35092.6203 | 30720.3797 | 19525.7108 | 0 | 170039.87
a | Dự án đã phê duyệt quyết toán
1 | Dự án hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi tôm trên cát thôn Mỹ Hòa, xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên | 3247; 29/10/2014 | 24541 |  |  | 637 | 0 | 637 | 637 | 1076 ngày 11/4/2019 | 22197
2 | Dự án: Tu bổ, nâng cấp đê biển, đê cửa sông Lộc - Hà, huyện Cẩm Xuyên | 1178; 06/4/2011 | 98042 | 2476/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 | 102744 | 20797.2964 | 17596.2964 | 3200.7036 | 3201 | 489 ngày 13/02/2019 (QT gđ1) | 76509
3 | Dự án: Đường vào trung tâm xã Cẩm Nam | 856/QĐ-UBND ngày 27/3/2012 | 36481.277 |  |  | 746 | 0 | 746 | 746 | 2679; 18/9/2017 | 33018
4 | Nâng cấp đường giao thông trục chính xã Cẩm Hòa (tuyến đường 20/7) | 78 ngày 25/8/2016 | 19467.319 |  |  | 8860 | 8700 | 160 | 160 | 3749; 22/11/2019 | 18800
5 | Đường vào Nhà thờ Nguyễn Đình Liễn, huyện Cẩm Xuyên | 2879/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 | 9631 |  |  | 2980 | 2500 | 480 | 480 | 1915; 27/6/2018 | 8980
6 | Trạm Y tế xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên | 1391, 11/5/2018 | 4199 |  |  | 504 | 0 | 504 | 504 | 2649; 09/8/19 | 3919.87
b | Dự án hoàn thành, chuyển tiếp sử dụng vốn NSTW
1 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi Hói Sóc - Cầu Nậy, huyện Cẩm Xuyên | 703; 17/3/2017 | 95023 |  |  | 17094.0347 | 6296.3239 | 21576.6761 | 10797.7108
c | Dự án hoàn thành, chuyển tiếp sử dụng vốn NSĐP
1 | Lắp đặt các cụm đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên | 1945; 29/6/2018, 61; 7/01/2019 | 5000 |  |  | 500 |  | 500 | 500
2 | Đường giao thông trục chính xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên | 2130; 16/7/2018 2839; 25/9/2018 | 8000 |  |  | 2500 | 0 | 2500 | 2500
II | HUYỆN CAN LỘC |  | 504637.756 | 0 | 0 | 55982.2526 | 39771.8759 | 33840.0241 | 16210.3767 | 0 | 158455.5
a | Dự án đã phê duyệt quyết toán
1 | Tôn tạo nâng cấp và mở rộng khu DTLS Xô Viết Nghệ Tĩnh Ngã 3 Nghèn | 2032 6/7/2009 | 92773 |  |  | 3515 | 3389 | 126 | 126 | 1399, 21/42015 | 88743
2 | Cầu Đồng Huề, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc | 1885/QĐ-UBND ngày 20/5/2015 | 12787 |  |  | 2683 | 2000 | 683 | 683 | 3039; 11/10/2018 | 11332
3 | Nhà học 3 tầng trường THCS Xuân Diệu | 476 18/2/2014 | 8650 |  |  | 1406 | 1000 | 406 | 406 | 3065; 7/8/2015 | 8283
4 | Kè chống sạt lở Kênh T9 thuộc xã Phúc Lộc và xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc | 873; 25/3/2011 | 22186 |  |  | 1354.6522 | 1154.6522 | 201.3478 | 200 | 3514; 29/11/2017 | 18539
5 | Đường liên xã Khánh Lộc- Gia Hanh, huyện Can Lộc | 845; 25/3/2011 | 42416.756 |  |  | 715 | 0 | 715 | 715 | 544, 4/3/2016 | 31558.5
b | Dự án hoàn thành, chuyển tiếp sử dụng vốn NSTW
1 | Đường cứu hộ, cứu nạn các xã vùng trũng huyện Can Lộc | 807; 23/3/2011 | 128070 |  |  | 13500 | 12000 | 1979 | 1500
2 | Nâng cấp đê Tả Nghèn từ K0+00 đến K4+064,17, huyện Can Lộc | 3591; 08/12/2010 | 58972 |  |  | 8500 | 7500 | 1377 | 1000
c | Dự án hoàn thành, chuyển tiếp sử dụng vốn NSĐP
1 | Đường Xô Viết kéo dài, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh | 3236; 5/10/2011 | 86792 |  |  | 15913.6005 | 12728.2238 | 6560.7762 | 3185.3767
2 | Cầu Hồng Thái, huyện Can Lộc | 3266; 30/10/2018 1075; 01/04/2019 | 28000 |  |  | 4000 | 0 | 10200 | 4000
3 | Đường vào khu trang trại chăn nuôi tập trung, phát triển kinh tế mới thôn Hồng Tiên, Sơn Bình, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc | 1641; 07/5/2015 - 3160; 19/10/2018 | 23991 |  |  | 4395 | 0 | 11591.9 | 4395
III | HUYỆN ĐỨC THỌ |  | 428000 | 0 | 139705 | 42384.541 | 26953.3286 | 22089.6714 | 15431.2125 | 0 | 170627
a | Dự án đã phê duyệt quyết toán
1 | Nâng cấp tuyến đường từ Nhà thờ đi Khu mộ và lên căn cứ địa khởi nghĩa Phan Đình Phùng, huyện Đức Thọ | 1240 8/5/2008 | 83087 | 1327; 12/5/2010 | 92208 | 1627.3286 | 1265.3286 | 361.6714 | 362 | 3659; 16/12/2017 | 85227
2 | Đường nối Trung Lương - Yên Hồ - Quốc lộ 8A | 3283; 15/11/2010 | 69105 | 1509 23/5/2019 | 47497 | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | 1259; 20/5/2016 (GĐ1) | 29995
3 | Đường vào trung tâm xã Đức Lập, huyện Đức Thọ | 1527; 31/5/2010 | 56128 |  |  | 1750 | 1500 | 250 | 250 | 3340; 08/10/2019 | 55405
4 | Cầu Mụ Sự, huyện Đức Thọ | 3261; 30/10/2018 | 10000 |  |  | 2500 | 0 | 3551 | 2500 | 3899; 04/12/2019 | 9051
b | Dự án hoàn thành, chuyển tiếp sử dụng vốn NSĐP
1 | Đường liên xã Đức Lâm - Đức An - Tân Hương, huyện Đức Thọ | 940; 10/4/2014 | 58834 |  |  | 1000 | 0 | 1353 | 1000
2 | Đường trục chính nối từ Tỉnh lộ 5 vào trung tâm xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ | 131; 13/01/2010 | 66741 |  |  | 7200 | 6500 | 842 | 700
3 | Hệ thống tiêu úng các xã Tùng Ảnh - Thị trấn - Đức Yên, huyện Đức Thọ | 2135; 31/7/2014 | 53329 |  |  | 18688 | 17688 | 2483 | 1000
4 | Đường trục thôn Tân Quang kết hợp đường vào khu chăn nuôi tập trung xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ | 1211/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 | 11776 |  |  | 2169 | 0 | 3300 | 2169
5 | Cầu Bà Nỉ, xã Đức Quang, huyện Đức Thọ | 1768; 12/6/2018 | 19000 |  |  | 4950.2125 | 0 | 7000 | 4950.2125
IV | HUYỆN HƯƠNG KHÊ |  | 647732.692 | 0 | 165629 | 106700.6325 | 83866.927 | 32599.073 | 22833.7056 | 0 | 233239.98
a | Dự án đã phê duyệt quyết toán
1 | Cầu Chợ Hôm xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê | 294; 02/02/2016 | 47000 |  |  | 21188 | 19268 | 1920 | 1920 | 2670; 09/8/2019 | 43688
2 | Đường giao thông các xã Hà Linh, Hương Thủy, Hương Giang, Lộc Yên, Hương Đô, Phúc Trạch, huyện Hương Khê (Giai đoạn 1,2,3) | 295 5/2/2009 | 75520 | 2289 12/8/2014 | 134043 | 20041 | 18407 | 1634 | 1634 | 2785; 27/9/2017 | 131034
3 | Nhà học 3 tầng 12 phòng Trường tiểu học xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê | 698 23/3/2016 | 5819 |  |  | 1606 | 1500 | 106 | 106 | 1137; 17/4/2018 | 5506
4 | Đường GT xóm 6, xóm 8 xã Hương Lâm, huyện Hương Khê | 1752; 12/5/2015 | 14451.567 |  |  | 414 | 0 | 414 | 414 | 1589; 30/5/2018 | 12765
5 | Nâng cấp, mở rộng đường Lý Tự Trọng, Nguyễn Huệ thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê | 1636; 07/5/2015 | 10953.836 |  |  | 257 | 0 | 257 | 257 | 1588; 30/5/2018 | 9166.98
6 | Đường phòng tránh lũ Hà Linh - Phương Mỹ, huyện Hương Khê (GĐ1) | 1603 20/5/2011 | 71947 |  |  | 4500 | 4000 | 500 | 500 | QTgđ1
7 | Đường trục chính từ đường Hồ Chí Minh tại thị trấn huyện đi xã Gia Phố, huyện Hương Khê | 3512; 21/6/2010 | 28793 | 94; 09/01/2015 | 31586 | 330 | 0 | 330 | 330 | 3031; 19/10/2017 | 31080
b | Dự án hoàn thành, chuyển tiếp sử dụng vốn NSTW
1 | Đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh vào Trung tâm các xã Phúc Đồng, Hà Linh, Phương Điền và Phương Mỹ, huyện Hương Khê | 792; 31/3/2016 | 130573.289 |  |  | 6000 | 0 | 6186 | 6000
c | Dự án hoàn thành, chuyển tiếp sử dụng vốn NSĐP
1 | Sữa chữa, nâng cấp Hệ thống thủy lợi Khe Con - Họ Võ, xã Hương Giang | 33; 06/01/2014 | 45472 |  |  | 8500 | 7000 | 1676 | 1500
2 | Kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu, đoạn qua xã Lộc Yên, huyện Hương Khê | 3418; 01/9/2015 | 44736 |  |  | 16441.927 | 15441.927 | 1505.073 | 1000
3 | Đường Phúc Trạch - Hương Liên, huyện Hương Khê | 3446; 13/11/2014 | 79691 |  |  | 22422.7056 | 18250 | 7534 | 4172.7056
4 | Cầu Hương Thủy, huyện Hương Khê | 3199; 30/10/2017 | 48478 |  |  | 2000 | 0 | 4071 | 2000
5 | Đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh vào trung tâm xã Hương Thủy, huyện Hương Khê | 3134; 30/10/2017 | 44298 |  |  | 3000 | 0 | 6466 | 3000
V | HUYỆN HƯƠNG SƠN |  | 501749.2188 | 0 | 172736.334 | 87084.1601 | 63050.4829 | 32689.8501 | 24033.6772 | 0 | 57920.937
a | Dự án đã phê duyệt quyết toán
1 | Đường giao thông liên xã Sơn Bình - Sơn Tân (đoạn Sơn Bình - Sơn Mỹ) | 64; 11/01/2008 | 23195.367 |  |  | 221 | 0 | 221.267 | 221 | 150; 12/01/2015 3330; 05/11/2018 | 18133.937
2 | Nâng cấp, cải tạo đường trục chính xã qua thôn Chế Biến, thôn Quyết Thắng và đường vào khu chăn nuôi tập trung xã Sơn Kim 2 huyện Hương Sơn | 2462; 31/8/2016 | 10498 |  |  | 4216 | 4000 | 216 | 216 | 3307; 04/10/2019 | 216
3 | Cầu Trung Lưu xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn | 4171; 30/10/2015 1256; 12/5/2018 | 40592 |  |  | 19171 | 19000 | 171 | 171 | 2294; 08/7/2019 | 39571
b | Dự án hoàn thành, chuyển tiếp sử dụng vốn NSTW
1 | Đường Tây Lĩnh Hồng đi khu di tích Hải Thượng Lãn Ông (Đường vào trung tâm xã Sơn Quang) | 3863; 31/12/2008 và 745; 21/3/2011 | 148062 | 4041; 20/10/2015 | 172736.334 | 25106.6772 | 19500 | 6210.543 | 5606.6772
2 | Đường giao thông đến xã Sơn Bằng - Sơn Lễ, huyện Hương Sơn | 163; 20/01/2010 | 104784 |  |  | 6550.4829 | 5550.4829 | 1544.4311 | 1000
3 | Đường ứng cứu lũ xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn | 1524; 31/5/2010 | 102937 |  |  | 18000 | 15000 | 3429.609 | 3000
b | Dự án hoàn thành, chuyển tiếp sử dụng vốn NSĐP
1 | Kè chống sạt lở sông Ngàn Phố đoạn qua xã Sơn Tân và Sơn Mỹ, huyện Hương Sơn | 3937; 28/12/2010 | 41680.8518 |  |  | 4000 | 0 | 4897 | 4000
2 | Cầu Đá Gân, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn | 3262; 30/10/2018 1305; 07/5/2019 | 30000 |  |  | 9819 | 0 | 16000 | 9819
VI | HUYỆN KỲ ANH |  | 432188 | 0 | 219209 | 67478.5539 | 45000.1833 | 58019.9167 | 22478.3706 | 0 | 310587.9284
a | Dự án đã phê duyệt quyết toán
1 | Đường di dân vùng lũ xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh | 1789; 22/6/2010 | 97503 |  |  | 13630.1833 | 12000.1833 | 1629.8167 | 1630 | 3728; 19/11/2019 | 96294
2 | Củng cố, nâng cấp đê Hải - Thư, huyện Kỳ Anh | 583; 08/3/2011 | 211298 | 2222; 10/8/2016 | 219209 | 29094 | 28000 | 1094 | 1094 | 3009; 09/10/2018 | 214293.9284
b | Dự án hoàn thành, chuyển tiếp sử dụng vốn NSĐP
1 | Các tuyến đường giao thông quanh khu vực trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh | 3810; 23/12/2016 1626; 16/6/2017 | 34469 |  |  | 10000 | 5000 | 9469 | 5000
2 | Đường nối đường cứu hộ hồ chứa nước Kim Sơn với trung tâm xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh | 481; 03/2/2015 - 2898; 28/9/2018 | 49629 |  |  | 4254.3706 | 0 | 12666.1 | 4254.3706
3 | Hệ thống điện chiếu sáng 06 tuyến đường tại khu vực Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh | 3157; 19/10/2018, 3276; 31/10/2018 | 13909.93 |  |  | 2000 | 0 | 3176.0233 | 2000
4 | Đường giao thông nông thôn kết hợp hệ thống điện vào các khu trang trại chăn nuôi tập trung xã Kỳ Tiến, Kỳ Giang, Kỳ Văn, Kỳ Thư, Kỳ Thọ, Kỳ Tân, Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh | 3297; 21/8/2015 2628; 08/9/2017 | 14440 |  |  | 2500 |  | 3440 | 2500
5 | Nâng cấp đường trục chính xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh | 3263; 30/10/2018 | 14689 |  |  | 2000 | 0 | 2955 | 2000
6 | Cầu Cây Tắt, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh | 3218; 26/10/2018 | 24600 |  |  | 4000 | 0 | 8206 | 4000
VII | HUYỆN LỘC HÀ |  | 443986.8 | 0 | 572240.375 | 29761.3266 | 18383.1653 | 13242.4347 | 11378.1614 | 0 | 174865.5
a | Dự án đã phê duyệt quyết toán
1 | Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh lộ 9, đoạn từ cầu Hộ Độ đến trung tâm huyện Lộc Hà | 3165 03/12/2007 | 214437.8 | 4168 23/12/2013 | 482742 | 13842.6047 | 9883.6047 | 3958.9953 | 3959 | 4374 10/11/2015 (QT gói) | 94893.5
2 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông liên xã Hồng Lộc - Phù Lưu, huyện Lộc Hà | 540, 24/02/2017 | 59669 |  |  | 1588 | 0 | 1588 | 1588 | 3665; 11/11/2019 | 58908
3 | Cầu Bến Én, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà | 409, 31/01/2018 | 12140 |  |  | 78 | 0 | 78 | 78 | 1263; 04/5/2019 | 11384
4 | Đường GT kết hợp vào khu trang trại vùng Bãi Ràn, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà | 4826; 18/12/2015 | 9899 |  |  | 81 | 0 | 81 | 81 | 2336/QĐ-UBND ngày 6/8/2018 | 9680
b | Dự án hoàn thành, chuyển tiếp sử dụng vốn NSTW
1 | Dự án củng cố nâng cấp đê biển, đê cửa sông kết hợp giao thông dọc bờ biển huyện Lộc Hà (gđ1) | 1583; 9/6/2008 | 138841 | 3434 04/09/2015 | 89498.375 | 9499.5605 | 8499.5605 | 2536.4395 | 1000
c | Dự án hoàn thành, chuyển tiếp sử dụng vốn NSĐP
1 | Đường giao thông liên thôn xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà | 3257; 30/10/2018 | 9000 |  |  | 4672.1614 | 0 | 5000 | 4672.1614
VIII | HUYỆN NGHI XUÂN |  | 475653.097 | 0 | 100327.987 | 38601.8831 | 24231.054 | 31348.813 | 14370.8291 | 0 | 54043.323
a | Dự án đã phê duyệt quyết toán
1 | Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi tôm trên cát các xã Xuân Đan - Xuân Phổ- Xuân Hải, huyện Nghi Xuân | 3248; 29/10/2014 | 24267 |  |  | 153 | 0 | 153 | 153 | 2286/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 | 21059
2 | Đường tránh lũ cho xã Xuân Hồng đi qua thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân | 3936; 12/12/2014 | 11525.097 |  |  | 29 | 0 | 29 | 29 | 3466; 01/12/2016 | 10029.323
3 | Sửa chữa, cải tạo, mở rộng trụ sở huyện ủy Nghi Xuân | 3016; 005/8/205 | 6750 |  |  | 2236 | 2000 | 236 | 236 | 1400; 24/5/2017 | 6536
4 | Đường giao thông phục vụ sản xuất nuôi trồng thủy sản và dân sinh thôn Đại Đồng, xã Cương Gián | 3360; 25/8/2015 | 9998 |  |  | 7848.5249 | 7731.5249 | 117.4751 | 117 | 196/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 | 7732
5 | Cầu Đồng Trá vào khu chăn nuôi tập trung xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân | 1408; 21/4/2015 | 10554 |  |  | 687 | 0 | 687 | 687 | 715/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 | 8687
b | Dự án hoàn thành, chuyển tiếp sử dụng vốn NSTW
1 | Tuyến đê biển huyện Nghi Xuân (đoạn K27+00 - K37+411,66), từ xã Cổ Đạm đến đê Đại Đồng xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân - Giai đoạn 1 | 3093; 31/10/2016 2427; 16/8/2018 | 155636 |  |  | 7198.8291 | 0 | 25258 | 7198.8291
2 | Nâng cấp đường Gia Lách đi khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân (giai đoạn 1) | 1984; 08/7/2010 | 178922 | 4002; 15/10/2015 | 59115.329 | 8450 | 8000 | 1032 | 450
c | Dự án hoàn thành, chuyển tiếp sử dụng vốn NSĐP
1 | Nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Viên - Lĩnh, huyện Nghi Xuân | 3058; 11/10/2018 | 34245 |  |  | 3000 | 0 | 9820.5 | 3000
2 | Đường giao thông liên xã Tiên Điền - Xuân Yên | 3268; 12/11/2010 | 35560 | 926; 10/4/2017 | 41212.658 | 7999.5291 | 6499.5291 | 2206.3379 | 1500
3 | Sữa chữa nâng cấp hồ chứa nước Đồng Trày, xã xuân Viên, huyện Nghi xuân | 1194; 8/4/2011 | 42441 |  |  | 1000 | 0 | 1630 | 1000
IX | HUYỆN THẠCH HÀ |  | 331209 | 0 | 198285 | 36998.8536 | 15276.8428 | 25335.1572 | 21722.0108 | 0 | 16624
a | Dự án đã phê duyệt quyết toán
1 | Hệ thống mương thoát nước thải và trạm xử lý nước thải tại Cụm công nghiệp Phù Việt, huyện Thạch Hà | 460/QĐ-UBND ngày 03/01/2015 | 12271 |  |  | 275 | 0 | 275 | 275 | 3470/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 | 11475
2 | Đầu tư nâng cấp đường Đồng Văn, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà | 1818; 30/6/2017 | 5400 |  |  | 187 | 0 | 187 | 187 | 3643; 03/12/2018 | 5149
b | Dự án hoàn thành, chuyển tiếp sử dụng vốn NSTW
1 | Cải thiện cơ sở hạ tầng cho các xã chịu ảnh hưởng của Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, thực hiện đề án phát triển bền vững kinh tế - xã hội các xã chịu ảnh hưởng của Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê | 3140; 27/10/2017 | 81296 |  |  | 15634.8536 | 9776.8428 | 5858.1572 | 5858.0108
2 | Nâng cấp đê Hữu Phủ huyện Thạch Hà đoạn từ K0+00 đến K10+00 | 3792; 21/12/2010 | 192561 |  | 198285 | 7500 | 5500 | 2383 | 2000
c | Dự án hoàn thành, chuyển tiếp sử dụng vốn NSĐP
1 | Đường vào trung tâm xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà | 1363/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 | 14948 |  |  | 6500 | 0 | 8453.2 | 6500
2 | Cầu Vải, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà | 2025; 06/7/2018 | 8001 |  |  | 2200 | 0 | 2620 | 2200
3 | Nâng cấp, mở rộng đường giao thông liên xã phục vụ dân sinh, sản xuất và chăn nuôi xã Thạch Vĩnh và tuyến liên xã LX05, huyện Thạch Hà (giai đoạn 1) | 1917; 27/6/2018 123; 13/01/2016 | 16732 |  |  | 4702 | 0 | 5558.8 | 4702
X | THÀNH PHỐ HÀ TĨNH |  | 273746.728 | 0 | 103672 | 54161.197 | 26933.1844 | 38373.8156 | 27228.0126 | 0 | 9184.87
a | Dự án đã phê duyệt quyết toán
1 | Trường Tiểu học Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh | 3383/QĐ-UB 07/11/2014 | 10200 |  |  | 1985 | 1500 | 485 | 485 | 1457; 30/5/2017 | 9184.87
b | Dự án hoàn thành, chuyển tiếp sử dụng vốn NSTW
1 | Đường vào trung tâm các xã Thạch Trung, Thạch Hạ - TP Hà Tĩnh | 3120; 27/10/2010 867, 25/3/2011 | 67702.728 | 1833; 19/6/2018 | 103672 | 37659.1844 | 22433.1844 | 20168.8156 | 15226
2 | Đường Lê Duẩn kéo dài đoạn từ đường Nguyễn Xí đến Quốc lộ 1A thành phố Hà Tĩnh | 3091, 31/10/2016 | 135000 |  |  | 8517.0126 | 0 | 13500 | 8517.0126
c | Dự án hoàn thành, chuyển tiếp sử dụng vốn NSĐP
1 | Đường Nguyễn Công Trứ đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Hà Tĩnh (giai đoạn 1) | 2322/QĐ-UBND 16/8/2017 | 49845 |  |  | 2000 | 0 | 2471 | 2000
2 | Đường bao Sông Cụt, đoạn nối từ đường 26/3 đến đường Nguyễn Trung Thiên, phường Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh | 321; 03/02/2016 | 10999 |  |  | 4000 | 3000 | 1749 | 1000
XI | THỊ XÃ HỒNG LĨNH |  | 512100 | 0 | 173393 | 40110.5495 | 26776.8114 | 17201.3886 | 13333.7381 | 0 | 370707
a | Dự án đã phê duyệt quyết toán
1 | Nâng cấp mở rộng đường 3/2 | 2022; 12/7/2010 | 135216 |  |  | 8847.8252 | 7721.8252 | 1126.1748 | 1126 | số 363/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 | 128950
2 | Nâng cấp, mở rộng đường 19/5 | 2854; 28/9/2010 | 56316 |  |  | 9693 | 9434 | 259 | 259 | 60; 07/01/2019 | 42380
3 | Đường vào trung tâm Phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh | 3232; 5/10/2011 | 38454 |  |  | 2403 | 1200 | 1203 | 1203 | 1623; 31/5/2018 | 33139
b | Dự án hoàn thành, chuyển tiếp sử dụng vốn NSTW
1 | Đường Lê Hữu Trác, thị xã Hồng Lĩnh | 2825; 29/9/2017 | 120000 |  |  | 11920.9862 | 8420.9862 | 3761.0138 | 3500
c | Dự án hoàn thành, chuyển tiếp sử dụng vốn NSĐP
1 | Cầu Tràng Cần, thị xã Hồng Lĩnh | 3113; 18/10/2018 | 18118 |  |  | 4245.7381 | 0 | 9106.2 | 4245.7381
2 | Đường giao thông nội cụm và hệ thống thoát nước thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh | 263, 17/01/2017 1508; 21/5/2018 | 30393 |  |  | 3000 |  | 7000 | 3000
XII | THỊ XÃ KỲ ANH |  | 583239.517 | 0 | 0 | 48371.7977 | 20490.4176 | 103046.5824 | 27881.3801 | 0 | 162695.124
a | Dự án đã phê duyệt quyết toán
1 | Củng cố, nâng cấp đê biển Kỳ Ninh đoạn từ K3+400 đến K8+00 | 3649; 26/11/2014 | 227023 |  |  | 1330.7183 | 999.7183 | 331.2817 | 331 | 142/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 | 141362.124
2 | Hệ thống điện chiếu sáng dọc quốc lộ 1 đoạn qua thôn Đông Yên, thuộc phường Kỳ Phương và xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh | 3170; 30/10/2017 | 7454 |  |  | 7046 | 6500 | 546 | 546 | 2095/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 | 7046
3 | Nâng cấp hệ thống vỉa hè dọc 2 bên Quốc lộ 1 đoạn từ Km563+828 đến Km567+728, thị xã Kỳ Anh | 1971; 15/7/2016 | 14798.517 |  |  | 609 | 0 | 609 | 609 | 2277/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 | 14287
b | Dự án hoàn thành, chuyển tiếp sử dụng vốn NSTW
1 | Đường trục chính từ Quốc lộ 1A đến Khu đô thị trung tâm Khu kinh tế Vũng Áng | 1556; 09/6/2017 | 282000 |  |  | 12118.3801 | 0 | 85677 | 12118.3801
c | Dự án hoàn thành, chuyển tiếp sử dụng vốn NSĐP
1 | Đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính đô thị thuộc Khu tái định cư xã Kỳ Lợi tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh | 3750; 14/12/2017 2767; 18/9/2018 | 12351 |  |  | 10999.6993 | 4990.6993 | 6452.3007 | 6009
2 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Công viên Nguyễn Trọng Bình, thị xã Kỳ Anh | 3607; 06/12/2017 3085; 15/10/2018 | 11775 |  |  | 8000 | 4000 | 5163 | 4000
3 | Kênh thoát nước lòng hồ cầu Khoai, thị xã Kỳ Anh | 3697; 11/12/2017 3273; 31/10/2018 | 7136 |  |  | 6268 | 4000 | 2268 | 2268
4 | Đường giao thông nội vùng xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh | 822, 26/3/2018 | 20702 |  |  | 2000 | 0 | 2000 | 2000
XIII | HUYỆN VŨ QUANG |  | 569047.1466 | 0 | 0 | 56983.2392 | 44044.7853 | 27073.7137 | 12938.4539 | 0 | 274775.405
a | Dự án đã phê duyệt quyết toán
1 | Đường vào trung tâm xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang | 1600; 20/5/2011 | 63942 |  |  | 4396 | 4000 | 396.222 | 396 | 4375 10/11/2015 | 62396.222
2 | Mở rộng khuôn viên Trung tâm GDTX-KTTH và Dạy nghề Vũ Quang | 3427; 24/11/2010 | 45632 |  |  | 203 | 0 | 203.351 | 203 | Số 2316 13/8/2014 | 35141.183
3 | Dự án Đường Hòa Duyệt, Rú Nón, Đức Lĩnh, Đức Bồng, Đức Hương, Hương Thọ, Cửa Rào huyện Vũ Quang | 3395; 23/11/2010 | 184997.394 |  |  | 13138.7336 | 11880.7336 | 1258.0924 | 1258 | 624 27/2/2019 | 74452
4 | Đường cứu hộ, cứu nạn các xã Đức Bồng, Đức Lĩnh, Đức Giang, Ân Phú huyện Vũ Quang | 3958; 30/12/2010 | 143448.773 | 0 | 0 | 5249 | 4500 | 749 | 749 | 1148 19/4/2019 | 61149
5 | Kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Trươi đoạn qua Thị trấn Vũ Quang (giai đoạn 2) | 1260; 12/5/2014 | 19621.761 |  |  | 2690 | 2500 | 190 | 190 | 378 26/1/2019 | 13338
6 | Đường vào khu sản xuất, chăn nuôi tập trung Khe Nác Nẫy xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang | 2283; 12/8/2014 | 24603.2186 |  |  | 1334 | 1200 | 134 | 134 | 1539; 07/6/2017 | 22034
7 | Nhà học 2 tầng 06 phòng Trường MN Sơn Thọ | 3065 31/10/2016 | 6844 |  |  | 1649 | 1500 | 149 | 149 | 1157/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 | 6265
b | Dự án hoàn thành, chuyển tiếp sử dụng vốn NSĐP
1 | Đường giao thông nội thị thị trấn Vũ Quang | 3451, 13/11/2014 | 38569 |  |  | 22964.0517 | 18464.0517 | 6743.9483 | 4500
2 | Nắn dòng Hói Trươi, xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang | 2782; 20/9/2018 1197; 24/4/2019 | 41389 |  |  | 5359.4539 | 0 | 17250.1 | 5359.4539
B | DỰ ÁN THUỘC CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC |  | 7312702.129 | 0 | 3402962 | 584912.6213 | 405165.057 | 496086.8775 | 179747.5643 | 0 | 1976548.4198
I | NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN |  | 483159.248 | 0 | 279456 | 47336.9525 | 29362.1775 | 27048.351 | 17974.775 | 0 | 344789.676
a | Dự án đã phê duyệt quyết toán
1 | Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Khẩu, huyện Kỳ Anh (nay là thị xã Kỳ Anh) - Giai đoạn 1 | 3770; 27/11/2009 | 96205 | 743; 20/03/2014 | 88636 | 5920 | 5385 | 1070.4275 | 535 | 2212/QĐ-UBND; 08/8/2017 | 77837
2 | Dự án xây dựng, nâng cấp và mở rộng vùng sản xuất giống lúa năng suất chất lượng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh | 280; 26/01/2011 | 32475 |  |  | 1172 | 988 | 183.7 | 184 | 1551; 08/6/2017 | 18560
3 | Sữa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Cơn Trồi - Cơn Song, huyện Hương Khê | 965; 10/4/2014 | 26207 |  |  | 881 | 0 | 880.676 | 881 | 1940; 28/6/2018; 1236; 02/5/2019 | 17233.676
4 | Hồ chứa nước thượng nguồn Sông Trí, xã Kỳ Hoa | 1450; 21/7/2005 | 87121.248 | 2488/QĐ-UBND ngày 08/9/2008 | 190820 | 6355 | 6000 | 355 | 355 | 143/QĐ-UBND ngày 11/1/2019 | 179469
5 | Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Nhà Đường, huyện Can Lộc | 3592; 15/12/2008 | 19429 |  |  | 610 | 541 | 69 | 69 | 1613; 12/6/2014 | 17332
6 | Dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Cửa Thờ - Trại Tiểu , huyện Can Lộc | QĐ số 3494/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 | 39918 |  |  | 112 | 0 | 111.725 | 112 | 3656; 16/12/2016 | 34358
b | Dự án hoàn thành, chuyển tiếp sử dụng vốn NSTW
1 | Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống đường phục vụ sản xuất lâm nghiệp, phát triển rừng và bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng (giai đoạn 1) | 3225; 31/10/2012 | 59620 |  |  | 9448.1775 | 6448.1775 | 3999.8225 | 3000
2 | Hạ tầng nuôi trồng thủy sản xã Mai Phụ và Hộ Độ, huyện Lộc Hà | 2000; 18/7/2016 | 61315 |  |  | 8500 | 5000 | 7964 | 3500
3 | Nâng cấp, mở rộng vùng NTTS xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh | 3496; 02/12/2016 | 60869 |  |  | 14338.775 | 5000 | 12414 | 9338.775
II | CÔNG NGHIỆP |  | 922374 | 0 | 243687 | 45243.9704 | 33560.3666 | 13917.7984 | 11683.6038 | 0 | 116392.551
a | Dự án đã phê duyệt quyết toán
1 | Hệ thống điện chiếu sáng trục đường QL1A phần còn lại từ xã Kỳ Trinh đến Kỳ Phương | 3867; 04/12/2013 | 30720 |  |  | 3225 | 0 | 3225 | 3225 | 2044; 20/7/2016 | 23225
2 | Hệ thống điện chiếu sáng trục đường QL12 phần còn lại từ KCN I đến cầu cảng Vũng Áng | 3866; 04/12/2013 | 16002 |  |  | 110 | 0 | 110 | 110 | 2700, 23/9/2016 | 9534
3 | Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Kỳ Trinh (Giai đoạn I) | 1933; 16/6/2011 | 63320 |  |  | 90 | 0 | 90.165 | 90 | 2014/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 | 56611.551
4 | Nhà làm việc liên ngành khu vực cổng B, xã Tây Sơn, huyện Hương Sơn | 3001; 14/10/2010 | 25044 | 606; 04/3/2014 | 29254 | 3481 | 3000 | 481 | 481 | 1992; 18/7/2016 | 27022
b | Dự án hoàn thành, chuyển tiếp sử dụng vốn NSTW
1 | Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Hà Tĩnh | 3985/QĐ-UBND 10/12/2013; 1428; 26/5/2014 | 561900 |  |  | 24337.9704 | 20560.3666 | 5874.6334 | 3777.6038
2 | Nhà liên hợp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kết hợp Quốc môn, huyện Hương Sơn | 136; 13/01/2014 | 225388 | 2823; 22/7/2015 | 214433 | 14000 | 10000 | 4137 | 4000
III | THƯƠNG MẠI - DU LỊCH |  | 62000 | 0 | 0 | 8987.3875 | 0 | 9000 | 8987.3875 | 0 | 0
a | Dự án KCM sử dụng vốn NSTW
1 | Hạ tầng khu du lịch biển huyện Lộc Hà | 2046; 20/7/2017 | 62000 |  |  | 8987.3875 | 0 | 9000 | 8987.3875
IV | GIAO THÔNG VẬN TẢI |  | 1666377 | 0 | 1648984 | 107962.3163 | 81000.1537 | 86154.8463 | 26962.1625 | 0 | 426353.252
a | Dự án đã phê duyệt quyết toán
1 | Đường nối QL 1A đến Mỏ sắt Thạch Khê | 1969; 14/8/2006 | 524818 | 2036; 06/7/2018 | 601880 | 43071.9288 | 38109.7663 | 55654.2337 | 4962.1625 | QT giai đoạnI: 3303/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 | 426353.252
b | Dự án hoàn thành, chuyển tiếp sử dụng vốn NSTW
1 | Đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 1) | 2117; 30/7/2008 | 984244 | 1809; 18/6/2018 | 1047104 | 40000 | 23000 | 20391 | 17000
2 | Đường miền núi liên huyện Hồng Lĩnh - Can Lộc - Lộc Hà | 3073; 15/10/2010 | 157315 |  |  | 24890.3875 | 19890.3875 | 10109.6125 | 5000
V | CẤP NƯỚC VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI, NƯỚC THẢI |  | 354676.786 | 0 | 0 | 30118.4388 | 21131.0513 | 86620.9488 | 8987.3875 | 0 | 82450.1558
a | Dự án đã phê duyệt quyết toán
1 | Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước Bộc Nguyên từ 24.000m3/ngày đêm lên 30.000m3/ngày đêm | 2174; 01/8/2014 | 21014 |  |  | 7257.4625 | 7000.4625 | 256.5375 | 257 | 2573; 05/9/2017 | 18515.1558
2 | Hệ thống cấp nước sạch cho các xã Kỳ Trinh, Kỳ Hà, Kỳ Ninh thuộc Khu kinh tế Vũng Áng | 1263/QĐ-UBND; 18/4/2011 | 42077.786 |  |  | 180 | 0 | 180 | 180 | 854/QĐ-UBND ngày 2/4/2018 | 41723
3 | Hệ thống xử lý nước thải Khu ký túc xá sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh. | 3700/QĐ-UBND ngày 23/9/2015 | 8457 |  |  | 14 | 0 | 14 | 14 | 1807/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 | 7964
4 | Khu xử lý chất thải rắn huyện Can Lộc | 2541; 3/8/2011 | 53663 |  |  | 220 | 0 | 220 | 220 | 1595; 12/6/2017 | 14248
b | Dự án hoàn thành, chuyển tiếp sử dụng vốn NSTW
1 | Nhà máy nước và hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận thuộc huyện Hương Khê | 1092; 09/5/2016 | 229465 |  |  | 22446.9763 | 14130.5888 | 85950.4113 | 8316.3875
VI | VĂN HÓA - THỂ THAO |  | 170959 | 0 | 0 | 16858.7786 | 8770.1299 | 109048.8701 | 8088.6488 | 0 | 0
a | Dự án hoàn thành, chuyển tiếp sử dụng vốn NSTW
1 | Tu bổ, tôn tạo các di tích gốc và xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du, tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 1) | 3161; 31/10/2017 | 170959 |  |  | 16858.7786 | 8770.1299 | 109048.8701 | 8088.6488
VII | KHOA HỌC CÔNG NGHỆ |  | 23264 | 0 | 0 | 14113.925 | 13999.925 | 114.075 | 114 | 0 | 22163 | Còn dư 1,886 tỷ đồng do không còn dự án để bố trí, đề xuất điều chuyển sang lĩnh vực QPAN để thanh toán nợ cho dự án Rà phá bom mìn
a | Dự án đã phê duyệt quyết toán
1 | Trạm kiểm định đo lường chất lượng tại Khu kinh tế Vũng Áng | 4208/QĐ-UBND; 24/12/2013 | 23264 |  |  | 14113.925 | 13999.925 | 114.075 | 114 | 1751/QĐ-UBND, ngày 13/06/2019 | 22163
VIII | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG |  | 88534.793 | 0 | 34754 | 24308.751 | 17118.841 | 16188.042 | 7189.91 | 0 | 20380.09
a | Dự án đã phê duyệt quyết toán
1 | Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin các cơ quan Đảng tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2018 | 2449; 31/8/2016 | 21500 |  |  | 7880 | 6500 | 1380.09 | 1380 | 2560/QĐ-UBND, ngày 31/7/2019 | 20380.09
b | Dự án hoàn thành, chuyển tiếp sử dụng vốn NSĐP
1 | Nhà làm việc 7 tầng, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh | 880; 28/03/2011 | 27902 | 407; 29/01/2015 | 34754 | 3900.17 | 3000.17 | 946.83 | 900
2 | Số hóa, tin học hóa và phát sóng qua vệ tinh của Đài TT-TH tỉnh Hà Tĩnh (GĐ 2) | 2615; 06/8/2019 | 29653 |  |  | 3623.91 | 0 | 12000 | 3623.91
3 | Chuyển đổi hệ thống phát thanh sóng AM sang phát thanh sóng FM của Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Tĩnh | 712/QĐ-UBND; 20/3/2017 | 6482.793 |  |  | 5999.671 | 5118.671 | 1364.122 | 881
4 | Xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý kinh tế - xã hội và dự án đầu tư của doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức, cá nhân khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh | 3100; 15/10/2018 3287; 31/10/2018 | 2997 |  |  | 2905 | 2500 | 497 | 405
IX | GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP |  | 2076079.667 | 0 | 1017525 | 79650.4724 | 53587.0486 | 53180.0034 | 26063.4238 | 0 | 623865
a | Dự án đã phê duyệt quyết toán
1 | Dự án Xây dựng công trình Trường Đại học Hà Tĩnh (giai đoạn 1) | 3472; 24/12/2010 | 1497966 | 639; 12/2/2015 | 694465 | 15457.0486 | 12296.0486 | 3160.9514 | 3161 | 2911/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 | 340450
2 | Nhà học lý thuyết trường THPT Kỳ Anh | 2831/QĐ-UBND 29/9/2014 | 9567 |  |  | 1199 | 900 | 299 | 299 | 4704; 08/12/2015 | 8914
3 | Trường THPT Nguyễn Đình Liễn, huyện Cẩm Xuyên | 2648; 16/9/2010 | 77788 |  |  | 3170 | 2500 | 670 | 670 | 585; 22/2/2018 | 77214
4 | Đường từ cổng trường Đại học Hà Tĩnh đến đường nối QL 1A đi mỏ sắt Thạch Khê | 1258; 12/5/2017 | 4209 |  |  | 964 | 0 | 964 | 964 | 1593/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 | 3464
5 | Trung tâm dạy nghề huyện Hương Khê | 1232 14/04/2011 | 31808 | 2456 QĐ 23/8/2012 | 39200 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 37871
6 | Nâng cấp xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ loại I tại Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh | 787/ QĐ-UBND, 23/3/2018 | 3890 |  |  | 500 | 0 | 500 | 500 | 1547; 09/5/2019 | 3150
7 | Trường mầm non thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà | 1536; 06/6/2017 | 12922.615 |  |  | 5125 | 5000 | 125 | 125 | 2646/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 | 11825
8 | Xây dựng Khu ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh | 3270/QĐ-UBND 19/10/2009 | 67804 | 390/QĐ-UBND 28/01/2015 | 80924 | 3235 | 1500 | 1735 | 1735 | 3331; 22/11/2016 | 80085
9 | Dự án trường THPT Năng khiếu tỉnh | 2740; 29/11/2006 | 59740 | 581; 06/2/2015 | 89136 | 6499 | 6400 | 99 | 99 | 69 07/01/2014 1477 25/4/2015 | 60892
b | Dự án hoàn thành, chuyển tiếp sử dụng vốn NSTW
1 | Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh (giai đoạn 1) | 3504; 02/11/2011 | 62417 | 3036; 13/10/2014 | 113800 | 12500 | 9000 | 3963 | 3500
2 | Dự án Xây dựng công trình Trường Đại học Hà Tĩnh (giai đoạn 2) | 793; 31/3/2016 | 196417.052 |  |  | 5510.4238 | 0 | 30679.052 | 5510.4238
c | Dự án hoàn thành, chuyển tiếp sử dụng vốn NSĐP
1 | Trường THPT Nguyễn Đổng Chi, huyện Lộc Hà | 4125 28/10/2015 | 35734 |  |  | 19991 | 15991 | 4495 | 4000
2 | Nhà Đa chức năng Trường THPT Hồng Lam, Thị xã Hồng Lĩnh | 1119 04/4/2011 | 5499 |  |  | 1000 | 0 | 1449 | 1000
3 | Nâng cấp, cải tạo nhà học 03 tầng 18 phòng Trường THPT Hồng Lĩnh | 1169 06/4/2011 | 3828 |  |  | 500 | 0 | 1000 | 500
4 | Nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất trường THPT huyện Hương Khê | 2837; 26/8/2019 | 6490 |  |  | 2800 | 0 | 2841 | 2800
X | Y TẾ, DÂN SỐ VÀ VSATTP |  | 311681 | 0 | 0 | 64601.1897 | 38423.8923 | 26177.1077 | 26177.2975 | 0 | 0
a | Dự án hoàn thành, chuyển tiếp sử dụng vốn NSĐP
1 | Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh | 406; 05/2/2016 | 311681 |  |  | 64601.1897 | 38423.8923 | 26177.1077 | 26177.2975
XI | XÃ HỘI |  | 124142 | 0 | 128957 | 10058.955 | 6464 | 4052 | 3594.955 | 0 | 91349.5
a | Dự án đã phê duyệt quyết toán
1 | Trung tâm giáo dục lao động xã hội Hà Tĩnh (gđ1) | 1450; 27/5/2008 | 102125 | 1802; 22/6/2012 693; 09/3/2012 | 128957 | 3607 | 3464 | 143 | 143 | 714/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 | 77633.5
2 | Cải tạo, nâng cấp nghĩa Trang liệt sỹ thị xã Hồng Lĩnh | 3272; 21/10/2013 | 13808 |  |  | 3200 | 3000 | 200 | 200 | số 3477 ngày 19/11/2018 | 13716
b | Dự án hoàn thành, chuyển tiếp sử dụng vốn NSĐP
1 | Sửa chữa, cải tạo Nghĩa trang liệt sỹ Nầm, huyện Hương Sơn | 3229; 29/10/2018 | 8209 |  |  | 3251.955 | 0 | 3709 | 3251.955
XII | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC |  | 195854.491 | 0 | 0 | 49430.2826 | 39544.1564 | 15262.3096 | 9886.1263 | 0 | 78328
a | Dự án đã phê duyệt quyết toán
1 | Trụ sở làm việc HĐND - UBND huyện Thạch Hà | 2523; 30/6/2015 | 39983 |  |  | 18730.1564 | 16614.1564 | 2116.3196 | 2116 | 1762; 11/6/2018 | 34030
2 | Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Báo Hà Tĩnh | 2790/QĐ-UBND 27/9/2017 | 18184 |  |  | 528 | 0 | 528 | 528 | 3434; 21/10/2019 | 17125
3 | Cải tạo, nâng cấp trụ sở Trung tâm Hành chính công tỉnh và Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh | 530; 23/2/2017 | 14850 |  |  | 7387 | 7000 | 387 | 387 | 0 | 14387
4 | Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh | 1440; 07/6/2016 | 8100 |  |  | 5085 | 4500 | 585 | 585 | 2578; 30/8/2018 | 7585
5 | Trụ sở làm việc UBND xã Hương Trạch, huyện Hương Khê | 2465/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 | 5500 |  |  | 1701 | 0 | 1701 | 1701 | 2579; 02/8/2019 | 5201
b | Dự án hoàn thành, chuyển tiếp sử dụng vốn NSĐP
1 | Trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 3778; 30/9/2015 | 109237.491 |  |  | 15999.1263 | 11430 | 9944.99 | 4569.1263
XIII | QUỐC PHÒNG, AN NINH |  | 833600.144 | 0 | 49599 | 86241.2015 | 62203.3148 | 49322.5252 | 24037.8867 | 0 | 170477.195
a | Dự án đã phê duyệt quyết toán
1 | Dự án cải tạo nâng cấp khu A, mở rộng khu B Doanh trại Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh | 3472; 28/10/2011 3050; 30/9/2013 | 34016 | 3050, 30/9/2013 | 49599 | 3054 | 2000 | 1054 | 1054 | 1691; 8/6/2018 | 43340
2 | Dự án Đường giao thông biên giới các xã Hòa Hải, Phú Gia, Hương Vĩnh, Hương Lâm, huyện Hương Khê | 791; 31/3/2016 | 129805.144 |  |  | 17137 | 15738 | 1399.195 | 1399 | 3229; 30/9/2019 | 127137.195
b | Dự án hoàn thành, chuyển tiếp sử dụng vốn NSTW
1 | Dự án rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn Hà Tĩnh | 1276; 19/4/2011 | 502131 |  |  | 28539.2015 | 15965.3148 | 26296.6852 | 12573.8867 |  |  | Bao gồm 1,886 tỷ đồng điều chuyển từ nguồn vốn còn dư của lĩnh vực KHCN
2 | Đường từ trung tâm xã Hòa Hải vào Đồn biên phòng 569, huyện Hương Khê | 466; 20/2/2012 | 61130 |  |  | 11500 | 8500 | 3364 | 3000
3 | Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng trên đảo Sơn Dương, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh | 2873; 2/10/2014 | 75568 |  |  | 13011 | 9000 | 15148.645 | 4011
4 | Doanh trại đoàn công tác đặc biệt và nhà thờ các anh hùng liệt sỹ - BCHQS tỉnh Hà Tĩnh tại tỉnh Bolykhamxay, nước CHDCND Lào | 4530; 23/11/2015 | 30950 | 0 | 0 | 13000 | 11000 | 2060 | 2000
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

## 9. XSKT
Phụ lục 09: CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2020
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch đầu tư vốn Xổ số kiến thiết giai đoạn 2018-2020 đã được giao tại Nghị quyết số 75/NQ-HĐND |  |  | Dự kiến kế hoạch năm 2020 | Ghi chú
|  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT
|  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP | Tổng số
[6 empty] | Đã bố trí kế hoạch năm 2018 | Đã bố trí kế hoạch năm 2019
| TỔNG SỐ |  | 15661 | 9051.3 | 4500 | 1900 | 0 | 10000
I | Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo |  | 12208 | 7324.8 | 3500 | 1900 | 0 | 306
1 | Trường Mầm non xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà | 697/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 | 6471 | 3882.6 | 2000 | 1000 |  | 200
2 | Nhà học 3 tầng 12 phòng Trường tiểu học xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê | 698 23/3/2016 | 5737 | 3442.2 | 1500 | 900 |  | 106
II | Lĩnh vực Y tế |  | 3453 | 1726.5 | 1000 | 0 | 0 | 41
1 | Nhà làm việc 02 tầng và các hạng mục phụ trợ, Trạm y tế xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà | 4772/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 | 3453 | 1726.5 | 1000 |  |  | 41
III | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | [6 empty] | 9653
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH