| ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HÀ TĨNH VĂN PHÒNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /TB-VP # DỰ THẢO | Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 7 năm 2025 |

THÔNG BÁO

Phân công nhiệm vụ các phòng thuộc văn phòng về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2026) và bầu cử Hội động nhân dân

các cấp tỉnh Hà Tĩnh(17/02/1946-17/02/2026)

------

- Căn cứ Kế hoạch số 366-KH/TU ngày 28/4/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam 06/01/1946 - 06/01/2026) và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp;

- Căn cứ Quyết định số 1239-QĐ/TU ngày 06/5/2025 của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Tĩnh;

- Căn cứ Kế hoạch số 291/KH-UBND ngày 06/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về triển khai phong trào thi đua chào mừng “Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026) và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Tĩnh (17/02/1946 - 17/02/2026)”;

- Căn cứ Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 13/6/2025 của Ban Chỉ đạo số 1239 về tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026) và Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Tĩnh (17/02/1946 - 17/02/2026);

- Căn cứ Kết luận cuộc họp ngày 10/7/2025 của Ban Chỉ đạo 1239 Tỉnh uỷ về soát xét, đánh giá tiến độ, kết quả và triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026) và Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Tĩnh (17/02/1946 - 17/02/2026);

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phân công nhiệm vụ các phòng thuộc Văn phòng để thực hiện các nhiệm vụ như sau:

| TT | Nội dung | Thời gian thực hiện | Chỉ đạo | Đơn vị chủ trì /thực hiện | Đơn vị thực hiện, phối hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Triển khai các nội dung theo Đề án số 1856-ĐA/BCĐ |  |  |  |  |
|  | Lễ mít tinh kỷ niệm cấp Quốc gia tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia | Đầu tháng 01/2026 | LĐ Đoàn ĐBQH | VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh | Phòng CTQH, CTHĐ, HCTCQT |
|  | Cuộc thi Tìm hiểu về 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (Đang triển khai đợt 1, đến tháng 10/2025 trong đối tượng ĐVTN, do BTV Tỉnh đoàn chủ trì; Đợt 2 từ tháng 10/2025-01/, do Sở Tư pháp chủ trì triển khai rộng rãi) | Phát động từ Quý I/2025, tổ chức trao giải vào Quý IV/2025 | Ban Chỉ đạo 1239 | Tỉnh đoàn Sở Tư pháp | Toàn thể CBCCNLĐ cơ quan VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh hưởng ứng cuộc thi (đợt 2) |
|  | Các nội dung khác theo Kế hoạch số 2322-KH/BTC ngày 09/4/2024 của Ban Tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội |  |  | VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh | Phòng CTHĐND, THTTDN, HCTCQT |
| 2 | Tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội và HĐND các cấp tỉnh Hà Tĩnh | Dự kiến cuối tháng 9/2025 | BTV Tỉnh ủy; Thường trực BCĐ | VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh | Phòng CTQH, CTHĐ, THTTDN, HCTCQT |
|  | Xây dựng kế hoạch chi tiết | Tháng 07/2025 | Lãnh đạo Văn phòng | Phòng CTQH | Phòng CTHĐND, THTTDN, HCTCQT |
|  | Tham mưu giấy mời; thành phần đại biểu dự; khâu nối đại biểu dự/không dự; chương trình gặp mặt; phát biểu khai mạc; bế mạc buổi lễ; diễn văn kỷ niệm; phát biểu của lãnh đạo tỉnh; kịch bản chương trình. Riêng phần lập danh sách đại biểu dự gặp mặt phải hoàn thành trước 17/7/2025: + Phòng CTQH: Lập danh sách LĐ, nguyên LĐ Đoàn và ĐBQH Hà Tĩnh qua các thời kỳ; Thường trực, nguyên Thường trực Tỉnh uỷ, UVBTV, nguyên UVBTV Tỉnh uỷ; LĐ, nguyên LĐUBND tỉnh; CT, PCT UBMTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh + Phòng CTHĐ: Lập danh sách Thường trực, nguyên TT HĐND; Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban HĐND tỉnh; cbcc người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh qua các thời kỳ; Đại diện TT Đảng uỷ- HĐND-UBND các , phường. | Tháng 8/2025 | Lãnh đạo Văn phòng | Phòng CTQH, Phòng CT HĐ | Phòng CTHĐND, THTTDN, HCTCQT; Văn phòng Tỉnh ủy (soát xét thành phần mời, bài phát biểu, chương trình gặp mặt.. trình TT Tỉnh ủy và Trưởng BCĐ) |
|  | Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo buổi gặp mặt: Hội trường, loa máy, maket, biển tên, quà cho các đại biểu, liên hoan; phương tiện đưa đón, bố trí chỗ ăn nghỉ cho đại biểu ở xa… | Tháng 9/2025 | Lãnh đạo Văn phòng | Phòng HCTCQT | Phòng CTQH, CTHĐND, THTTDN |
|  | Chương trình văn nghệ chào mừng | Tháng 9/2025 | Lãnh đạo Văn phòng | Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh chủ trì; Phòng HCTCQT khâu nối các nhiệm vụ liên quan đến Văn phòng | Phòng CTQH, CTHĐ, THTTDN |
| 3 | Tổ chức chương trình “về nguồn” tham quan các khu di tích lịch sử | Từ Quý I năm 2025 | LĐ Đoàn ĐBQH | Phòng CTQH | Phòng HCTCQT |
|  | Xây dựng kế hoạch chi tiết |  | Lãnh đạo Văn phòng | Phòng CTQH | Phòng HCTCQT |
|  | Xây dựng chương trình tham quan, liên hệ các thành phần mời |  | Lãnh đạo Văn phòng | Phòng CTQH | Phòng HCTCQT |
|  | Bố trí các điều kiện đảm bảo tổ chức chương trình, liên hệ các địa phương, các điểm tham quan |  | Lãnh đạo Văn phòng | Phòng CTQH | Phòng HCTCQT |
|  | Dự kiến về Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội tại Tuyên Quang và một số tỉnh phía Bắc;tham quan một số địa chỉ đỏ ở một số tỉnh thành phố khu vực miền Trung và phía Nam |  | Lãnh đạo Văn phòng | Phòng CTQH | Phòng HCTCQT |
| 4 | Biên soạn Kỷ yếu “Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh - 80 năm hình thành và phát triển” | Xuất bản trước tháng 9/2025 | TT BCĐ; LĐ Đoàn ĐBQH | Phòng CTQH | Phòng THTTDN, HCTCQT (Phối hợp cung cấp thông tin, hình ảnh và dự trù kinh phí) |
|  | Xây dựng kế hoạch chi tiết | Trước 17/7/2025 | Lãnh đạo Văn phòng | Phòng CTQH | Phòng THTTDN |
|  | Hợp đồng đơn vị viết kỷ yếu | Trước 20/7/2025 | Lãnh đạo Văn phòng | Đơn vị hợp đồng viết kỷ yếu; phòng HCTCQT | Phòng CTQH |
|  | Xây dựng đề cương kỷ yếu | Tháng 07/2025 | LĐ Đoàn ĐBQH; Lãnh đạo Văn phòng | Đơn vị hợp đồng viết kỷ yếu | Phòng CTQH, THTTDN |
|  | Thu thập dữ liệu | Tháng 1- 7/2025 | LĐ Đoàn ĐBQH; Lãnh đạo Văn phòng | Đơn vị hợp đồng viết kỷ yếu | Phòng THTTDN; Phòng CTQH |
|  | Viết dự thảo kỷ yếu | Tháng 7-8/2025 | LĐ Đoàn ĐBQH; Lãnh đạo Văn phòng | Đơn vị hợp đồng viết kỷ yếu | Phòng CTQH |
|  | Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến | Trước 10/8/2025 | LĐ Đoàn ĐBQH | LĐVP; Đơn vị hợp đồng viết kỷ yếu | Phòng CTQH; THTTDN |
|  | Hoàn thiện, in ấn kỷ yếu | Cuối tháng 08/2025 | LĐ Đoàn ĐBQH; Lãnh đạo Văn phòng | Đơn vị hợp đồng viết kỷ yếu | Phòng HCTCQT; CTQH |
|  | Dự trù kinh phí xuất bản kỷ yếu (kinh phí sưu tầm tài liệu; chụp ảnh hoặc phục chế, chỉnh sửa ảnh; bài viết; làm bìa; trang trí kỷ yếu; số lượng in - khoảng 500 cuốn, khổ giấy, chất liệu giấy…) | 20/7/2025 | LĐ Đoàn ĐBQH; Lãnh đạo Văn phòng | Đơn vị hợp đồng viết kỷ yếu và Phòng HCTCQT | Phòng CTQH |
| 5 | Biên soạn, xuất bản số đặc biệt Tờ Thông tin đại biểu nhân dân | Xuất bản giữa tháng 9/2025 | Ban biên tập tờ tin | Phòng THTTDN | Phòng CTQT, CTHĐND, HCTCQT (Phối hợp viết tin, bài) |
|  | Xây dựng kế hoạch chi tiết | Tháng 7/2025 | Ban biên tập tờ tin | Phòng THTTDN | Phòng CTQH, CTHĐND, HCTCQT |
|  | Dự kiến nội dung chính của số báo; công văn mời viết bài | Tháng 7/2025 | Ban biên tập tờ tin | Phòng THTTDN | Phòng CTQH, CTHĐND, HCTCQT |
|  | Triển khai viết bài | Từ tháng 7 - 8/2025 | Ban biên tập tờ tin | Phòng THTTDN; các tổ chức, cá nhân được đặt hàng viết bài | Phòng CTQH, CTHĐND, HCTCQT |
|  | Biên tập các bài viết, hoàn thiện số báo | Từ tháng 8 - 9/2025 | Ban biên tập tờ tin | Phòng THTTDN | Phòng CTQH, CTHĐND, HCTCQT |
| 6 | Sản xuất phim phóng sự “Đoàn ĐBQH, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh - 80 năm một chặng đường phát triển” | Phát sóng phát thanh, truyền hình các ngày 05 - 06/1/2026, 16-17/2/2026 Trình chiếu tại buổi gặp mặt cuối tháng 9/2025 | TT BCĐ | Báo Hà Tĩnh phối hợp Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (Phòng TTTHDN) | Phòng CTQH, CTHĐND, HCTCQT |
|  | Xây dựng kế hoạch chi tiết | Trước 17/7/2025 | Lãnh đạo Văn phòng | Báo Hà Tĩnh phối hợp Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (Phòng TTTHDN) | Phòng CTQH, CTHĐ, HCTCQT |
|  | Xây dựng đề cương, kịch bản | Trước 25/7/2025 | TT BCĐ | Báo Hà Tĩnh phối hợp Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (Phòng TTTHDN) | Phòng CTQH, CTHĐ |
|  | Duyệt kịch bản | Trước ngày 05/8/2025 | TT BCĐ | Báo Hà Tĩnh phối hợp Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh | Phòng CTQH, CTHĐ, TTTHDN |
|  | Thu thập thông tin, tư liệu… | Từ tháng 01/2025- tháng 9/2025 | Lãnh đạo Văn phòng | Báo Hà Tĩnh phối hợp Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (Phòng TTTHDN, tổ cung cấp thông tin) | Phòng CTQH, CTHĐ, các cơ quan, đơn vị liên quan |
|  | Hoàn thành phóng sự | Hoàn thành trước ngày 28/8/2025 | Lãnh đạo Văn phòng | Báo Hà Tĩnh | Phòng TT THDN; CTQH, CTHĐ |
|  | Duyệt phim phóng sự | Trước 05/9/2025 | TT BCĐ | Báo Hà Tĩnh; LĐVP | Phòng TT THDN; CTQH, CTHĐ |
|  | Dự trù kinh phí (cả phim phóng sự và các hoạt động tuyên truyền của Báo Hà Tĩnh) | Trước 10/7/2025 | Báo Hà Tĩnh | Báo Hà Tĩnh phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh | Phòng HCTCQT |
| 7 | Công tác thông tin, tuyên truyền | Từ tháng 1/2025-Tháng 2/2026 | BTV Tỉnh ủy | Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Báo Hà Tĩnh, Sở VHTT&DL; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (Phòng THTTDN) | Phòng CTQH, CTHĐND |
|  | Xây dựng kế hoạch chi tiết | Tháng 04/2025 | Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy | Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Báo Hà Tĩnh, Sở VHTT&DL; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (Phòng THTTDN) | Phòng CTQH, CTHĐ |
|  | Xây dựng đề cương tuyên truyền tổng thể | Trước ngày 20/7/2025 | TT Ban Chỉ đạo | Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (Phòng TTTHDN) | - Phòng CTQH tham mưu xây dựng phần đề cương liên quan đến hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh - Phòng CTHĐ tham mưu đề cương về hoạt động của HĐND tỉnh - Phòng TTTHDN tổng hợp chung đề cương xin ý kiến TT HĐND, LĐ Đoàn ĐBQH, LĐVP duyệt để chuyển Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ |
|  | Tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo Kế hoạch số 366-KH/TU, ngày 28/4/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy | Từ tháng 4/2025-Tháng 2/2026 | BTV Tỉnh ủy; TT BCĐ | Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Báo Hà Tĩnh, Sở VHTT&DL; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh | Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh |
|  | Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan (biểu ngữ, pano) tại cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, tại các địa điểm công cộng và trên các nền tảng số (zalo, facebook, tiktok…) | Bắt đầu từ tháng 05/2025 | Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy | Báo Hà Tĩnh, Sở VHTT&DL; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (Phòng THTTDN) | Phòng CTQH, CTHĐ |
|  | Bài báo trên số báo đặc biệt Tết năm 2026 | Tết dương lịch năm 2026 |  | Phòng THTTDN | Phòng CTQH, CTHĐND |
|  | Các bài báo trên Báo Hà Tĩnh nhân Ngày Tổng tuyển cử 06/01, ngày bầu cử HĐND các cấp tỉnh Hà Tĩnh 17/02 | Nhân dịp kỷ niệm ngày 06/01/2026, 17/02/2026 | Lãnh đạo Văn phòng | Phòng THTTDN | Phòng CTQH, CTHĐND |
| 8 | Công tác thi đua, khen thưởng |  | Lãnh đạo Văn phòng | Phòng HCTCQT (Phối hợp với UBND tỉnh, Sở Nội vụ) | Phòng CTQH, CTHĐND, THTTDN (Phối hợp rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình khen thưởng) |
|  | Phát động phong trào thi đua nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam | Tháng 06/2025 | UBND tỉnh | Phòng HCTCQT | Phòng CTQH, CTHĐND, THTTDN |
|  | Tham gia phong trào thi đua nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam do Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức | Tháng 06/2025 | Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh | Phòng HCTCQT | Phòng CTQH, CTHĐND, THTTDN |
|  | Rà soát, đề nghị xét thưởng Huân chương, Kỷ niệm chương của Quốc hội và các hình thức khen thưởng khác của Quốc hội | Từ tháng 7/2025 -Tháng 11/2025 | Lãnh đạo Văn phòng | Phòng HCTCQT | Phòng CTQH, CTHĐND, THTTDN |
|  | Rà soát, đề xuất Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh đề nghị tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Quốc hội năm 2025 và nhân tổng kết nhiệm kỳ 2021 - 2026 | Tháng 12/2025 | TT BCĐ, Lãnh đạo Văn phòng | Phòng HCTCQT | Phòng CTQH, CTHĐND, THTTDN |
| 9 | Xây dựng dự toán kinh phí các hoạt động | Tháng 7/2024 | Lãnh đạo Văn phòng | Phòng HCTCQT | Phòng CTQH, CTHĐND, THTTDN |

| Nơi nhận: - Thường trực BCĐ 1239; - TT HĐND; LĐ Đoàn ĐBQH tỉnh; (b/c) - Các thành viên BCĐ 1239; - Lãnh đạo VP; - Các phòng thuộc VP; - Lưu: CTQH; QH. | KT.CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Trần Đình Trọng |
| --- | --- |